## Slide 1: GERBANG NILAI IS A
MUST!
Unit amalan terbaik
Cawangan Perancangan aset bersepadu
Ibu pejabat jkr Malaysia.
abu bakar bin ibrahim

## Slide 2: ISI KANDUNGAN
Objektif Pembentangan
Metodologi Gerbang Nilai
Analisa Penemuan Gerbang Nilai
Way Forward
Kepentingan dan Kegunaan Gerbang Nilai

## Slide 3: 1. OBJEKTIF PEMBENTANGAN

## Slide 4: Objektif
Memaklumkan kepada ahli mesyuarat MPO
Mengenai dapatan penemuan pemakaian Gerbang Nilai di JKR

## Slide 5
LATAR BELAKANG PELAKSANAAN GERBANG NILAI
GN
Gerbang Nilai pertama kali diperkenalkan di dalam Rancangan Malaysia ke 10.
OGC
Adaptasi dari hasil kajian pihak Pejabat Perdagangan Kerajaan di United Kingdom (Office Of Government And Commerce, OGC) berkaitan penambahbaikan penyampaian projek utama.

## Slide 6: 2. KEPENTINGAN DAN KEGUNAAN GN

## Slide 7
Mempertingkatkan proses penyampaian perkhidmatan dengan meningkatkan kepantasan bertindak dalam pelaksanaan projek.
#1
GERBANG NILAI

## Slide 8
Memberi penekanan kepada pihak pemegang taruh (Stakeholder) terhadap kepentingan kriteria utama kejayaan dan isu-isu yang terlibat.
Mitigasi ke atas tempoh proses berulang (Iteration process) sepanjang kitaran hayat projek.
Meningkatkan akauntabiliti dengan memfokuskan ketulusan dan keberhasilan.
#2
#3
#4
GERBANG NILAI

## Slide 9: Surat KPKR
PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK RMK 10- GERBANG NILAI REVIEW
3 OGOS 2011

## Slide 10: KERATAN AKHBAR
JKR jayakan 11 projek dengan nilai pembangunan RM360 juta
Harian Metro 23 / 9 / 2017

## Slide 11: 3. METODOLOGI GERBANG NILAI

## Slide 12
Sedia Laporan GN 1
Sedia Laporan GN 2
GN1
GN2
GN3
PENERIMAAN PERLAKSANAAN PROJEK
(Project Implementation Acceptance)
KESEDIAAN UNTUK REKABENTUK (Readiness for Design
KESEDIAAN UNTUK TENDER (Readiness for Tender)
KESEDIAAN UNTUK PERKHIDMATAN (Readiness for Service)
PERINGKAT GERBANG NILAI
GN4
PERANCANGAN
REKABENTUK
PEROLEHAN
PEMBINAAN
PENYERAHAN
Sedia Laporan GN 3
Sedia Laporan GN 4

## Slide 13
Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek [JKR.PK(O).01]

## Slide 14
Prosedur Perancangan Pelaksanaan Projek [JKR.PK(O).01]
Laporan GN 2

## Slide 15
Prosedur Rekabentuk [JKR.PK(O).02]
Laporan GN 3

## Slide 16
Prosedur Perolehan Kerja [JKR.PK(O).03]

## Slide 17
Prosedur Penyerahan Dan Pos Penyerahan [JKR.PK(O).05]
Laporan GN 4

## Slide 18: GARIS PANDUAN GERBANG NILAI

## Slide 19: Gerbang Nilai 1 Peringkat Perancangan
Pengkategorian ACAT
Perancangan Projek
UPPP CPAB
GN 1
TIDAK
YA
YA
Penerimaan Pelaksanaan Projek
Kajian ini memberi tumpuan kepada
ketersediaan pelaksanaan projek (Penyediaan ringkasan projek, belanjawan dan tanah)
TIDAK

## Slide 20
Mengurus Rekabentuk Konsep
Siap Rekabentuk Konsep
GN 2
TIDAK
Gerbang Nilai 2 Peringkat Rekabentuk
YA
Ketersediaan untuk Rekabentuk
Kajian ini memberi tumpuan kepada;
perancangan yang mencukupi,
kefahaman yang jelas tentang keperluan pihak pelanggan dan yang berkepentingan;
analisis risiko ;
analisis pengurusan nilai (untuk projek kos lebih daripada RM50 juta),
kesediaan untuk diteruskan dengan rekabentuk terperinci.
Merancang Penyediaan Rekabentuk Terperinci

## Slide 21
Gerbang Nilai 3 Peringkat Perolehan...samb.
Menyedia Rekabentuk Terperinci
Siap rekabentuk Terperinci dan Dokumen Tender
GN 3
TIDAK
YA
Ketersediaan untuk Tender
Kajian ini memberi tumpuan kepada;
jaminan definasi yang jelas mengenai projek dan pelan penyediaan/pelaksanaannya serta penilaian terhadap potensi projek untuk berjaya;
memastikan cara perolehan yang bersesuaian bagi melaksanakan perbelanjaan.
memastikan projek sedia untuk ditender.
Tender Projek

## Slide 22
Gerbang Nilai 3 Peringkat Perolehan (samb...)
Penilaian Tender
Pemilihan Kontraktor
Perakuan ke Lembaga Tender
Pelantikan Kontraktor

## Slide 23
Gerbang Nilai 4 Peringkat Pembinaan
Merancang pengurusan pembinaan
GN 4
Memantau dan melapor prestasi pembinaan
Merancang proses penyerahan
Mengurus proses penyerahan
Penyerahan projek kepada pelanggan
Penyiapan Projek
Ketersediaan untuk Perkhidmatan
TIDAK
YA
Kajian ini memberi tumpuan kepada;
jaminan mengenai samada produk tersebut adalah mantap sebelum serahan;
penilaian terhadap kesediaan organisasi sebelum dan selepas serahan;
mempertimbangkan asas untuk penilaian prestasi projek seterusnya.
.

## Slide 24: SIAPA YANG TERLIBAT DALAM GN?
Pejabat Projek/Program
Pengurus Program
Pengurus Projek
Pasukan Gerbang Nilai

## Slide 25
LAPORAN GN
Memberi gambaran status keseluruhan projek yang ada di Gerbang
        Sistem pada lampu isyarat di gunapakai bagi menunjukkan status keseluruhan projek.

## Slide 26
MERAH (RED)
Keadaan kritikal dan sukar untuk mencapai kejayaan keseluruhan projek.
Isu-isu yang dibangkitkan perlu ditangani sebelum projek dilaksanakan.

## Slide 27
KUNING (YELLOW)
Isu-isu yang dibangkitkan dalam kajian ini perlu ditangani sebelum semakan Gerbang Penilaian akan datang.

## Slide 28
HIJAU (GREEN)
Projek ini adalah pada landasan dan sasaran untuk berjaya, tetapi masih boleh mendapat manfaat daripada cadangan yang dikemukakan dalam kajian ini.

## Slide 29: 4. ANALISA PENEMUAN GERBANG NILAI

## Slide 31: 1.07%
Projek bangunan yang telah melaksanakan GN 4
15.81%
Projek bangunan yang telah melaksanakan GN 2
10.04%
Projek bangunan yang telah melaksanakan GN 3
Case Study Projek Bangunan-468 projek

## Slide 32
Projek yang lengkap GN1-GN4

## Slide 33: PENEMUAN
1.
          GN1 tidak boleh diupload di SKALA
2.
          Projek Baikpulih tidak appear GN dalam Skala
3.
          Tarikh penilaian GN tidak diisi
4.
          Majoriti Cawangan tidak melaksana GN

## Slide 34: 5. WAY FORWARD

## Slide 35: Apa yang PERLU dilakukan?
1.
Menambahbaik surat KPKR bil 75/2011 selaras dengan keperluan dan kehendak pelaksanaan Rancangan Malaysia.
2.
Menambahbaik Garis Panduan Proses Pelaksanaan Gerbang Nilai JKR versi 2010.
3.
Memandatorikan pelaksanaan GN di semua peringkat kitar hayat projek.
4.
          PO Negeri perlu melatih GN Reviewer
#1
#2
#3
#4

## Slide 36: TERIMA KASIH