| PROJECT: Hospital Pengajar UniSZA |  |
| --- | --- |
| PROJECT MANAGER: Ir Haizan Bin Hussein | DATE OF PREPARATION: |

| WBS No | Phase/Activity/Task | Resource Allocated | Effort / Duration | Unit Cost termasuk TnT (RM) | Equipment & material (RM) | TOTAL COST (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.0 | Perancangan |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mesyuarat Permulaan Perlaksanaan Projek | 2 | 1 | 50.00 |  | 100.00 |
|  | Lawatan Tapak dan Verifikasi Harta Pelanggan | 3 | 3 days | 1,500.00 |  | 13,500.00 |
|  | Mesyuarat Koordinasi | 2 | 5 times | 50.00 | 1,400.00 termasuk projektor | 1,900.00 |
|  | Penyediaan Needs Statement |  | 2 times |  | 200.00 untuk toner | 400.00 |
|  | Mengemukakan Needs Statement kepada HOPT | 1 | 1 | 50.00 |  | 50.00 |
| 1.1 | Perolehan |  |  |  |  |  |
|  | Penilaian teknikal cadangan rekabentuk daripada kontraktor | 2 | 20 days | 50.00 | 200.00 untuk toner | 2,200.00 |
|  | Laporan penilaian teknikal kepadaHOPT/HODT CKUB | 1 | 1 | 50.00 |  | 50.00 |
|  | Semakan Draft Dokumen Kontrak | 2 | 20 days | 50.00 | 100.00 untuk toner | 2,100.00 |
|  | Muktamad Dokumen Kontrak | 1 | 1 times | 50.00 |  | 50.00 |
| 1.3 | Rekabentuk |  |  |  |  |  |
|  | Audit Rekabentuk Terperinci | Internal : 10 Designer : 2 | 5 times 12 times | 10.00 50.00 | 50.00 - | 550.00 1,200.00 |
|  | Persetujuan rekebentuk Terpeinci | 1 | 1 times | 50.00 |  | 50.00 |
|  | Semakan MOA Perunding | 1 | 1 times | 50.00 |  | 50.00 |
|  | Persetujuan ke atas MoA Perunding | 1 | 1 times | 50.00 |  | 50.00 |
| 1.4 | Pembinaan |  |  |  |  |  |
|  | Mesyuarat Pra-Pembinaan | 3 | 1 times | 1500.00 |  | 4,500.00 |
|  | Audit Kerja Kerja Elektrik | 3 | 10 times | 1500.00 |  | 45,000.00 |
|  | Pengujian Dan Pentauliahan | 6 | 1 lot | 30,000.00 |  | 30,000.00 |
| 1.5 | Serahan |  |  |  |  |  |
|  | Pemeriksaan bersama Pelanggan | 6 | 5 days | 1500.00 |  | 45,000.00 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | RM293,500.00 |

| PREPARED BY:Muhammad SyukriBin Khasim | SIGNATURE: |
| --- | --- |
| REVIEWED: Ir Haizan Bin Hussein | SIGNATURE: |