## MUKA DEPAN
Projek
Kaedah Perlaksanaan Projek
Pegawai Penguasa | Wakil Peg Penguasa
Pasukan Penilai: | Turut hadir
Tarikh lawatan |  | Versi 4- 2018
CONTOH : GAMBAR PROJEK
Disediakan oleh:
Unit Pengurusan Prestasi Projek (UPPP)
Bahagian Pengurusan Projek Kompleks
Cawangan Perancangan Aset Bersepadu
Jabatan Kerja Raya
LAPORAN INTERVENSI PROJEK

## 1. LAPORAN KONTRAK
LAPORAN KONTRAK
TARIKH LAPORAN : dd/mm/yyyy
1 | Maklumat Asas
| No. Kontrak | :
| Tajuk Projek | :
2 | Maklumat Pengawasan
| Pejabat Penyelia | :
| Pejabat Penyelaras | :
| Kementerian Pelanggan | :
| Kaedah Pengawasan | :
3 | Maklumat Kontraktor
| Kontraktor | :
| Alamat | :
| No. Pendaftaran CIDB | :
| Gred/ Taraf | :
4 | Maklumat Kewangan
| Anggaran Tahun Semasa | : -
| Peruntukan Tahun Semasa | :
| Perbelanjaan Tahun Semasa | :
| Nilai Kerja Dilaksanakan Hingga Kini | :
| Anggaran Perbelanjaan Hingga Kini | :
| Perbelanjaan Hingga Kini | :
| Kos Kontrak Asal | :
| Kos Kontrak Semasa | :
5 | Maklumat Kerja
| Tarikh Milik Tapak | :
| Tarikh Siap Asal | :
| Tarikh Siap Semasa | :
| Tempoh Kontrak Asal | : -
6 | Kemajuan Kerja
| Fizikal |  | Kewangan
| Jadual Asal | : | Jadual Asal : ……%
| Jadual Semasa | : | Jadual Semasa : ……%
| Kemajuan Sebenar | : | Kemajuan Sebenar : ……%
| Cepat / Lewat | : | Cepat / Lewat : ……%
Jadual Asal - % unjuran kewangan dan fizikal asal berbanding kontrak Jadual Semasa - % unjuran kewangan dan fizikal semasa berbanding kontrak Kemajuan Sebenar - % nilai kerja yang dilaksanakan hingga kini dan % fizikal siap Cepat/ lewat - Jumlah cepat atau lewat mengikut CPM (Finish Variance)
Nota: | Laporan kontrak sedia ada bagi projek berkaitan boleh digunapakai dan dilampirkan didalam pelaporan ini.

## 2. ANALISA (hidden)
ANALISA KELEWATAN DAN CADANGAN PENYELESAIAN
NO. | ISU KELEWATAN | ISU / HURAIAN |  | Ya/Tidak | IMPAK UTAMA (Tandakan X) |  |  | HURAIAN MASALAH SEBENAR DI TAPAK | TINDAKAN PENYELESAIAN SEMASA OLEH SELIA TAPAK | CADANGAN PENYELESAIAN OLEH PASUKAN PENILAI | TARIKH PENYELESAIAN OLEH SELIA TAPAK
[5 empty] | SKOP | MASA | KOS
A. | KONTRAKTOR
A.1 | Kontraktor - Masalah Pengurusan Dalaman | A1.1 | Kelewatan membuat keputusan | Tidak
|  | A1.2 | Ketidakhadiran kontraktor di tapak | Tidak
|  | A1.3 | Dokumentasi tidak lengkap semasa submission | Tidak
|  | A1.4 | Masalah komunikasi dalam pasukan kontraktor | Tidak
|  | A1.5 | Pengurus projek/ Site Engineer tidak dapat kuasa/mandat daripada pengurusan atasan kontraktor | Tidak
|  | A1.6 | Pengurus projek / Site engineer / Planner / Penyelia tapak / kakitangan kurang pengalaman dan kurang kompeten | Tidak
|  | A1.7 | Tiada lantikan Planneruntuk penyediaan Program Kerja | Ya | X |  |  | Program kerja yang disediakan tidak menepati Garis Panduan JKR | Dipantau. | Arahkan Program Kerja berdasarkan baki kerja. Pantau setiap Jumaat | 2 minggu selepas tarikh lawatan
|  | A1.8 | Sumber manusia yang tidak mencukupi - masalah mendapat tenaga pekerja | Ya | X | X
|  | A1.9 | Produktiviti kerja rendah di tapak | Ya | X | X |  | Bilangan pekerja kurang ditapak, tidak menggambarkan keperluan untuk menyegerakan penyiapan projek. | Dipantau. | Pasukan projek perlu meminta kontraktor menyediakan jumlah pekerja dan jumlah loji yang releven dengan baki kerja ditapak. Pelaporan dalam diari tapak perlu dikemaskini. Laporan pekerja dari kontraktor didapati tidak tepat. | 2 minggu selepas tarikh lawatan
|  | A1.10 | Gagal melengkapkan dokumentasi bagi tujuan menjilid dokumen kontrak didalam tempoh sepatutnya | Tidak
A.2 | Masalah teknikal dan kerumitan pembinaan ditapak | A.2.1 | Kontraktor lewat hantar submission ke Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)/ Utiliti | Tidak
|  | A.2.2 | Unpredictable items/works - Cth:Masalah geologi tapak | Tidak
|  | A.2.3 | Masalah laluan masuk ke tapak | Tidak
|  | A.2.4 | Kekurangan bahan binaan di tapak | Tidak
|  | A.2.5 | Tempat penyimpanan bahan binaan di tapak | Tidak
|  | A.2.6 | Kelewatan/ tiada pembekal IBS | Tidak
A.3 | Kontraktor - Masalah Aliran Kewangan | A.3.1 | Tiada bahan di tapak | Tidak
|  | A.3.2 | Harga bahan di pasaran berubah | Tidak
|  | A.3.3 | Kontraktor tidak membayar pembekal dan subkontraktor | Tidak
|  | A.3.4 | Kontraktor lewat membayar gaji pekerja | Tidak
A.4 | Masalah pengurusan tapak dan penyeliaan | A.4.1 | Pekerja tidak mahir | Tidak
|  | A.4.2 | Masalah keselamatan di tapak bina | Tidak
|  | A.4.3 | Kerja rework kerana kesilapan dalam pembinaan | Tidak
|  | A.4.4 | Kaedah pembinaan yang tidak betul | Tidak
|  | A.4.5 | Gagal/ lewat serah program kerja | Tidak
|  | A.4.6 | Gagal/ lewat serah Recovery Plan | Tidak
|  | A.4.7 | Program kerja tidak mematuhi garis panduan penjadualan JKR | Ya | X | X | X | Dikenalpasti Kemajuan Fizikal 93% yang dilaporkan lebih tinggi dari kerja fizikal di tapak. | Tiada. Baru dikesan. | Arahkan Program Kerja berdasarkan baki kerja. Pantau setiap Jumaat. Keluar surat peringatan/Amaran sekiranya gagal patuhi. | 2 minggu selepas tarikh lawatan
|  | A.4.8 | Program kerja tidak integrate kerja NSC/SC | Ya | X | X | X | Kelewatan serahan ruang kerja berlaku. | Dipantau. | M&E Coordinator perlu mengadakan mesyuarat koordinasi antara Kont Utama dan NSC dan memantau kerja ditapak. | 2 minggu selepas tarikh lawatan
|  | A.4.9 | Gagal mematuhi skop kerja dari jadual yang dirancang | Ya | X | X | X | Program kerja dikemaskini kontraktor mencatatkan tiada kelewatan, akan tetapi kerja ditapak mengalami kelewatan fizikal. | Tiada. Baru dikesan. | Arahkan Program Kerja berdasarkan baki kerja. Pantau setiap Jumaat | 2 minggu selepas tarikh lawatan
|  | A.4.10 | Gagal membekalkan bahan binaan mengikut perancangan | Tidak
|  | A.4.11 | Kontraktor tidak mengambil langkah mitigasi atas masalah | Ya | X | X | X | Projek sepatutnya didalam LAD akan tetapi kontraktor tidak cukup tekun untuk meningkatkan prestasi kerja. | Dipantau. | Menyegerakan pengeluaran Notis Kemungkiran Kontraktor dan mengenakan LAD. | LAD dikeluarkan pada 2 Julai 2018
|  | A.4.12 | Kontraktor utama lewat serah lokasi kepada NSC/SC | Ya | X | X | X | Kerja finishing lewat siap menyebabkan ruang kerja bagi pendawaian elektrik dan mekanikal lewat diserahkan. | Dipantau. | Pantau baki kerja NSC. Dapatkan jumlah pekerja dan tarikh penyiapan (commitment date) setiap skop kerja NSC. | 2 minggu selepas tarikh lawatan
|  | A.4.13 | Peralatan dan mesin tidak mencukupi | Ya | X | X | X | Kerja me-level tanah ditapak giat dilaksanakan. Akan lebih efektif dan cepat jika loji yang disediakan mencukupi. | Dipantau. | Dapatkan komitmen kontraktor dari segi jumlah logi akan disediakan dan tarikh-tarikh setiap skop kerja akan disiapkan. | 2 minggu selepas tarikh lawatan
|  | A.4.14 | Kelewatan serahan As-Built Drawing secara berperingkat | Ya | X |  |  | Hanya as-built dwg kerja piling diserahkan. | Dipantau. | Perlu gesa kontraktor menyerahkan lukisan secara berperingkat. Pemantauan menerusi Laporan Kontrak perlu dilaksanakan. | Berterusan.
|  | A.4.15 | Pelan Pengurusan Risiko tidak disediakan/ tidak dikemaskini | Tidak
|  | A.4.16 | Gagal menutup NCR mengikut tempoh ditetapkan | Ya | X | X | X | Hanya 1 NCR dibuka. Semakan mendapati terdapat kecacatan didalam workmanship yang menjejaskan kualiti kerja ditapak. Isu ketidak patuhan kontraktor kepada lukisan pembinaan perlu diambil perhatian serius. | Dipantau. | Pasukan projek perlu membuat periksaan terperinci segera dan mengenalpasti serta merekodkan sebarang kecacatan yang berlaku. Kontraktor perlu diarah untuk melaksanakan pembaikan segera. | Mulai 2 Julai 2018.
|  | A.4.17 | NCR Kontraktor,isu yang sama sering berulang | Tidak
|  | A.4.18 | Gagal menutup teguran Audit(JKR) bagi projek D&B mengikut tempoh yang ditetapkan. | Tidak
A.5 | Sub-kontraktor | A.5.1 | Lewat lantik subkontraktor | Tidak
|  | A.5.2 | Kontraktor utama tidak memantau/menyelaras subkontraktor | Ya | X | X | X | Tiada mesyuarat koordinasi oleh kontraktor utama dengan NSC. | Dipantau. | Pantau menerusi mesyuarat pemantauan mingguan setiap Jumaat bagi semua baki kerja. | Seminggu selepas tarikh lawatan.
|  | A.5.3 | Kontraktor lewat membayar subkontraktor | Tidak
|  | A.5.4 | Pekerja subkontraktor tidak kompeten | Tidak
|  | A.5.5 | Masalah aliran kewangan subkontraktor | Ya | X | X | X | Sub kontraktor elektrik mengalami masalah aliran kewangan. | Dipantau. | Pantau keupayaan sub kontraktor didalam menyiapkan kerja menerusi mesyuarat pemantauan mingguan setiap Jumaat. Serah skop kepada Kont Utama jika NSC tidak berkeupayaan. | Seminggu selepas tarikh lawatan.
|  | A.5.6 | Masalah komunikasi antara subkontraktor dengan kontraktor utama | Tidak
|  | A.5.7 | Kekerapan pertukaran subkontraktor | Tidak
|  | A.5.8 | Sumber manusia yang tidak mencukupi | Tidak
|  | A.4.9 | Sub kontraktor gagal menutup NCR mengikut tempoh ditetapkan | Tidak
|  | A.4.10 | NCR sub kontraktor, isu yang sama sering berulang | Tidak
A.6 | Lukisan Pembinaan | A.6.1 | Kelewatan serahan lukisan pindaan (dengan NCR) bagi projek Reka dan Bina | Tidak
|  | A.6.2 | Kelewatan menerima lukisan daripada Perunding/ in-house JKR | Tidak
B. | PELANGGAN
B.1 | Tambahan/ Perubahan Skop Kerja oleh Pelanggan | B.1.1 | Tambahan atau perubahan skop atas kehendak pelanggan | Tidak
B.2 | Peruntukan Lewat | B.2.1 | Tiada peruntukan diterima | Tidak
|  | B.2.2 | Lewat terima peruntukan | Ya | X | X | X | Peruntukan tahun 2017 tidak dapat dihabiskan. Ianya menyebabkan Klien memotong peruntukan yg dipohon tahun 2018 dari RM 4.3 juta kepada 3 juta. Kekurangan peruntukan sebanyak RM 1.3 juta. HOPT telah majukan surat ke Klien. Status, permohonan perlu NOC dan kelulusan EPU paling cepat dalam 3 bulan akan datang. Byrn kontraktor tidak cukup untuk Jun 2018 dan tiada bayaran kpd kontraktor mulai Julai 2018. | Dipantau. | Mengangkat isu ke CCP untuk pertimbangan Supplementary Agreement bagi pemberikan Lanjutan Masa diatas sebab ketiadaan peruntukan oleh Klien. | Seminggu selepas tarikh lawatan.
|  | B.2.3 | Peruntukan yang diterima tidak mencukupi | Ya | X | X | X
B.3 | Masalah Kelewatan Membuat Keputusan/ Mengambil Tindakan oleh Pelanggan | B.3.1 | Kelewatan kelulusan/ keputusan pelanggan dari mana-mana aspek yang menyebabkan kerja tertangguh | Tidak
B.4 | Tanah | B.4.1 | Pengambilan balik tanah masih belum selesai | Tidak
|  | B.4.2 | Halangan atas tapak projek seperti setinggan dan lain-lain belum selesai | Tidak
|  | B.4.3 | Masalah jalan masuk ke tapak | Tidak
|  | B.4.4 | Masalah rezab hutan belum selesai | Tidak
|  | B.4.5 | Bantahan penduduk setempat | Tidak
C. | Jabatan Kerja Raya (JKR)
C.1 | Bayaran Interim | C.1.1 | Pasukan Projek tidak/lewat memperakukan bayaran interim bulanan | Tidak
|  | C.1.2 | Perakuan bayaran lambat diperingkat pejabat pemprosesan bayaran | Tidak
|  | C.1.3 | HOPT lewat memohon peruntukan dari pelanggan setelah baki tidak mencukupi | Tidak
|  | C.1.4 | Bayaran diperakui kurang yang dituntut kerana kekangan peruntukan | Ya | X | X | X | Seperti item B.2.2
C.2 | Lukisan Pembinaan | C.2.1 | Kelewatan kelulusan lukisan pembinaan (JKR/ Perunding) | Tidak
|  | C.2.2 | Kelewatan kelulusan pindaan lukisan pembinaan (JKR/ Perunding) | Ya | X | X | X | Terdapat pindaan oleh HODT bagi lukisan R btk piling menyebabkan kerja idling ditapak. | Dipantau dan pertimbangan untuk pemberian Lanjutan Masa | Memastikan sebarang pemberikan Lanjutan Masa kepada kontraktor hendaklah merujuk kepada tatacara sebagaimana didalam Surat Arahan KPKR. | 2 minggu selepas tarikh lawatan
|  | C.2.3 | Percanggahan lukisan pembinaan dengan BQ(dokumen kontrak) | Tidak
|  | C.2.4 | Lukisan pembinaan tidak lengkap | Tidak
|  | C.2.5 | Lukisan pembinaan tidak lengkap, dimajukan secara berperingkat | Tidak
C.3 | Rekabentuk | C.3.1 | Kesilapan rekabentuk dalam lukisan oleh HODT JKR | Tidak
|  | C.3.2 | Kontraktor mengemukakan cadangan rekabentuk baru yang berbeza daripada kontrak | Tidak
|  | C.3.3 | Kelewatan JKR meluluskan cadangan baru dari kontraktor | Tidak
|  | C.3.4 | Kekurangan perincian lukisan dan kehendak di dalam Dokumen Kontrak/ rekabentuk lambat dikenalpasti | Tidak
|  | C.3.5 | Masalah geologi tapak | Tidak
|  | C.3.6 | Masalah pertambahan skop oleh Pegawai Penguasa (PP) | Tidak
C.4 | Kelewatan membuat keputusan | C.4.1 | Kelewatan meluluskan program kerja | Tidak
|  | C.4.2 | Kelewatan mengangkat keperluan seperti EOT/ APK/ PHK | Ya | X | X | X | PP perlu memastikan kontraktor memajukan permohonan bertulis bagi tujuan memohon lanjutan masa sebaik sahaja terdapat isu yang membolehkan permohonan dibuat.(Klausa 43) | Dipantau dan pertimbangan untuk pemberian Lanjutan Masa | Memastikan sebarang pemberikan Lanjutan Masa kepada kontraktor hendaklah merujuk kepada tatacara sebagaimana didalam Surat Arahan KPKR. | 2 minggu selepas tarikh lawatan
|  | C.4.3 | Kelewatan kelulusan EOT/ APK/ PHK | Tidak
|  | C.4.4 | Kelulusan EOT diatas alasan yang meragukan | Ya | X | X | X | Berdasarkan Program Kerja, ianya didapati telah di key-in dengan kaedah yang tidak menepati garis panduan JKR. Justeru dari itu, pertimbangan untuk pemberikan Lanjutan Masa perlu diperhalusi oleh PP dan Jwtn Kuasa bagi mengelakkan kelulusan atas sebab yang tidak dapat dibuktikan. | Dipantau dan pertimbangan untuk pemberian Lanjutan Masa | Memastikan sebarang pemberikan Lanjutan Masa kepada kontraktor hendaklah merujuk kepada tatacara sebagaimana didalam Surat Arahan KPKR. | 2 minggu selepas tarikh lawatan
|  | C.4.5 | Kelewatan kelulusan mock up/ sampel | Tidak
|  | C.4.6 | Kelewatan PP/WPP membuat keputusan bagi isu rekabentuk yang boleh ditangani di tapak. | Tidak
C.5 | Lantikan NSC | C.5.1 | Kelewatan lantikan NSC oleh HODT Pakar | Tidak
|  | C.5.2 | Kelewatan lantikan bagi loose item/ provisional sum oleh PP/WPP | Tidak
|  | C.5.3 | Kerjasama dan koordinasi NSC/Kontraktor utama dan sesama NSC | Ya | X | X | X | Spt item A.5.2
|  | C.5.4 | NSC gagal memulakan dan menyiapkan kerja sebagaimana CPM yang dikeluarkan kontraktor utama | Tidak
C.6 | Kawalan projek menerusi Buku Harian Tapak Bina | C.6.1 | Buku harian tapak bina tidak di isi | Tidak
|  | C.6.2 | Buku harian tapak diisi tetapi tidak lengkap/mengikut tatacara | Ya | X | X |  | Buku Harian Tapak tidak disi pada April dan Jun 2018. Pengisian bagi tempoh sebelumnya tidak lengkap dan mematuhi tatacara. Catatan didalam Buku Harian sangat penting sebagai bahan rujukan dan bahan bukti kerja ditapak bina. | Akan diisi segera. | Diisi dengan lengkap dan sempurna dan dijadikan rujukan didalam mengesahkan laporan kontraktor. | Serta-merta
C.7 | Kawalan dan Pemantauan menerusi Mesyuarat Tapak | C.7.1 | Mesyuarat tapak tidak dilaksanakan secara teratur/berkala | Tidak
|  | C.7.2 | Kourum Mesyuarat tapak tidak efektif, mesyuarat tidak efisien | Tidak
|  | C.7.3 | Perbincangan didalam mesyuarat tapak tidak/kurang menunjukkan ketegasan JKR untuk mengawal projek. | Ya | X | X | X | Minit sebelum ini kurang penegasan kerana projek belum kritikal. | Diambil maklum. | Projek sepatutnya didalam LAD, oleh itu perlu lebih penegasan kawalan kepada kontraktor serta arahan untuk meningkatkan prestasi kerja di tapak bina. | Minit mesyuarat selanjutnya.
C.8 | Tindakan PP/WPP berasaskan kontrak | C.8.1 | Surat Amaran/Peringatan tidak dikeluarkan atas sebab-sebab kelewatan/kesalahan kontraktor. | Ya | X | X | X | Tiada surat dikeluarkan kerana merujuk kepada prestasi fizikal yang dilaporkan, projek tidak kritikal. | Diambil maklum. | Perlu dikeluarkan kerana prestasi fizikal yang dilaporkan tidak selari(lebih tinggi) dengan kerja sebenar ditapak. | Serta-merta
|  | C.8.2 | NUTPKK tidak dikeluarkan bagi kelewatan fizikal melebihi 20% | Tidak
|  | C.8.3 | CNC tidak dikeluarkan bagi projek yang tamat tempoh belum siap. | Ya | X | X | X | Certificate of Non-Completion (CNC) tidak dikeluarkan kerana PP berpandangan yang Lanjutan Masa akan diberikan daalm tempoh terdekat. Insuran projek juga didapati telah tamat dan semua berisiko bilamana berada ditapak bina. | Diambil maklum. | Pematuhan kepada Prosidur Kontrak dan SA KPKR adalah keutamaan. CNC perlu dikeluarkan dan LAD perlu dikenakan. | Dijanjikan pada 2 Julai 2018
C.9 | Perubahan Reserve of Work (ROW) | C.9.1 | Berlaku perubahan ROW | Tidak
C.10 | Tindakan Audit bagi projek Design & Build | C.10.1 | Tidak merancang dan melaksanakan Audit | Tidak
|  | C.10.2 | Melaksanakan Audit tetapi tidak terancang dan teratur | Tidak
|  | C.10.3 | Tidak memantau tindakan yang diambil bagi teguran auditor | Tidak
C.10 | Perubahan Reserve of Work (ROW) | C.9.1 | Berlaku perubahan ROW | Tidak
D. | UTILITI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)
D.1 | Utiliti | D.1.1 | Masalah pengalihan utiliti masih belum selesai | Tidak
|  | D.1.2 | Bekalan utiliti lewat | Tidak
|  | D.1.3 | Kelulusan utiliti lewat | Tidak
D.2 | Pihak Berkuasa Tempatan | D.2.1 | Kelulusan Kebenaran Merancang (KM) lewat | Tidak
|  | D.2.2 | Masalah kelewatan CCC | Tidak
|  | D.2.3 | Kelewatan mendapat kelulusan sebelum CPC | Tidak
E. | LAIN-LAIN (SILA NYATAKAN LAIN-LAIN JIKA ADA)
E.1 | Penemuan bahan antik | E.1.1 | Penemuan bahan antik di tapak di bawah Akta UNESCO | Tidak
E.2 | Konflik pihak terlibat | E.2.1 |  | Tidak
E.3 | Arahan berhenti kerja | E3.1 |  | Tidak
E.4 | Birokrasi | E.3.1 |  | Tidak
E.5 | Cuaca | E.5.1 | Hujan yang melampau | Tidak
|  | E.5.2 | Banjir yang berlarutan | Tidak
KESIMPULAN & CADANGAN
Beberapa perkara dapat disimpulkan seperti:-
Kontraktor : |  |  | 1. Perlu menyediakan Recovery Plan berdasarkan baki kerja sedia ada yang realistik. 2. Perlu memberikan komitmen tarikh projek dijangka siap. 3. Perlu menyediakan semula Insuran kerja | [5 empty] | 4. Perlu lebih bertekun di dalam melaksanakan kerja ditapak bina 5. Perlu mematuhi spesifikasi kerja JKR. 6. Menyelaras kerja NSC
JKR : |  |  | 1. Meningkatkan kompetensi di dalam bidang pengurusan tapak bina dan pengurusan kontrak. 2. Mendapatken Recovery Plan bagi baki kerja ditapak yang releven. Melaksanakan pemantauan mingguan menerusi Mesyuarat/Perbincangan setiap Jumaat. 3. Menyegerakan pengeluaran CNC. 4. Memastikan tarikh liputan insuran sepanjang kontrak dihidupkan. | [5 empty] | 5. Mendapatkan dan menverifikasi tarikh jangkaan projek akan siap. 6. Mengangkat ke CCP bagi isu kekurangan/ketiadaan peruntukan projek. 7. Mengemaskini Buku Harian Tapak, Laporan Kontrak dan menyediakan minit mesyuarat yang komrehensif/relevan. 8. Menyemak kecacatan kerja di tapak dan mengarahkan pembaikan dilaksanakan.
HOPT: |  |  | 1. Berurusan secara berterusan dengan Pihak Klien berhubung keperluan peruntukan bagi projek ini.
Utiliti dan PBT :
Lain-lain : |  |  | KESIMPULAN 1. Program kerja yang diluluskan oleh JKR tidak mematuhi SAKPKR 15/2014. 2. Program kerja tidak dikemaskini dengan tepat. Tiada kaitan dengan Site Diary. 3. Laporan kemajuan kerja fizikal yang dikemukakan adalah tidak betul kerana tidak merujuk kepada program kerja. | [5 empty] | CADANGAN: 1. Sekiranya terdapat kelulusan permohonan lanjutan masa, Pasukan Projek perlu meminda program kerja. Pindaan perlu dibuat terhadap aktiviti yang belum siap. Perlu dimasukkan bilangan sumber yang akan digunakan untuk menyiapkan kerja-kerja tersebut. 2. Tracking perlu dibuat dengan mengambil kiran kerja yang telah siap dan belum siap.

## 2. ANALISA v1
ANALISA KELEWATAN DAN CADANGAN PENYELESAIAN
NO. | ISU KELEWATAN | ISU / HURAIAN |  | Ya/Tidak | IMPAK UTAMA (Tandakan X) |  |  | HURAIAN MASALAH SEBENAR DI TAPAK | TINDAKAN PENYELESAIAN SEMASA OLEH SELIA TAPAK | CADANGAN PENYELESAIAN OLEH PASUKAN PENILAI | TARIKH PENYELESAIAN OLEH SELIA TAPAK
[5 empty] | SKOP | MASA | KOS
A. | KONTRAKTOR
A.1 | Kontraktor - Masalah Pengurusan Dalaman | A1.1 | Kelewatan membuat keputusan
|  | A1.2 | Ketidakhadiran kontraktor di tapak
|  | A1.3 | Dokumentasi tidak lengkap semasa submission
|  | A1.4 | Masalah komunikasi dalam pasukan kontraktor
|  | A1.5 | Pengurus projek/ Site Engineer tidak dapat kuasa/mandat daripada pengurusan atasan kontraktor
|  | A1.6 | Pengurus projek / Site engineer / Planner / Penyelia tapak / kakitangan kurang pengalaman dan kurang kompeten
|  | A1.7 | Tiada lantikan Planneruntuk penyediaan Program Kerja
|  | A1.8 | Sumber manusia yang tidak mencukupi - masalah mendapat tenaga pekerja
|  | A1.9 | Produktiviti kerja rendah di tapak
|  | A1.10 | Gagal melengkapkan dokumentasi bagi tujuan menjilid dokumen kontrak didalam tempoh sepatutnya
A.2 | Masalah teknikal dan kerumitan pembinaan ditapak | A.2.1 | Kontraktor lewat hantar submission ke Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)/ Utiliti
|  | A.2.2 | Unpredictable items/works - Cth:Masalah geologi tapak
|  | A.2.3 | Masalah laluan masuk ke tapak
|  | A.2.4 | Kekurangan bahan binaan di tapak
|  | A.2.5 | Tempat penyimpanan bahan binaan di tapak
|  | A.2.6 | Kelewatan/ tiada pembekal IBS
A.3 | Kontraktor - Masalah Aliran Kewangan | A.3.1 | Tiada bahan di tapak
|  | A.3.2 | Harga bahan di pasaran berubah
|  | A.3.3 | Kontraktor tidak membayar pembekal dan subkontraktor
|  | A.3.4 | Kontraktor lewat membayar gaji pekerja
A.4 | Masalah pengurusan tapak dan penyeliaan | A.4.1 | Pekerja tidak mahir
|  | A.4.2 | Masalah keselamatan di tapak bina
|  | A.4.3 | Kerja rework kerana kesilapan dalam pembinaan
|  | A.4.4 | Kaedah pembinaan yang tidak betul
|  | A.4.5 | Gagal/ lewat serah program kerja
|  | A.4.6 | Gagal/ lewat serah Recovery Plan
|  | A.4.7 | Program kerja tidak mematuhi garis panduan penjadualan JKR (SA KPKR 15/2014)
|  | A.4.8 | Program kerja tidak integrate kerja NSC/SC
|  | A.4.9 | Gagal mematuhi skop kerja dari jadual yang dirancang
|  | A.4.10 | Gagal membekalkan bahan binaan mengikut perancangan
|  | A.4.11 | Kontraktor tidak mengambil langkah mitigasi atas masalah
|  | A.4.12 | Kontraktor utama lewat serah lokasi kepada NSC/SC
|  | A.4.13 | Peralatan dan mesin tidak mencukupi
|  | A.4.14 | Kelewatan serahan As-Built Drawing secara berperingkat
|  | A.4.15 | Pelan Pengurusan Risiko tidak disediakan/ tidak dikemaskini
|  | A.4.16 | Gagal menutup NCR mengikut tempoh ditetapkan
|  | A.4.17 | NCR Kontraktor,isu yang sama sering berulang
|  | A.4.18 | Gagal menutup teguran Audit(JKR) bagi projek D&B mengikut tempoh yang ditetapkan.
A.5 | Sub-kontraktor | A.5.1 | Lewat lantik subkontraktor
|  | A.5.2 | Kontraktor utama tidak memantau/menyelaras subkontraktor
|  | A.5.3 | Kontraktor lewat membayar subkontraktor
|  | A.5.4 | Pekerja subkontraktor tidak kompeten
|  | A.5.5 | Masalah aliran kewangan subkontraktor
|  | A.5.6 | Masalah komunikasi antara subkontraktor dengan kontraktor utama
|  | A.5.7 | Kekerapan pertukaran subkontraktor
|  | A.5.8 | Sumber manusia yang tidak mencukupi
|  | A.4.9 | Sub kontraktor gagal menutup NCR mengikut tempoh ditetapkan
|  | A.4.10 | NCR sub kontraktor, isu yang sama sering berulang
A.6 | Lukisan Pembinaan | A.6.1 | Kelewatan serahan lukisan pindaan (dengan NCR) bagi projek Reka dan Bina
|  | A.6.2 | Kelewatan menerima lukisan daripada Perunding/ in-house JKR
B. | PELANGGAN
B.1 | Tambahan/ Perubahan Skop Kerja oleh Pelanggan | B.1.1 | Tambahan atau perubahan skop atas kehendak pelanggan
B.2 | Peruntukan Lewat | B.2.1 | Tiada peruntukan diterima
|  | B.2.2 | Lewat terima peruntukan
|  | B.2.3 | Peruntukan yang diterima tidak mencukupi
B.3 | Masalah Kelewatan Membuat Keputusan/ Mengambil Tindakan oleh Pelanggan | B.3.1 | Kelewatan kelulusan/ keputusan pelanggan dari mana-mana aspek yang menyebabkan kerja tertangguh
B.4 | Tanah | B.4.1 | Pengambilan balik tanah masih belum selesai
|  | B.4.2 | Halangan atas tapak projek seperti setinggan dan lain-lain belum selesai
|  | B.4.3 | Masalah jalan masuk ke tapak
|  | B.4.4 | Masalah rezab hutan belum selesai
|  | B.4.5 | Bantahan penduduk setempat
C. | Jabatan Kerja Raya (JKR)
C.1 | Bayaran Interim | C.1.1 | Pasukan Projek tidak/lewat memperakukan bayaran interim bulanan
|  | C.1.2 | Perakuan bayaran lambat diperingkat pejabat pemprosesan bayaran
|  | C.1.3 | HOPT lewat memohon peruntukan dari pelanggan setelah baki tidak mencukupi
|  | C.1.4 | Bayaran diperakui kurang dari yang dituntut kerana kekangan peruntukan
C.2 | Lukisan Pembinaan | C.2.1 | Kelewatan kelulusan lukisan pembinaan (JKR/ Perunding)
|  | C.2.2 | Kelewatan kelulusan pindaan lukisan pembinaan (JKR/ Perunding)
|  | C.2.3 | Percanggahan lukisan pembinaan dengan BQ(dokumen kontrak)
|  | C.2.4 | Lukisan pembinaan tidak lengkap
|  | C.2.5 | Lukisan pembinaan tidak lengkap, dimajukan secara berperingkat
C.3 | Rekabentuk | C.3.1 | Kesilapan rekabentuk dalam lukisan oleh HODT JKR
|  | C.3.2 | Kontraktor mengemukakan cadangan rekabentuk baru yang berbeza daripada kontrak
|  | C.3.3 | Kelewatan JKR meluluskan cadangan baru dari kontraktor
|  | C.3.4 | Kekurangan perincian lukisan dan kehendak di dalam Dokumen Kontrak/ rekabentuk lambat dikenalpasti
|  | C.3.5 | Masalah geologi tapak
|  | C.3.6 | Masalah pertambahan skop oleh Pegawai Penguasa (PP)
C.4 | Kelewatan membuat keputusan | C.4.1 | Kelewatan meluluskan program kerja
|  | C.4.2 | Kelewatan mengangkat keperluan seperti EOT/ APK/ PHK
|  | C.4.3 | Kelewatan kelulusan EOT/ APK/ PHK
|  | C.4.4 | Kelulusan EOT diatas alasan yang meragukan
|  | C.4.5 | Kelewatan kelulusan mock up/ sampel
|  | C.4.6 | Kelewatan PP/WPP membuat keputusan bagi isu rekabentuk yang boleh ditangani di tapak.
C.5 | Lantikan NSC | C.5.1 | Kelewatan lantikan NSC oleh HODT Pakar
|  | C.5.2 | Kelewatan lantikan bagi loose item/ provisional sum oleh PP/WPP
|  | C.5.3 | Kerjasama dan koordinasi NSC/Kontraktor utama dan sesama NSC
|  | C.5.4 | NSC gagal memulakan dan menyiapkan kerja sebagaimana CPM yang dikeluarkan kontraktor utama
C.6 | Kawalan projek menerusi Buku Harian Tapak Bina | C.6.1 | Buku harian tapak bina tidak di isi
|  | C.6.2 | Buku harian tapak diisi tetapi tidak lengkap/mengikut tatacara
C.7 | Kawalan dan Pemantauan menerusi Mesyuarat Tapak | C.7.1 | Mesyuarat tapak tidak dilaksanakan secara teratur/berkala
|  | C.7.2 | Kourum Mesyuarat tapak tidak efektif, mesyuarat tidak efisien
|  | C.7.3 | Perbincangan didalam mesyuarat tapak tidak/kurang menunjukkan ketegasan JKR untuk mengawal projek.
C.8 | Tindakan PP/WPP berasaskan kontrak | C.8.1 | Surat Amaran/Peringatan tidak dikeluarkan atas sebab-sebab kelewatan/kesalahan kontraktor.
|  | C.8.2 | NUTPKK tidak dikeluarkan bagi kelewatan fizikal melebihi 20%
|  | C.8.3 | CNC tidak dikeluarkan bagi projek yang tamat tempoh belum siap.
C.9 | Perubahan Reserve of Work (ROW) | C.9.1 | Berlaku perubahan ROW
C.10 | Tindakan Audit bagi projek Design & Build | C.10.1 | Tidak merancang dan melaksanakan Audit
|  | C.10.2 | Melaksanakan Audit tetapi tidak terancang dan teratur
|  | C.10.3 | Tidak memantau tindakan yang diambil bagi teguran auditor
C.10 | Perubahan Reserve of Work (ROW) | C.9.1 | Berlaku perubahan ROW
D. | UTILITI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)
D.1 | Utiliti | D.1.1 | Masalah pengalihan utiliti masih belum selesai
|  | D.1.2 | Bekalan utiliti lewat
|  | D.1.3 | Kelulusan utiliti lewat
D.2 | Pihak Berkuasa Tempatan | D.2.1 | Kelulusan Kebenaran Merancang (KM) lewat
|  | D.2.2 | Masalah kelewatan CCC
|  | D.2.3 | Kelewatan mendapat kelulusan sebelum CPC
E. | LAIN-LAIN (SILA NYATAKAN LAIN-LAIN JIKA ADA)
E.1 | Penemuan bahan antik | E.1.1 | Penemuan bahan antik di tapak di bawah Akta UNESCO
E.2 | Konflik pihak terlibat | E.2.1
E.3 | Arahan berhenti kerja | E3.1
E.4 | Birokrasi | E.3.1
E.5 | Cuaca | E.5.1 | Hujan yang melampau
|  | E.5.2 | Banjir yang berlarutan
|  |  | Ringkasan dari penemuan adalah seperti berikut:- | [5 empty] | Tindakan :
Kontraktor :
JKR :
HOPT:
Utiliti dan PBT :
Lain-lain :
KESIMPULAN & CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN PEGAWAI PENGUASA/PENGARAH PROJEK:
KESIMPULAN KESELURUHAN | [7 empty] | CADANGAN KESELURUHAN UNTUK KAWALAN DAN PEMANTAUAN PROJEK

## 3. SUSULAN v1
ANALISA KELEWATAN DAN CADANGAN PENYELESAIAN
NO. | ISU KELEWATAN | ISU / HURAIAN |  | Ya/Tidak | IMPAK UTAMA (Tandakan X) |  |  | HURAIAN MASALAH SEBENAR DI TAPAK | TINDAKAN PENYELESAIAN SEMASA OLEH SELIA TAPAK | CADANGAN PENYELESAIAN OLEH PASUKAN PENILAI | TARIKH PENYELESAIAN OLEH SELIA TAPAK | PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB | MAKLUMBALAS PERTAMA | MAKLUMBALAS KEDUA | MAKLUMBALAS KETIGA
[5 empty] | SKOP | MASA | KOS
A. | KONTRAKTOR
A.1 | Kontraktor - Masalah Pengurusan Dalaman | A1.1 | Kelewatan membuat keputusan
|  | A1.2 | Ketidakhadiran kontraktor di tapak
|  | A1.3 | Dokumentasi tidak lengkap semasa submission
|  | A1.4 | Masalah komunikasi dalam pasukan kontraktor
|  | A1.5 | Pengurus projek/ Site Engineer tidak dapat kuasa/mandat daripada pengurusan atasan kontraktor
|  | A1.6 | Pengurus projek / Site engineer / Planner / Penyelia tapak / kakitangan kurang pengalaman dan kurang kompeten
|  | A1.7 | Tiada lantikan Planneruntuk penyediaan Program Kerja
|  | A1.8 | Sumber manusia yang tidak mencukupi - masalah mendapat tenaga pekerja
|  | A1.9 | Produktiviti kerja rendah di tapak
|  | A1.10 | Gagal melengkapkan dokumentasi bagi tujuan menjilid dokumen kontrak didalam tempoh sepatutnya
A.2 | Masalah teknikal dan kerumitan pembinaan ditapak | A.2.1 | Kontraktor lewat hantar submission ke Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)/ Utiliti
|  | A.2.2 | Unpredictable items/works - Cth:Masalah geologi tapak
|  | A.2.3 | Masalah laluan masuk ke tapak
|  | A.2.4 | Kekurangan bahan binaan di tapak
|  | A.2.5 | Tempat penyimpanan bahan binaan di tapak
|  | A.2.6 | Kelewatan/ tiada pembekal IBS
A.3 | Kontraktor - Masalah Aliran Kewangan | A.3.1 | Tiada bahan di tapak
|  | A.3.2 | Harga bahan di pasaran berubah
|  | A.3.3 | Kontraktor tidak membayar pembekal dan subkontraktor
|  | A.3.4 | Kontraktor lewat membayar gaji pekerja
A.4 | Masalah pengurusan tapak dan penyeliaan | A.4.1 | Pekerja tidak mahir
|  | A.4.2 | Masalah keselamatan di tapak bina
|  | A.4.3 | Kerja rework kerana kesilapan dalam pembinaan
|  | A.4.4 | Kaedah pembinaan yang tidak betul
|  | A.4.5 | Gagal/ lewat serah program kerja
|  | A.4.6 | Gagal/ lewat serah Recovery Plan
|  | A.4.7 | Program kerja tidak mematuhi garis panduan penjadualan JKR (SA KPKR 15/2014)
|  | A.4.8 | Program kerja tidak integrate kerja NSC/SC
|  | A.4.9 | Gagal mematuhi skop kerja dari jadual yang dirancang
|  | A.4.10 | Gagal membekalkan bahan binaan mengikut perancangan
|  | A.4.11 | Kontraktor tidak mengambil langkah mitigasi atas masalah
|  | A.4.12 | Kontraktor utama lewat serah lokasi kepada NSC/SC
|  | A.4.13 | Peralatan dan mesin tidak mencukupi
|  | A.4.14 | Kelewatan serahan As-Built Drawing secara berperingkat
|  | A.4.15 | Pelan Pengurusan Risiko tidak disediakan/ tidak dikemaskini
|  | A.4.16 | Gagal menutup NCR mengikut tempoh ditetapkan
|  | A.4.17 | NCR Kontraktor,isu yang sama sering berulang
|  | A.4.18 | Gagal menutup teguran Audit(JKR) bagi projek D&B mengikut tempoh yang ditetapkan.
A.5 | Sub-kontraktor | A.5.1 | Lewat lantik subkontraktor
|  | A.5.2 | Kontraktor utama tidak memantau/menyelaras subkontraktor
|  | A.5.3 | Kontraktor lewat membayar subkontraktor
|  | A.5.4 | Pekerja subkontraktor tidak kompeten
|  | A.5.5 | Masalah aliran kewangan subkontraktor
|  | A.5.6 | Masalah komunikasi antara subkontraktor dengan kontraktor utama
|  | A.5.7 | Kekerapan pertukaran subkontraktor
|  | A.5.8 | Sumber manusia yang tidak mencukupi
|  | A.4.9 | Sub kontraktor gagal menutup NCR mengikut tempoh ditetapkan
|  | A.4.10 | NCR sub kontraktor, isu yang sama sering berulang
A.6 | Lukisan Pembinaan | A.6.1 | Kelewatan serahan lukisan pindaan (dengan NCR) bagi projek Reka dan Bina
|  | A.6.2 | Kelewatan menerima lukisan daripada Perunding/ in-house JKR
B. | PELANGGAN
B.1 | Tambahan/ Perubahan Skop Kerja oleh Pelanggan | B.1.1 | Tambahan atau perubahan skop atas kehendak pelanggan
B.2 | Peruntukan Lewat | B.2.1 | Tiada peruntukan diterima
|  | B.2.2 | Lewat terima peruntukan
|  | B.2.3 | Peruntukan yang diterima tidak mencukupi
B.3 | Masalah Kelewatan Membuat Keputusan/ Mengambil Tindakan oleh Pelanggan | B.3.1 | Kelewatan kelulusan/ keputusan pelanggan dari mana-mana aspek yang menyebabkan kerja tertangguh
B.4 | Tanah | B.4.1 | Pengambilan balik tanah masih belum selesai
|  | B.4.2 | Halangan atas tapak projek seperti setinggan dan lain-lain belum selesai
|  | B.4.3 | Masalah jalan masuk ke tapak
|  | B.4.4 | Masalah rezab hutan belum selesai
|  | B.4.5 | Bantahan penduduk setempat
C. | Jabatan Kerja Raya (JKR)
C.1 | Bayaran Interim | C.1.1 | Pasukan Projek tidak/lewat memperakukan bayaran interim bulanan
|  | C.1.2 | Perakuan bayaran lambat diperingkat pejabat pemprosesan bayaran
|  | C.1.3 | HOPT lewat memohon peruntukan dari pelanggan setelah baki tidak mencukupi
|  | C.1.4 | Bayaran diperakui kurang dari yang dituntut kerana kekangan peruntukan
C.2 | Lukisan Pembinaan | C.2.1 | Kelewatan kelulusan lukisan pembinaan (JKR/ Perunding)
|  | C.2.2 | Kelewatan kelulusan pindaan lukisan pembinaan (JKR/ Perunding)
|  | C.2.3 | Percanggahan lukisan pembinaan dengan BQ(dokumen kontrak)
|  | C.2.4 | Lukisan pembinaan tidak lengkap
|  | C.2.5 | Lukisan pembinaan tidak lengkap, dimajukan secara berperingkat
C.3 | Rekabentuk | C.3.1 | Kesilapan rekabentuk dalam lukisan oleh HODT JKR
|  | C.3.2 | Kontraktor mengemukakan cadangan rekabentuk baru yang berbeza daripada kontrak
|  | C.3.3 | Kelewatan JKR meluluskan cadangan baru dari kontraktor
|  | C.3.4 | Kekurangan perincian lukisan dan kehendak di dalam Dokumen Kontrak/ rekabentuk lambat dikenalpasti
|  | C.3.5 | Masalah geologi tapak
|  | C.3.6 | Masalah pertambahan skop oleh Pegawai Penguasa (PP)
C.4 | Kelewatan membuat keputusan | C.4.1 | Kelewatan meluluskan program kerja
|  | C.4.2 | Kelewatan mengangkat keperluan seperti EOT/ APK/ PHK
|  | C.4.3 | Kelewatan kelulusan EOT/ APK/ PHK
|  | C.4.4 | Kelulusan EOT diatas alasan yang meragukan
|  | C.4.5 | Kelewatan kelulusan mock up/ sampel
|  | C.4.6 | Kelewatan PP/WPP membuat keputusan bagi isu rekabentuk yang boleh ditangani di tapak.
C.5 | Lantikan NSC | C.5.1 | Kelewatan lantikan NSC oleh HODT Pakar
|  | C.5.2 | Kelewatan lantikan bagi loose item/ provisional sum oleh PP/WPP
|  | C.5.3 | Kerjasama dan koordinasi NSC/Kontraktor utama dan sesama NSC
|  | C.5.4 | NSC gagal memulakan dan menyiapkan kerja sebagaimana CPM yang dikeluarkan kontraktor utama
C.6 | Kawalan projek menerusi Buku Harian Tapak Bina | C.6.1 | Buku harian tapak bina tidak di isi
|  | C.6.2 | Buku harian tapak diisi tetapi tidak lengkap/mengikut tatacara
C.7 | Kawalan dan Pemantauan menerusi Mesyuarat Tapak | C.7.1 | Mesyuarat tapak tidak dilaksanakan secara teratur/berkala
|  | C.7.2 | Kourum Mesyuarat tapak tidak efektif, mesyuarat tidak efisien
|  | C.7.3 | Perbincangan didalam mesyuarat tapak tidak/kurang menunjukkan ketegasan JKR untuk mengawal projek.
C.8 | Tindakan PP/WPP berasaskan kontrak | C.8.1 | Surat Amaran/Peringatan tidak dikeluarkan atas sebab-sebab kelewatan/kesalahan kontraktor.
|  | C.8.2 | NUTPKK tidak dikeluarkan bagi kelewatan fizikal melebihi 20%
|  | C.8.3 | CNC tidak dikeluarkan bagi projek yang tamat tempoh belum siap.
C.9 | Perubahan Reserve of Work (ROW) | C.9.1 | Berlaku perubahan ROW
C.10 | Tindakan Audit bagi projek Design & Build | C.10.1 | Tidak merancang dan melaksanakan Audit
|  | C.10.2 | Melaksanakan Audit tetapi tidak terancang dan teratur
|  | C.10.3 | Tidak memantau tindakan yang diambil bagi teguran auditor
C.10 | Perubahan Reserve of Work (ROW) | C.9.1 | Berlaku perubahan ROW
D. | UTILITI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)
D.1 | Utiliti | D.1.1 | Masalah pengalihan utiliti masih belum selesai
|  | D.1.2 | Bekalan utiliti lewat
|  | D.1.3 | Kelulusan utiliti lewat
D.2 | Pihak Berkuasa Tempatan | D.2.1 | Kelulusan Kebenaran Merancang (KM) lewat
|  | D.2.2 | Masalah kelewatan CCC
|  | D.2.3 | Kelewatan mendapat kelulusan sebelum CPC
E. | LAIN-LAIN (SILA NYATAKAN LAIN-LAIN JIKA ADA)
E.1 | Penemuan bahan antik | E.1.1 | Penemuan bahan antik di tapak di bawah Akta UNESCO
E.2 | Konflik pihak terlibat | E.2.1
E.3 | Arahan berhenti kerja | E3.1
E.4 | Birokrasi | E.3.1
E.5 | Cuaca | E.5.1 | Hujan yang melampau
|  | E.5.2 | Banjir yang berlarutan
Ringkasan dari penemuan adalah seperti berikut:-
Kontraktor :
JKR :
HOPT:
Utiliti dan PBT :
Lain-lain :
KESIMPULAN & CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN PEGAWAI PENGUASA/PENGARAH PROJEK: | [11 empty] | KESIMPULAN(JIKA DILAKSANAKAN LAWATAN SUSULAN)
KESIMPULAN KESELURUHAN | [7 empty] | CADANGAN KESELURUHAN UNTUK KAWALAN DAN PEMANTAUAN PROJEK

## 3. SUSULAN
MAKLUMBALAS : MASALAH DAN TINDAKAN PENYELESAIAN
NO. | ISU KELEWATAN | ISU / HURAIAN |  | Ya/Tidak | IMPAK UTAMA (Tandakan X) |  |  | HURAIAN MASALAH SEBENAR DI TAPAK | TINDAKAN PENYELESAIAN SEMASA OLEH SELIA TAPAK | CADANGAN PENYELESAIAN OLEH PASUKAN PENILAI | TARIKH PENYELESAIAN OLEH SELIA TAPAK | PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB | MAKLUMBALAS PERTAMA | MAKLUMBALAS KEDUA | MAKLUMBALAS KETIGA
[5 empty] | SKOP | MASA | KOS
A. | KONTRAKTOR
A.1 | Kontraktor - Masalah Pengurusan Dalaman | A1.1 | Kelewatan membuat keputusan | [6 empty] | 0 | 0
|  | A1.2 | Ketidakhadiran kontraktor di tapak | [6 empty] | 0 | 0
|  | A1.3 | Dokumentasi tidak lengkap semasa submission | [6 empty] | 0 | 0
|  | A1.4 | Masalah komunikasi dalam pasukan kontraktor | [6 empty] | 0 | 0
|  | A1.5 | Pengurus projek/ Site Engineer tidak dapat kuasa/mandat daripada pengurusan atasan kontraktor | [6 empty] | 0 | 0
|  | A1.6 | Pengurus projek / Site engineer / Planner / Penyelia tapak / kakitangan kurang pengalaman dan kurang kompeten | [6 empty] | 0 | 0
|  | A1.7 | Tiada lantikan Planneruntuk penyediaan Program Kerja
|  | A1.8 | Sumber manusia yang tidak mencukupi - masalah mendapat tenaga pekerja
|  | A1.9 | Produktiviti kerja rendah di tapak
|  | A1.10 | Gagal melengkapkan dokumentasi bagi tujuan menjilid dokumen kontrak didalam tempoh sepatutnya
A.2 | Masalah teknikal dan kerumitan pembinaan ditapak | A.2.1 | Kontraktor lewat hantar submission ke Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)/ Utiliti | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.2.2 | Unpredictable items/works - Cth:Masalah geologi tapak | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.2.3 | Masalah laluan masuk ke tapak | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.2.4 | Kekurangan bahan binaan di tapak | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.2.5 | Tempat penyimpanan bahan binaan di tapak | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.2.6 | Kelewatan/ tiada pembekal IBS | [6 empty] | 0 | 0
A.3 | Kontraktor - Masalah Aliran Kewangan | A.3.1 | Tiada bahan di tapak | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.3.2 | Harga bahan di pasaran berubah | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.3.3 | Kontraktor tidak membayar pembekal dan subkontraktor | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.3.4 | Kontraktor lewat membayar gaji pekerja | [6 empty] | 0 | 0
A.4 | Masalah pengurusan tapak dan penyeliaan | A.4.1 | Pekerja tidak mahir | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.4.2 | Masalah keselamatan di tapak bina | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.4.3 | Kerja rework kerana kesilapan dalam pembinaan | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.4.4 | Kaedah pembinaan yang tidak betul | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.4.5 | Gagal/ lewat serah program kerja | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.4.6 | Gagal/ lewat serah Recovery Plan | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.4.7 | Program kerja tidak mematuhi garis panduan penjadualan JKR
|  | A.4.8 | Program kerja tidak integrate kerja NSC/SC
|  | A.4.9 | Gagal mematuhi skop kerja dari jadual yang dirancang
|  | A.4.10 | Gagal membekalkan bahan binaan mengikut perancangan
|  | A.4.11 | Kontraktor tidak mengambil langkah mitigasi atas masalah
|  | A.4.12 | Kontraktor utama lewat serah lokasi kepada NSC/SC
|  | A.4.13 | Peralatan dan mesin tidak mencukupi
|  | A.4.14 | Kelewatan serahan As-Built Drawing secara berperingkat
|  | A.4.15 | Pengurusan Risiko disediakan | [7 empty] | 0
|  | A.4.16 | Gagal menutup NCR mengikut tempoh ditetapkan
|  | A.4.17 | NCR Kontraktor,isu yang sama sering berulang
|  | A.4.18 | Gagal menutup teguran Audit(JKR) bagi projek D&B mengikut tempoh yang ditetapkan.
A.5 | Sub-kontraktor | A.5.1 | Lewat lantik subkontraktor
|  | A.5.2 | Kontraktor utama tidak memantau/menyelaras subkontraktor
|  | A.5.3 | Kontraktor lewat membayar subkontraktor
|  | A.5.4 | Pekerja subkontraktor tidak kompeten | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.5.5 | Masalah aliran kewangan subkontraktor
|  | A.5.6 | Masalah komunikasi antara subkontraktor dengan kontraktor utama
|  | A.5.7 | Kekerapan pertukaran subkontraktor | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.5.8 | Sumber manusia yang tidak mencukupi | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.4.9 | Sub kontraktor gagal menutup NCR mengikut tempoh ditetapkan | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.4.10 | NCR sub kontraktor, isu yang sama sering berulang | [6 empty] | 0 | 0
A.6 | Lukisan Pembinaan | A.6.1 | Kelewatan serahan lukisan pindaan (dengan NCR) bagi projek Reka dan Bina | [6 empty] | 0 | 0
|  | A.6.2 | Kelewatan menerima lukisan daripada Perunding/ in-house JKR | [6 empty] | 0 | 0
B. | PELANGGAN
B.1 | Tambahan/ Perubahan Skop Kerja oleh Pelanggan | B.1.1 | Tambahan atau perubahan skop atas kehendak pelanggan | [6 empty] | 0 | 0
B.2 | Peruntukan Lewat | B.2.1 | Tiada peruntukan diterima | [6 empty] | 0 | 0
|  | B.2.2 | Lewat terima peruntukan
|  | B.2.3 | Peruntukan yang diterima tidak mencukupi | [6 empty] | 0 | 0
B.3 | Masalah Kelewatan Membuat Keputusan/ Mengambil Tindakan oleh Pelanggan | B.3.1 | Kelewatan kelulusan/ keputusan pelanggan dari mana-mana aspek yang menyebabkan kerja tertangguh | [6 empty] | 0 | 0
B.4 | Tanah | B.4.1 | Pengambilan balik tanah masih belum selesai | [6 empty] | 0 | 0
|  | B.4.2 | Halangan atas tapak projek seperti setinggan dan lain-lain belum selesai | [6 empty] | 0 | 0
|  | B.4.3 | Masalah jalan masuk ke tapak | [6 empty] | 0 | 0
|  | B.4.4 | Masalah rezab hutan belum selesai | [6 empty] | 0 | 0
|  | B.4.5 | Bantahan penduduk setempat | [6 empty] | 0 | 0
C. | JABATAN KERJA RAYA (JKR)
C.1 | Bayaran Interim | C.1.1 | Pasukan Projek tidak/lewat memperakukan bayaran interim bulanan | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.1.2 | Perakuan bayaran lambat diperingkat pejabat pemprosesan bayaran | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.1.3 | HOPT lewat memohon peruntukan dari pelanggan setelah baki tidak mencukupi | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.1.4 | Bayaran diperakui kurang yang dituntut kerana kekangan peruntukan | [6 empty] | 0 | 0
C.2 | Lukisan Pembinaan | C.2.1 | Kelewatan kelulusan lukisan pembinaan (JKR/ Perunding) | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.2.2 | Kelewatan kelulusan pindaan lukisan pembinaan (JKR/ Perunding)
|  | C.2.3 | Percanggahan lukisan pembinaan dengan BQ(dokumen kontrak)
|  | C.2.4 | Lukisan pembinaan tidak lengkap | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.2.5 | Lukisan pembinaan tidak lengkap, dimajukan secara berperingkat | [6 empty] | 0 | 0
C.3 | Rekabentuk | C.3.1 | Kesilapan rekabentuk dalam lukisan oleh HODT JKR | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.3.2 | Kontraktor mengemukakan cadangan rekabentuk baru yang berbeza daripada kontrak | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.3.3 | Kelewatan JKR meluluskan cadangan baru dari kontraktor | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.3.4 | Kekurangan perincian lukisan dan kehendak di dalam Dokumen Kontrak/ rekabentuk lambat dikenalpasti | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.3.5 | Masalah geologi tapak | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.3.6 | Masalah pertambahan skop oleh Pegawai Penguasa (PP) | [6 empty] | 0 | 0
C.4 | Kelewatan membuat keputusan | C.4.1 | Kelewatan meluluskan program kerja | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.4.2 | Kelewatan mengangkat keperluan seperti EOT/ APK/ PHK
|  | C.4.3 | Kelewatan kelulusan EOT/ APK/ PHK
|  | C.4.4 | Kelulusan EOT diatas alasan yang meragukan
|  | C.4.5 | Kelewatan kelulusan mock up/ sampel
|  | C.4.6 | Kelewatan PP/WPP membuat keputusan bagi isu rekabentuk yang boleh ditangani di tapak.
C.5 | Lantikan NSC | C.5.1 | Kelewatan lantikan NSC oleh HODT Pakar | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.5.2 | Kelewatan lantikan bagi loose item/ provisional sum oleh PP/WPP | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.5.3 | Kerjasama dan koordinasi NSC/Kontraktor utama dan sesama NSC | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.5.4 | NSC gagal memulakan dan menyiapkan kerja sebagaimana CPM yang dikeluarkan kontraktor utama | [6 empty] | 0 | 0
C.6 | Kawalan projak menerusi Buku Harian Tapak Bina | C.6.1 | Buku harian tapak bina tidak di isi | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.6.2 | Buku harian tapak diisi tetapi tidak lengkap/mengikut tatacara
C.7 | Kawalan dan Pemantauan menerusi Mesyuarat Tapak | C.7.1 | Mesyuarat tapak tidak dilaksanakan secara teratur/berkala
|  | C.7.2 | Kourum Mesyuarat tapak tidak efektif, mesyuarat tidak efisien
|  | C.7.3 | Perbincangan didalam mesyuarat tapak tidak/kurang menunjukkan ketegasan JKR untuk mengawal projek.
C.8 | Tindakan PP/WPP berasaskan kontrak | C.8.1 | Surat Amaran/Peringatan tidak dikeluarkan atas sebab-sebab kelewatan/kesalahan kontraktor.
|  | C.8.2 | NUTPKK tidak dikeluarkan bagi kelewatan fizikal melebihi 20%
|  | C.8.3 | CNC tidak dikeluarkan bagi projek yang tamat tempoh belum siap.
C.9 | Perubahan Reserve of Work (ROW) | C.9.1 | Berlaku perubahan ROW | [6 empty] | 0 | 0
C.10 | Tindakan Audit bagi projek Design & Build | C.10.1 | Tidak merancang dan melaksanakan Audit | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.10.2 | Melaksanakan Audit tetapi tidak terancang dan teratur | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.10.3 | Tidak memantau tindakan yang diambil bagi teguran auditor | [6 empty] | 0 | 0
C.10 | Perubahan Reserve of Work (ROW) | C.9.1 | Berlaku perubahan ROW | [6 empty] | 0 | 0
D. | UTILITI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)
D.1 | Utiliti | D.1.1 | Masalah pengalihan utiliti masih belum selesai | [6 empty] | 0 | 0
|  | D.1.2 | Bekalan utiliti lewat | [6 empty] | 0 | 0
|  | D.1.3 | Kelulusan utiliti lewat | [6 empty] | 0 | 0
D.2 | Pihak Berkuasa Tempatan | D.2.1 | Kelulusan Kebenaran Merancang (KM) lewat | [6 empty] | 0 | 0
|  | D.2.2 | Masalah kelewatan CCC | [6 empty] | 0 | 0
|  | D.2.3 | Kelewatan mendapat kelulusan sebelum CPC | [6 empty] | 0 | 0
E. | LAIN-LAIN (SILA NYATAKAN LAIN-LAIN JIKA ADA)
E.1 | Penemuan bahan antik | E.1.1 | Penemuan bahan antik di tapak di bawah Akta UNESCO | [6 empty] | 0 | 0
E.2 | Konflik pihak terlibat | E.2.1 | [7 empty] | 0 | 0
E.3 | Arahan berhenti kerja | E3.1 | [7 empty] | 0 | 0
E.4 | Birokrasi | E.3.1 | [7 empty] | 0 | 0
E.5 | Cuaca | E.5.1 | Hujan yang melampau | [6 empty] | 0 | 0
|  | E.5.2 | Banjir yang berlarutan | [6 empty] | 0 | 0
KESIMPULAN & CADANGAN
Beberapa perkara dapat disimpulkan seperti:-
Kontraktor :
JKR :
HOPT:
Utiliti dan PBT :
Lain-lain :

## 2. ANALISA (program Kerja shj) (hidden)
ANALISA KELEWATAN DAN CADANGAN PENYELESAIAN
NO. | ISU KELEWATAN | ISU / HURAIAN |  | Ya/Tidak | HURAIAN MASALAH SEBENAR DI TAPAK | TINDAKAN PENYELESAIAN SEMASA OLEH SELIA TAPAK | CADANGAN PENYELESAIAN OLEH PASUKAN PENILAI | TARIKH PENYELESAIAN OLEH SELIA TAPAK
|  | A.4.5 | Gagal/ lewat serah program kerja | Tidak
|  | A.4.6 | Gagal/ lewat serah Recovery Plan | Tidak
|  | A.4.7 | Program kerja tidak mematuhi garis panduan penjadualan JKR | Ya | Cth: 'Dikenalpasti Kemajuan Fizikal 93% yang dilaporkan lebih tinggi dari kerja fizikal di tapak. | Tiada. Baru dikesan. | Cth: Arahkan Program Kerja berdasarkan baki kerja. Pantau setiap Jumaat. Keluar surat peringatan/Amaran sekiranya gagal patuhi. | 2 minggu selepas tarikh lawatan
|  | A.4.8 | Program kerja tidak integrate kerja NSC/SC | Ya
|  | A.4.9 | Gagal mematuhi skop kerja dari jadual yang dirancang | Tidak
KESIMPULAN & CADANGAN
Beberapa perkara dapat disimpulkan seperti:- (BAGI ELEMEN BERKAITAN PROGRAM KERJA)
Kontraktor :
JKR :

## Analisa (2) (hidden)
ANALISA KELEWATAN DAN CADANGAN TINDAKAN
NO. | ISU KELEWATAN |  | Ya/ Tidak | IMPAK UTAMA (Tandakan X) |  |  | LANJUTAN MASA (EOT)/ PELAN PEMULIHAN (RECOVERY PLAN) | CATATAN
|  |  |  | SKOP | MASA | KOS
1 | Kontraktor
1.1 | Kontraktor - Masalah Pengurusan Dalaman | lambat membuat keputusan |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
ketidakhadiran kontraktor di tapak
dokumentasi tidak lengkap semasa submission
masalah komunikasi dalam pasukan kontraktor
pengurus projek/ site engineer tidak dapat kuasa daripada pengurusan atasan kontraktor
|  | pengurus projek/ site engineer/ Planner/ penyelia/ Kakitangan kurang pengalaman dan kurang kompeten |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
Planner tidak dilantik
Sumber manusia yang tidak mencukupi
1.2 | Masalah teknikal & kerumitan pembinaan ditapak | kelewatan kelulusan lukisan pembinaan (JKR/ Perunding) | Ya | - | X | - | - | Lukisan struktur dari HODT lewat
unpredictable items
masalah laluan masuk ke tapak
kekurangan bahan binaan di tapak
tempat penyimpanan bahan binaan di tapak
kelewatan/ tiada pembekal IBS
kelewatan kelulusan APK
1.3 | Kontraktor - Masalah Aliran Kewangan | tiada bahan di tapak |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
harga bahan di pasaran berubah
tidak membayar pembekal dan subkontraktor
kelewatan bayaran gaji pekerja
1.4 | Masalah pengurusan tapak & penyeliaan | pekerja tidak mahir | Ya | - | X | - | - | NCR
masalah keselamatan di tapak bina
|  | Kerja rework kerana kesilapan dlm pembinaan |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
|  | Kaedah pembinaan yang tidak betul |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
Gagal/lewat serah program kerja
Gagal/lewat serah recovery plan
Program kerja tidak mematuhi garis panduan penjadualan JKR
Gagal mematuhi skop kerja dari jadual yang dirancang
Gagal membekalkan bahan binaan mengikut perancangan
Tidak mengambil langkah mitigasi
Kontraktor utama lewat serah lokasi kepada NSC
Peralatan dan mesin tidak mencukupi
1.6 | Sub-kontraktor | Lewat lantik sub-kontraktor |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
Kontraktor utama tidak memantau sub-kontraktor
Bayaran sub-kontraktor lewat dibayar
Pekerja sub-kontraktor tidak kompeten
Masalah aliran kewangan sub-kontraktor
Masalah komunikasi antara sub-kontraktor dengan kontraktor utama
|  | Kekerapan pertukaran sub-kontraktor |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
Sumber manusia yang tidak mencukupi
2 | Pelanggan
2.1 | Tambahan/ Perubahan skop kerja oleh pelanggan (Tambahan skop) | Tambahan Atau Perubahan Skop atas kehendak Pelanggan. |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
2.3 | Peruntukan lewat | Tiada peruntukan diterima |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
Lewat terima peruntukan.
Peruntukan yang diterima tidak mencukupi.
2.4 | Masalah Kelewatan Membuat Keputusan/Mengambil tindakan oleh Klien | Kelewatan kelulusan/keputusan Klien dari mana-mana aspek yang menyebabkan kerja tertangguh |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
3 | Bekalan
3.1 | Masalah mendapat tenaga pekerja |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
3.2 | Pekerja yang tidak mahir |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
3.3 | Produktiviti kerja rendah |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
3.4 | Kelewatan bahan binaan |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
3.5 | Kekurangan bahan binaan |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
3.6 | Masalah mendapat PeralataN / Mesin |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
3.7 | Masalah bekalan IBS lewat |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
3.8 |  |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
4 | JKR
4.1 | Kelewatan membuat bayaeran interim |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
4.2 | Kelewatan meluluskan lukisan |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
4.3 | Kelewatan meluluskan lukisan |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
4.4 | Kelewatan membuat keputusan |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
4.5 | Kesilapan lukisan |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
4.6 | Perubahan Rekabentuk |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
4.7 | Lukisan lewat |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
4.8 | Lewat lantik NSC |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
4.9 | Perubahan ROW |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
5 | Tanah
5.1 | Pengambilan balik tanah |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
5.2 | Halangan atas tapak projek |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
5.3 | Masalah geologi tapak |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
5.4 | Masalah jalan masuk ke tapak |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
5.5 | Masalah rezab hutan belum selesai |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
5.6 | Bantahan penduduk |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
5.7 |  |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
6 | Utiliti
6.1 | Pengalihan Utiliti |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
6.2 | Bekalan utiliti lewat |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
6.3 | Kelulusan utiliti lewat |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
6.4 |  |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
7 | Pihak Berkuasa
7.1 | Kelulusan Kebenaran Merancang lewat |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
7.2 | Masalah kelewatan CCC |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
7.3 | Kelewatan mendapat kelulusan sebelum CPC |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
7.4 |  |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
8 | Lain-Lain
8.1 | Komunikasi lemah antara semua pihak |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
8.2 | Pertikaian dalam penilaian / tuntutan |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
8.3 | Konflik pihak terlibat |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
8.4 | Birokrasi |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
8.5 | Keadaan cuaca |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
8.6 | Ketidakstabilan harga pasaran |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
8.7 | Pemeriksaan pihak ketiga |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
8.8 |  |  |  | - | - | - | - | Tiada Masalah
KESIMPULAN |  |  |  |  | CADANGAN OLEH UNIT PMO
Beberapa perkara dapat disimpulkan seperti:- |  |  |  |  | Beberapa cadangan dalam memulihkan kemajuan kerja di tapak adalah seperti berikut:-