## (1) PERANCANGAN
PROJECT LESSONS LEARNED JKR MALAYSIA
FASA PERANCANGAN
BIL. | TAJUK PROJEK | TAHUN | PEJABAT PO | WHAT WENT WELL | ELEMENT
1 | PROJEK PEMBINAAN KAMPUS INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) CAWANGAN SARAWAK, KOTA SAMARAHAN (FASA 1B) | 2019 | CKBA2 | Bengkel VM dilaksanakan | People Process
|  |  |  | Projek dilaksana secara berfasa - Kerja tanah dilaksana dalam Fasa 1A | Process
|  |  |  | Pelaksanaan Pengurusan Risiko | Process
|  |  |  | Pelaksanaan Value Engineering menyebabkan kos projek berkurang berbanding kos siling | Process
2 | PROJEK PEMBINAAN AKADEMI BOLASEPAK NEGARA FASA II, GAMBANG, KUANTAN, PAHANG | 2019 | CKBA2 | Projek telah melalui proses Value Management | People Process
|  |  |  | Kaedah pelaksanaan projek secara reka dan bina | Process
|  |  |  | Libat urus melalui mesyuarat berkala serta lawatan tapak telah diadakan | People
|  |  |  | Pengesahan peruntukan telah dilaksanakan sebelum SST dikeluarkan | Process
Note on F4: Khairil Hizar: People Process Technology

## (1) REKABENTUK
PROJECT LESSONS LEARNED JKR MALAYSIA
FASA REKABENTUK
BIL. | TAJUK PROJEK | TAHUN | PEJABAT PO | WHAT WENT WELL | ELEMENT
1 | PROJEK PEMBINAAN KAMPUS INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) CAWANGAN SARAWAK, KOTA SAMARAHAN (FASA 1B) | 2019 | CKBA2
2 | PROJEK PEMBINAAN AKADEMI BOLASEPAK NEGARA FASA II, GAMBANG, KUANTAN, PAHANG | 2019 | CKBA2
Note on F4: Khairil Hizar: People Process Technology

## (1) PEROLEHAN
PROJECT LESSONS LEARNED JKR MALAYSIA
FASA PEROLEHAN
BIL. | TAJUK PROJEK | TAHUN | PEJABAT PO | WHAT WENT WELL | ELEMENT
1 | PROJEK PEMBINAAN KAMPUS INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) CAWANGAN SARAWAK, KOTA SAMARAHAN (FASA 1B) | 2019 | CKBA2
2 | PROJEK PEMBINAAN AKADEMI BOLASEPAK NEGARA FASA II, GAMBANG, KUANTAN, PAHANG | 2019 | CKBA2
Note on F4: Khairil Hizar: People Process Technology

## (1) PEMBINAAN
PROJECT LESSONS LEARNED JKR MALAYSIA
FASA PEMBINAAN
BIL. | TAJUK PROJEK | TAHUN | PEJABAT PO | WHAT WENT WELL | ELEMENT
1 | PROJEK PEMBINAAN KAMPUS INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) CAWANGAN SARAWAK, KOTA SAMARAHAN (FASA 1B) | 2019 | CKBA2
2 | PROJEK PEMBINAAN AKADEMI BOLASEPAK NEGARA FASA II, GAMBANG, KUANTAN, PAHANG | 2019 | CKBA2
Note on F4: Khairil Hizar: People Process Technology

## (1) PENYERAHAN
PROJECT LESSONS LEARNED JKR MALAYSIA
FASA PENYERAHAN
BIL. | TAJUK PROJEK | TAHUN | PEJABAT PO | WHAT WENT WELL | ELEMENT
1 | PROJEK PEMBINAAN KAMPUS INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) CAWANGAN SARAWAK, KOTA SAMARAHAN (FASA 1B) | 2019 | CKBA2
2 | PROJEK PEMBINAAN AKADEMI BOLASEPAK NEGARA FASA II, GAMBANG, KUANTAN, PAHANG | 2019 | CKBA2
Note on F4: Khairil Hizar: People Process Technology

## (2) PERANCANGAN
PROJECT LESSONS LEARNED JKR MALAYSIA
FASA PERANCANGAN
BIL. | TAJUK PROJEK | TAHUN | PEJABAT PO | WHAT COULD HAVE BEEN DONE BETTER | ELEMENT
1 | PROJEK PEMBINAAN KAMPUS INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) CAWANGAN SARAWAK, KOTA SAMARAHAN (FASA 1B) | 2019 | CKBA2
2 | PROJEK PEMBINAAN AKADEMI BOLASEPAK NEGARA FASA II, GAMBANG, KUANTAN, PAHANG | 2019 | CKBA2
Note on F4: Khairil Hizar: People Process Technology

## (2) REKABENTUK
PROJECT LESSONS LEARNED JKR MALAYSIA
FASA REKABENTUK
BIL. | TAJUK PROJEK | TAHUN | PEJABAT PO | WHAT COULD HAVE BEEN DONE BETTER | ELEMENT
1 | PROJEK PEMBINAAN KAMPUS INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) CAWANGAN SARAWAK, KOTA SAMARAHAN (FASA 1B) | 2019 | CKBA2
2 | PROJEK PEMBINAAN AKADEMI BOLASEPAK NEGARA FASA II, GAMBANG, KUANTAN, PAHANG | 2019 | CKBA2
Note on F4: Khairil Hizar: People Process Technology

## (2) PEROLEHAN
PROJECT LESSONS LEARNED JKR MALAYSIA
FASA PEROLEHAN
BIL. | TAJUK PROJEK | TAHUN | PEJABAT PO | WHAT COULD HAVE BEEN DONE BETTER | ELEMENT
1 | PROJEK PEMBINAAN KAMPUS INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) CAWANGAN SARAWAK, KOTA SAMARAHAN (FASA 1B) | 2019 | CKBA2
2 | PROJEK PEMBINAAN AKADEMI BOLASEPAK NEGARA FASA II, GAMBANG, KUANTAN, PAHANG | 2019 | CKBA2
Note on F4: Khairil Hizar: People Process Technology

## (2) PEMBINAAN
PROJECT LESSONS LEARNED JKR MALAYSIA
FASA PEMBINAAN
BIL. | TAJUK PROJEK | TAHUN | PEJABAT PO | WHAT COULD HAVE BEEN DONE BETTER | ELEMENT
1 | PROJEK PEMBINAAN KAMPUS INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) CAWANGAN SARAWAK, KOTA SAMARAHAN (FASA 1B) | 2019 | CKBA2
2 | PROJEK PEMBINAAN AKADEMI BOLASEPAK NEGARA FASA II, GAMBANG, KUANTAN, PAHANG | 2019 | CKBA2
Note on F4: Khairil Hizar: People Process Technology

## (2) PENYERAHAN
PROJECT LESSONS LEARNED JKR MALAYSIA
FASA PENYERAHAN
BIL. | TAJUK PROJEK | TAHUN | PEJABAT PO | WHAT COULD HAVE BEEN DONE BETTER | ELEMENT
1 | PROJEK PEMBINAAN KAMPUS INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) CAWANGAN SARAWAK, KOTA SAMARAHAN (FASA 1B) | 2019 | CKBA2
2 | PROJEK PEMBINAAN AKADEMI BOLASEPAK NEGARA FASA II, GAMBANG, KUANTAN, PAHANG | 2019 | CKBA2
Note on F4: Khairil Hizar: People Process Technology

## (3) PERANCANGAN
PROJECT LESSONS LEARNED JKR MALAYSIA
FASA PERANCANGAN
BIL. | TAJUK PROJEK | TAHUN | PEJABAT PO | LESSONS LEARNED | ELEMENT
1 | PROJEK PEMBINAAN KAMPUS INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) CAWANGAN SARAWAK, KOTA SAMARAHAN (FASA 1B) | 2019 | CKBA2
2 | PROJEK PEMBINAAN AKADEMI BOLASEPAK NEGARA FASA II, GAMBANG, KUANTAN, PAHANG | 2019 | CKBA2
Note on F4: Khairil Hizar: People Process Technology

## (3) REKABENTUK
PROJECT LESSONS LEARNED JKR MALAYSIA
FASA REKABENTUK
BIL. | TAJUK PROJEK | TAHUN | PEJABAT PO | LESSONS LEARNED | ELEMENT
1 | PROJEK PEMBINAAN KAMPUS INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) CAWANGAN SARAWAK, KOTA SAMARAHAN (FASA 1B) | 2019 | CKBA2
2 | PROJEK PEMBINAAN AKADEMI BOLASEPAK NEGARA FASA II, GAMBANG, KUANTAN, PAHANG | 2019 | CKBA2
Note on F4: Khairil Hizar: People Process Technology

## (3) PEROLEHAN
PROJECT LESSONS LEARNED JKR MALAYSIA
FASA PEROLEHAN
BIL. | TAJUK PROJEK | TAHUN | PEJABAT PO | LESSONS LEARNED | ELEMENT
1 | PROJEK PEMBINAAN KAMPUS INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) CAWANGAN SARAWAK, KOTA SAMARAHAN (FASA 1B) | 2019 | CKBA2
2 | PROJEK PEMBINAAN AKADEMI BOLASEPAK NEGARA FASA II, GAMBANG, KUANTAN, PAHANG | 2019 | CKBA2
Note on F4: Khairil Hizar: People Process Technology

## (3) PEMBINAAN
PROJECT LESSONS LEARNED JKR MALAYSIA
FASA PEMBINAAN
BIL. | TAJUK PROJEK | TAHUN | PEJABAT PO | LESSONS LEARNED | ELEMENT
1 | PROJEK PEMBINAAN KAMPUS INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) CAWANGAN SARAWAK, KOTA SAMARAHAN (FASA 1B) | 2019 | CKBA2
2 | PROJEK PEMBINAAN AKADEMI BOLASEPAK NEGARA FASA II, GAMBANG, KUANTAN, PAHANG | 2019 | CKBA2
Note on F4: Khairil Hizar: People Process Technology

## (3) PENYERAHAN
PROJECT LESSONS LEARNED JKR MALAYSIA
FASA PENYERAHAN
BIL. | TAJUK PROJEK | TAHUN | PEJABAT PO | LESSONS LEARNED | ELEMENT
1 | PROJEK PEMBINAAN KAMPUS INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) CAWANGAN SARAWAK, KOTA SAMARAHAN (FASA 1B) | 2019 | CKBA2
2 | PROJEK PEMBINAAN AKADEMI BOLASEPAK NEGARA FASA II, GAMBANG, KUANTAN, PAHANG | 2019 | CKBA2
Note on F4: Khairil Hizar: People Process Technology