## Sheet1
CKE.GP.12.03.(00).2014
| PENGURUSAN PROJEK | [12 empty] | Rujukan : JKR.PMMM.04
No mukasurat :
Issue No :
| Penugasan Tanggungjawab | [12 empty] | Revision No :
Tarikh :
NAMA PROJEK: CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF BANGUNAN PARLIMEN MALAYSIA UNTUK PEMBINAAN 1 BLOK BANGUNAN AHLI PARLIMEN (FASA 3)
PENGURUS PROJEK : Ir. SHARINAH BT HAMID | [6 empty] | TARIKH DISEDIAKAN |  |  | 20hb Jun 2013
|  | PENGARAH CKE |  | HODT ELEKTRIK |  |  |  | JKR |  |  | KONTRAKTOR |  | LAIN-LAIN
Pihak yang bertanggungjawab |  | PK CKE | PPR/ PPP | KJE | JEPK/ JEP | JEK/ JE | PJE/ JTK | HOPT | HODT LAIN | PP/ WPP | UTAMA | SUB | JPM | PARLIMEN | TNB/ TELEKOM | PIHAK BERKUASA MELULUS
WBS | Fasa/Aktiviti/Tugas
FASA PERANCANGAN
| Lantikan HODT | [6 empty] | D
| Penetapan HODT |  | A | V | C | D
| Perlantikan pasukan rekabentuk |  | A | V | C | D
| Semakan brief projek daripada HOPT |  |  | V | C,V | D
| Penyediaan Pelan Kualiti Rekabentuk (D-Plan) |  |  | V | C,V | D
| Lawatan Tapak |  |  |  | D | D | D
| Verifikasi harta pelanggan |  |  |  | C,V | D | D
| Pengesahan skop elektrik dengan pelanggan |  |  | C | C | D | [7 empty] | V
| Lukisan awalan Arkitek | [7 empty] | D
FASA REKABENTUK
| Rekabentuk Awalan/ Konsep |  |  | V | C | D | D
| Rekabentuk Terperinci |  |  | V | C | D | D
| Verifikasi Rekabentuk |  |  | V | C | D | D
| Penyediaan BQ Dan Spesifikasi |  |  | V | C | D | D
FASA PEROLEHAN
| Penyediaan Dokumen Meja Tender |  |  | V | C | D | D
| Tender |  |  | V | C | D | D
| Penilaian Tender | A | V | V | C | D
| Penyediaan dan Edaran Dokumen Sub-Kontrak |  |  | V | C | D | D
FASA PEMBINAAN
| Mesyuarat Penyerahan Projek untuk Penyeliaan |  |  | D | D | D | D |  |  | D |  | D
| Program Pelaksanaan Pembinaan (CPM) |  |  |  | C | C |  |  |  | A |  | D
| Rekod kelulusan Bahan |  |  |  | C | C |  |  |  | A |  | D
| Lukisan Pembinaan |  |  |  |  | D | D
| Rekod Pindaan Rekabentuk |  |  |  |  | D | D |  |  | D,A
| Rekod kelulusan Lukisan Kerja (shop drawing/ working drawing) | [8 empty] | C,A |  | D
| Rekod Kualiti Pemeriksaan Pemasangan Elektrik berdasarkan SPB | [8 empty] | C,A |  | D
| Rekod Pengujian dan Pentauliahan | [8 empty] | C,A |  | D
FASA PENYERAHAN
| Senarai Semak Pra Penyerahan | [8 empty] | D
| Senarai Semak Penyerahan | [8 empty] | D
| Senarai Kecacatan | [8 empty] | D,C
| Manual Operasi dan Senggara (O&M) | [8 empty] | C,A |  | D
| Lukisan Terpasang | [8 empty] | C,A |  | D
| Kajian Kepuasan Pelanggan | [6 empty] | D |  | D
| Laporan Prestasi Kontraktor | [8 empty] | D
| Surat Sokongan Pengeluaran CPC | [8 empty] | D
| Rekod-Rekod Ujian | [8 empty] | C,A |  | D
FASA PASCA PENYERAHAN
| Sokongan Perakuan Akaun Muktamad | [8 empty] | D
| Laporan Pembaikan Kecacatan | [8 empty] | D
| Surat Sokongan Pengeluaran CMGD | [8 empty] | D
| Laporan Post Occupancy Evaluation (6 bulan – 1 tahun selepas serahan) |  |  | A | C | D | D
Disediakan oleh : ISMAIL BIN A. RAHIM | [8 empty] | Tandatangan :
Disemak oleh : Ir. SHARINAH BT HAMID | [8 empty] | Tandatangan :
Penentuan tanggungjawab:
D | Do |  |  |  | V |  | Verify
C | Check |  |  |  | A |  | Approve
JKR.PMMM.04
Note on I8: asd:

## Sheet2
PROJECT MANAGEMENT | Reference : | JKR.PMMM.10
| Page No : | 1
| Issue No : | 1
Communication Matrix | Revision No : | 0
| Date : | 06.05.2008