## Sheet1
| PENGURUSAN PROJEK | [16 empty] | Rujukan : |  |  |  | JKR.PMMM.10
[18 empty] | No mukasurat : |  |  |  | 1
[18 empty] | Issue No : |  |  |  | 1
| Matrik Komunikasi | [16 empty] | Revision No : |  |  |  | 0
[18 empty] | Tarikh : |  |  |  | 07.10.2010
SENARAI LAPORAN DAN MESYUARAT
NAMA PROJEK: PEMBINAAN MAHKAMAH BARU KOTA KINABALU, SABAH | [15 empty] | DISEDIAKAN OLEH:
REVIEW:
PENGURUS PROJEK : Ir. HJ. MOHD JAHINI BIN MOHD DOM | [15 empty] | TARIKH DISEDIAKAN: 20 JUN 2013
|  | PASUKAN HODT ELEKTRIK | [7 empty] | JKR | [6 empty] | KONTRAKTOR |  |  |  | LAIN-LAIN
Pihak yang betanggungjawab |  | PK CKE | PPR CKE | PPP CKE | KJE BPR D2 | KJE ELV | KJE ICT | JEPK BPR D2 | JEK BPR D2 | SO | WAKIL SO (E) | HOPT | HODT Mekanikal | HODT Ukur Bahan | HODT Arkitek | HODT Struktur | UTAMA | NSC E | NSC ELV | NSC ICT | BHEUU | PERUNDING | SESB | TELEKOM
LAPORAN
(Senarai laporan yang perlu disediakan mengikut setiap fasa pelaksanaan projek)
Penilaian Tender Perunding |  | T | P |  | P |  |  | P | S
Penilaian Tender NSC Elektrik |  | T | P |  | P |  |  | P | P | [12 empty] | S
Penilaian Tender NSC ELV |  | T |  | P |  | P | [15 empty] | S
Penilaian Tender NSC ICT |  | T |  | P |  |  | P | [14 empty] | S
Audit Tapak Elektrik |  | R | R |  | T |  |  | P | P | [12 empty] | S
Audit Tapak ELV |  | R |  | R |  | T | [15 empty] | S
Audit Tapak ICT |  | R |  | R |  |  | T | [14 empty] | S
Prestasi Perunding |  | R | R |  | T |  |  | P | S
Bayaran Perunding |  |  |  |  | T |  |  | P | P | [12 empty] | S
Senarai laporan dan mesyuarat yang dikendalikan dan kekerapan pelaksanaannya (mingguan, bulanan, milestone, fasa)
Petunjuk:
T - Tanggungjawab utama |  | R - Terima Laporan dan minit | [5 empty] | A - Tanggungjawab/ mengambil tindakan
S - Sedia dan edar laporan/ minit mesyuarat |  | H - Hadir dan terima minit | [5 empty] | P - Memberikan perundingan/ nasihat bagi mesyuarat dan penulisan laporan
JKR.PMMM.10
| PENGURUSAN PROJEK | [16 empty] | Rujukan : |  |  |  | JKR.PMMM.10
[18 empty] | No mukasurat : |  |  |  | 1
[18 empty] | Issue No : |  |  |  | 1
| Matrik Komunikasi | [16 empty] | Revision No : |  |  |  | 0
[18 empty] | Tarikh : |  |  |  | 07.10.2010
SENARAI LAPORAN DAN MESYUARAT
NAMA PROJEK: PEMBINAAN MAHKAMAH BARU KOTA KINABALU, SABAH | [15 empty] | DISEDIAKAN OLEH:
REVIEW:
PENGURUS PROJEK : Ir. HJ. MOHD JAHINI BIN MOHD DOM | [15 empty] | TARIKH DISEDIAKAN: 20 JUN 2013
|  | PASUKAN HODT ELEKTRIK | [7 empty] | JKR | [6 empty] | KONTRAKTOR |  |  |  | LAIN-LAIN
Pihak yang betanggungjawab |  | PK CKE | PPR CKE | PPP CKE | KJE BPR D2 | KJE ELV | KJE ICT | JEPK BPR D2 | JEK BPR D2 | SO | WAKIL SO (E) | HOPT | HODT Mekanikal | HODT Ukur Bahan | HODT Arkitek | HODT Struktur | UTAMA | NSC E | NSC ELV | NSC ICT | BHEUU | PERUNDING | SESB | TELEKOM
LAPORAN
(Senarai laporan yang perlu disediakan mengikut setiap fasa pelaksanaan projek)
Database Projek |  | R | R |  | T |  |  | P | S
Prestasi Kontraktor |  |  |  |  | R | [5 empty] | T,S
SKALA |  |  |  |  | T |  |  | P | S
SKALA NSC Elektrik |  |  |  |  | T |  |  | P | S
SKALA NSC ELV | [5 empty] | T
SKALA NSC ICT | [6 empty] | T
Senarai laporan dan mesyuarat yang dikendalikan dan kekerapan pelaksanaannya (mingguan, bulanan, milestone, fasa)
Petunjuk:
T - Tanggungjawab utama |  | R - Terima Laporan dan minit | [5 empty] | A - Tanggungjawab/ mengambil tindakan
S - Sedia dan edar laporan/ minit mesyuarat |  | H - Hadir dan terima minit | [5 empty] | P - Memberikan perundingan/ nasihat bagi mesyuarat dan penulisan laporan
JKR.PMMM.10
| PENGURUSAN PROJEK | [16 empty] | Rujukan : |  |  |  | JKR.PMMM.10
[18 empty] | No muka surat : |  |  |  | 2
[18 empty] | Issue No : |  |  |  | 1
| Matrik Komunikasi | [16 empty] | Revision No : |  |  |  | 0
[18 empty] | Tarikh : |  |  |  | 07.10.2010
|  | PASUKAN YANG MENGURUS PROJEK PERINGKAT JKR | [7 empty] | JKR | [6 empty] | KONTRAKTOR |  |  |  | LAIN-LAIN
Personnel Initials |  | PK CKE | PPR CKE | PPP CKE | KJE BPR D2 | KJE ELV | KJE ICT | JEPK BPR D2 | JEK BPR D2 | SO | WAKIL SO (E) | HOPT | HODT Mekanikal | HODT Ukur Bahan | HODT Arkitek | HODT Struktur | UTAMA | NSC E | NSC ELV | NSC ICT | BHEUU | PERUNDING | SESB | TELEKOM
MESYUARAT
(Senarai laporan yang perlu disediakan mengikut setiap fasa pelaksanaan projek)
Koordinasi |  |  |  |  | R | H | H |  | H |  |  | T,S | H | H | H | H |  |  |  |  | H | H
Penyelarasan Rekabentuk |  |  |  |  | R | H | H |  | H |  |  | H | H | H | T,S | H | [5 empty] | H
Tapak |  |  |  |  | R | R | R |  | R | T,S | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
Teknikal (Pembinaan) |  |  |  |  | R | R | R |  | R | T,S | H |  | H | H | H | H | H | H | H | H |  | H
Pra-Pembinaan (Utama) |  |  |  |  | R | R | R |  | R | T,S | H | H | H | H | H | H | H |  |  |  | H | H
Pra-Pembinaan (Elektrik) |  |  |  |  | P | H | H | H | H | H | T,S | [5 empty] | H | H | H | H |  | H
Verifikasi Rekabentuk Elektrik |  |  | R |  | T |  |  | P | P | [12 empty] | S
Verifikasi Rekabentuk ELV |  |  |  | R |  | T | [15 empty] | S
Verifikasi Rekabentuk ICT |  |  |  | R |  |  | T | [14 empty] | S
Kajian Semula Rekabentuk Elektrik |  |  |  |  | T |  |  | P | P | [12 empty] | S
Kajian Semula Rekabentuk ELV | [5 empty] | T | [15 empty] | S
Kajian Semula Rekabentuk ICT | [6 empty] | T | [14 empty] | S
Senarai laporan dan mesyuarat yang dikendalikan dan kekerapan pelaksanaannya (mingguan, bulanan, milestone, fasa)
Petunjuk:
T - Tanggungjawab utama |  | R - Terima Laporan dan minit | [5 empty] | A - Tanggungjawab/ mengambil tindakan
S - Sedia dan edar laporan/ minit mesyuarat |  | H - Hadir dan terima minit | [5 empty] | P - Memberikan perundingan/ nasihat bagi mesyuarat dan penulisan laporan
JKR.PMMM.10

## Sheet2
PROJECT MANAGEMENT | Reference : | JKR.PMMM.10
| Page No : | 1
| Issue No : | 1
Communication Matrix | Revision No : | 0
| Date : | 06.05.2008