## Sheet1
| PROJECT MANAGEMENT | [14 empty] | Reference : |  |  | JKR.PMMM.04
[16 empty] | Page No : |  |  | 1
[16 empty] | Issue No : |  |  | 1
| Responsibility Assignment Matrix | [14 empty] | Revision No : |  |  | 0
[16 empty] | Date : |  |  | 06.05.2008
PROJECT: PROJEK HOSPITAL PENGAJAR PENGAJAR UniSZA (TENDER TERBUKA - REKA & BINA)
PROJECT MANAGER : Ir. Haizan Bin Hussein
|  | Pasukan HODT CKE | [5 empty] | JKR |  |  |  | KPM |  | KONTRAKTOR |  | KONSULTANT
Personnel Initials |  | PPR | KJE | JEPK | JEK/JE | PJE | JT | HOPT | HODT (Ar) | HODT (CKUB) | HODT (ICT) | P&P | UniSZA | PM | CM | Arch | Elect | MED | ICT
WBS | Phase/Activity/Task
PERANCANGAN PROJEK HOSPITAL PENGAJAR PENGAJAR UniSZA (TENDER TERBUKA - REKA & BINA)
| Mesyuarat Cadangan Penubuhan Hospital Pengajar UniSZA | C | [5 empty] | R
| Surat Kuasa Perlaksanaan | C | [5 empty] | R
| Lawatan Ke Tapak Projek |  | C | A | A | A | A | R
TERIMA SKOP & DOKUMEN YANG BERKAITAN DARIPADA KPM
| Terima Brif Projek drp KPM | [6 empty] | R
| Terima Pelan Tapak drp KPM | [6 empty] | R
| Perlantikan Disiplin Pakar JKR (HODTs) | C | A |  |  |  |  | R
BENGKEL PENGURUSAN NILAI, RISK & SKOP PROJEK
| Bengkel SOA |  | A | A | A |  |  | S | R
| Bengkel Pengurusan Nilai |  | A | A | A |  |  | R
| Penyediaan PDA |  | A | A | A |  |  | S |  | R
| Perakuan Pengurusan Nilai | [6 empty] | R,S
TENDER PRA-KELAYAKAN
| Melantik Ahli Jawatankuasa Pra-Kelayakan |  | A | A | A |  |  | S |  | R
| Kelulusan Kriteria Pra-Kelayakan Oleh Lembaga Perolehan Agensi |  | A | A | A |  |  | S |  | R
PENYEDIAAN DOKUMEN PRE-BID UNTUK MEDICAL BRIEF & TECHNICAL BRIEF
| Melantik Ahli Jawatankuasa Penyediaan Kehendak Kerajaan (JPKK) | C | A | A | A |  |  | R
| Menyediakan prebid |  | R,S | A | A | A | A
| Bengkel Penyelarasan dan Memuktamadkan Dokumen MBoR & Need Statement |  | C |  |  |  |  | R
PENJILIDAN DOKUMEN PRE - BID
| Mengemukakan Dokumen Need Statement kepada HODT CKUB |  | R,S | A | A | A | A |  |  | C
PELAWAAN TENDER
| Lawatan Tapak dan Taklimat Tender |  | A | A | A |  |  | R
| Penyediaan Anggaran Kos Projek dan Wajaran Pemarkahan (Elektrik) |  | R,S | A | A |  |  |  |  | C
PENILAIAN TENDER
| Penilaian Teknikal Elektrik |  | R,S | A | A |  |  |  |  | C
| Penyediaan Laporan Penilaian Tender |  | R,S | A | A |  |  |  |  | C
PENYEDIAAN REKABENTUK TERPERINCI BERSAMA PELANGGAN
| Semakan pematuhan NCR |  | S | A | A | A | A | [6 empty] | R |  |  | A |  | A
| Bengkel Room Data Interaction |  | S | A | A | A | A |  |  |  |  | C | C | R |  |  | A |  | A
| Kajian Semula Rekabentuk Bersama Pelanggan |  | S | A | A | A | A |  |  |  |  | C | C | R |  |  | A |  | A
| Pindaan Rekabentuk Terperinci |  | S | A | A | [8 empty] | R |  |  | A |  | A
| Penyediaan Dokumen Kontrak |  | A | [6 empty] | R |  |  |  | A
1 | FASA PEMBINAAN
3.2 | Mesyuarat Pra Pembinaan |  | A |  |  |  |  | R
4.2.6 | MEDICAL EQUIPMENT |  | C | [9 empty] | C | R |  |  | A | A | A
4.2.7 | ICT WORKS |  | C | [9 empty] | C | R |  |  |  |  | A
4.4 | Pindaan Rekabentuk
4.4.1 | Terima Pindaan Rekabentuk |  | C | A | A | [7 empty] | A | C | R |  | A | A | A
4.4.2 | Semak Pindaan oleh HODT |  | R | A | A | [8 empty] | A | A |  | A | A | A
4.4.3 | Kelulusan Pindaan oleh HODT |  | R,S | A | A | [7 empty] | A | A | A |  | A | A | A
4.5 | Mengurus Perolehan
4.5.2.1 | Value engineering |  | A | A | A |  |  | R |  |  |  | A | A | A | A |  | A | A | A
5.1 | Audit Pembinaan |  | R | A | A | A | A | [6 empty] | A | A |  | A | A | A
5.1.1 | Penyediaan laporan audit |  | R,S | A | A | A | A
Prepared by : Mohammad Syukri Khasim
Reviewed by : Ir. Haizan Bin Hussein
Allocate responsibilities as appropriate
R | responsible for task | [5 empty] | C | consulted regarding task
A | assists task execution | [5 empty] | S | signs off/authority task
JKR.PMMM.10

## Sheet2
PROJECT MANAGEMENT | Reference : | JKR.PMMM.10
| Page No : | 1
| Issue No : | 1
Communication Matrix | Revision No : | 0
| Date : | 06.05.2008