## Sheet1
CKE.GP.12.04.(00).2014
| PENGURUSAN PROJEK | [16 empty] | Rujukan : |  |  |  | JKR.PMMM.04
[18 empty] | No mukasurat : |  |  |  | 1
[18 empty] | Issue No : |  |  |  | 1
| Penugasan Tanggungjawab | [16 empty] | Revision No : |  |  |  | 0
[18 empty] | Tarikh : |  |  |  | 11.10.2010
NAMA PROJEK: PEMBINAAN MAHKAMAH BARU KOTA KINABALU, SABAH | [14 empty] | DISEDIAKAN OLEH:
PENGURUS PROJEK : Ir. HJ. MOHD JAHINI BIN MOHD DOM | [14 empty] | TARIKH DISEDIAKAN | [5 empty] | 2013-06-20
|  | PASUKAN HODT ELEKTRIK | [7 empty] | JKR | [6 empty] | KONTRAKTOR |  |  |  | LAIN-LAIN
Pihak yang bertanggungjawab |  | PK CKE | PPR CKE | PPP CKE | KJE BPR D2 | KJE ELV | KJE ICT | JEPK BPR D2 | JEK BPR D2 | TKPKR | SO | HOPT | HODT Mekanikal | HODT Ukur Bahan | HODT Arkitek | HODT Struktur | UTAMA | NSC E | NSC ELV | NSC ICT | BHEUU | PERUNDING | SESB | TELEKOM
WBS | Fasa/Aktiviti/Tugas
1.2 | PERANCANGAN
1.2.1 | Pelantikan HODT Elektrik oleh HOPT |  |  |  | C | [6 empty] | R
1.2.5 | Penerimaan brief projek |  |  |  | R
1.2.7 | Penyediaan Pelan Kualiti Rekabentuk (D-Plan) |  |  |  | S | A | A | A | R
1.2.8 | Lawatan Tapak | [6 empty] | R | A
1.2.9 | Verifikasi harta pelanggan | [6 empty] | R | A
1.2.10 | Pengesahan brief dan skop projek oleh pelanggan |  |  |  | R | A | A | A | A |  |  | C | [8 empty] | S
1.2.13 | Menyediakan anggaran awal kerja elektrik |  |  |  | R,S | A | A | A | A |  |  | C |  | C
1.2.14 | Pelantikan Perunding
1.2.14.1 | Penyediaan Dokumen Pengesyoran Nama Perunding ,Kos & TOR kepada JPP |  |  |  | R |  |  | A | A
1.2.14.2 | Kelulusan JPP CKE | R | A | A
1.2.14.3 | Penyediaan Dokumen Tender Perunding |  |  |  | R |  |  | A | A
1.2.14.4 | Penyerahan Dokumen Tawaran Kepada Perunding Disenarai-pendek |  |  |  | R |  |  | A | A
1.2.14.6 | Penilaian Tender |  |  |  | R |  |  | A | A
1.2.14.7 | Kelulusan JPP CKE | R | A | A
1.2.14.8 | Kelulusan PBM |  |  |  | R |  |  | A | A | S
1.2.14.9 | Keluar Surat Setuju Terima | S |  |  | R |  |  | A | A
1.2.14.10 | Penyediaan Memorandum of Agreement (MOA) | S |  |  | R |  |  | A | A | [12 empty] | A
1.2.14.12 | Penjilidan dan Edaran MOA |  |  |  | R |  |  | A | A | [12 empty] | A
Rekabentuk
| Penerimaan Lukisan awalan Senibina |  |  |  | R |  |  | A | A | [5 empty] | C | [6 empty] | A
1.3.3 | Rekabentuk Awalan
1.3.3.1 | Penyediaan Rekabentuk Konsep Elektrik / Awalan (space/scope/SOA requirement) dan anggaran kos kerja elektrik |  |  |  | C | C | C | C | C | [12 empty] | R
1.3.3.2 | Permohonan Dan Maklumbalas Beban Mekanikal Drpd HODT Mekanikal |  |  |  | C |  |  | C | C |  |  |  | C | [8 empty] | R
1.3.3.3 | Permohonan Dan Kelulusan Bekalan Elektrik Kepada TNB/SESCO/SESB |  |  |  | C |  |  | C | C | [12 empty] | R | S
1.3.3.4 | Permohonan dan Kelulusan Infrastruktur Telefon Kepada TM/TELCO |  |  |  | C |  |  | C | C | [12 empty] | R |  | S
1.3.3.5 | Penerimaan Lukisan Akhir Senibina/ Geometrik |  |  |  | C |  |  | C | C | [5 empty] | C | [6 empty] | R
1.3.4 | Penyediaan Rekabentuk Terperinci
1.3.4.1 | Penyediaan Lukisan Susunatur
1.3.4.1.1 | Elektrik |  |  |  | C |  |  | C | C | [12 empty] | R
1.3.4.1.2 | ELV |  |  |  |  | C | [15 empty] | R
1.3.4.1.3 | ICT | [5 empty] | C | [14 empty] | R
1.3.4.2 | Lukisan Koordinasi IBS Elektrik |  |  |  | C | C | C | C | C | [12 empty] | R
1.3.4.3 | Penyediaan Lukisan Skematik
1.3.4.3.1 | Elektrik |  |  |  | C |  |  | C | C | [12 empty] | R
1.3.4.3.2 | ELV |  |  |  |  | C | [15 empty] | R
1.3.4.3.3 | ICT | [5 empty] | C | [14 empty] | R
1.3.4.5 | Verifikasi rekabentuk | [20 empty] | A
1.3.4.5.1 | Elektrik |  |  |  | R |  |  | A | A | [12 empty] | A
1.3.4.5.2 | ELV |  |  |  |  | R | [15 empty] | A
1.3.4.5.3 | ICT | [5 empty] | R | [14 empty] | A
1.3.5 | Penyediaan BQ Dan Spesifikasi
1.3.5.1 | Elektrik |  |  |  | C |  |  | C | C | [12 empty] | R
1.3.5.2 | ELV |  |  |  |  | C | [15 empty] | R
1.3.5.3 | ICT | [5 empty] | C | [14 empty] | R
1.4 | Perolehan
1.4.1 | Penyediaan Dokumen Meja Tender & Dokuman Tender
| Elektrik |  |  |  | C |  |  | C | C | [12 empty] | R
| ELV |  |  |  |  | C | [15 empty] | R
| ICT | [5 empty] | C | [14 empty] | R
1.4.2 | Mohon dan terima LO daripada HOPT |  |  |  | R | [6 empty] | A
1.4.3 | Tender
| Elektrik |  |  |  | C |  |  | C | C | [12 empty] | R
| ELV |  |  |  |  | C | [15 empty] | R
| ICT | [5 empty] | C | [14 empty] | R
1.4.4 | Penilaian Tender
1.4.4.1 | Penerimaan Dokumen Tender
| Elektrik |  |  |  | R |  |  | A | A
| ELV |  |  |  |  | R
| ICT | [5 empty] | R
1.4.4.2 | Penyediaan Laporan Penilaian Tender
| Elektrik |  |  |  | C |  |  | C | C | [12 empty] | R
| ELV |  |  |  |  | C | [15 empty] | R
| ICT | [5 empty] | C | [14 empty] | R
1.4.5 | Penyediaan dan Penyerahan Dokumen Sub-Kontrak
1.4.5.1 | Penyediaan & kelulusan borang kontrak
| Elektrik |  |  |  | R |  |  | A | A |  | S | [5 empty] | S | S
| ELV |  |  |  |  | R |  |  |  |  | S | [5 empty] | S |  | S
| ICT | [5 empty] | R |  |  |  | S | [5 empty] | S |  |  | S
1.4.5.3 | Kompilasi dokumen sub-kontrak
| Elektrik |  |  |  | C |  |  | C | C | [12 empty] | R
| ELV |  |  |  |  | C | [15 empty] | R
| ICT | [5 empty] | C | [14 empty] | R
1.4.5.4 | Menjilid dokumen sub-kontrak
| Elektrik |  |  |  | C |  |  | C | C | [8 empty] | R |  |  |  | R
| ELV |  |  |  |  | C | [12 empty] | R |  |  | R
| ICT | [5 empty] | C | [12 empty] | R |  | R
1.4.5.5 | Mengedar dokumen sub-kontrak
| Elektrik |  |  |  | R |  |  | A | A
| ELV |  |  |  |  | R
| ICT | [5 empty] | R
Disediakan oleh : Project Team | [10 empty] | Tandatangan :
Disemak oleh : Ir. HJ. MOHD JAHINI BIN MOHD DOM | [10 empty] | Tandatanggan :
Penentuan tanggungjawab:
R | Tanggungjawab melaksanakan tugasan | [6 empty] | C | Memberikan perundingan terhadap tugasan
A | Membantu dalam pelaksaaan tugasan | [6 empty] | S | Kelulusan/tandatangan
JKR.PMMM.04
Note on A12: Ashraf Amir: KENA TGK SEMULA AKTIVITI
Note on B61: Ashraf Amir: masukkan semula design review
Note on J8: asd:
Note on P8: asd:

## Sheet2
PROJECT MANAGEMENT | Reference : | JKR.PMMM.10
| Page No : | 1
| Issue No : | 1
Communication Matrix | Revision No : | 0
| Date : | 06.05.2008