## Cover and User manuals (hidden)
PROJECT HEALTH CHECK
Steps to use this worksheets
Are you ready to start ?
Read the Introduction for your understanding of the objective and overview
Open worksheet
Project Detail and enter the Project Data
Proceed to worsheet
Project Health Check Questionnaire & confer with the Project Manager
Having completed the PHC review - use the template for Summary Report
Discuss with the PM Team Action Plan
he/she will take & agree on Follow-up Date.
Project Dr's recommendations
HEALTHY/Good - Lesson learnt,
OBSERVATION /Room for Improvement
ILL/Can Improve - Green Team Coaching
CRITICAL/Poor - Red Team Intervention needed
3 copies of report - originator, PMT, ProKom
GO TO
INTRODUCTION

## Introduction (hidden)
PROJECT HEALTH CHECK
INTRODUCTION
Objective |  | When to Use
• | A Project Health Check is a comprehensive review to assist you in confirming that your project is achieving what it was designed to do, that the processes are in place to achieve agreed outcomes are efficient and controlled, and that the project is on track to achieve desired results. | • | A Project Health Check is carried out any time when a specific project status is a required or triggered.
|  | • | Project health check is recommended in the early construction phase - to ensure project has made the transition from earlier design and procurement stage and any problem in the earlier stage are addressed as early as possible.
• | It is a short yet thorough independent assessment of how well the project is performing in accordance with its objectives and in adherence with any relevant processes or standards
|  | • | At the initial stage of implementation, project health check is recommended for any project and to be carried out in the first 6 month of project commencement, irrespective of project phase. This will provide the project managers and the project doctor familiarisation and a jump start to using project health checklist as a useful and friendly PM tool.
• | The Project Health Check Questionnaire is designed to assist in the identification of areas where projects are strong or weak in project management. Ideally, the health check should be carried out at regular intervals especially at major decision points to ensure no loss of expertise and progress in addressing areas of weakness.
|  | • | A second health check is recommended in the second half of the construction phase to ensure project is on schedule to complete.
• | Primary: Establish a project's actual status.
• | Secondary: Identify assistance required by project managers in the form of coaching and mentoring. | • | When best practice project management is well developed in JKR, Project Health Check can be carried out any time in the life of a project.
• | Please refer to process flow chart for the conduct of Project Health Check.
Output |  | The Project Doctor
• | A short summary report identifying the project strength and areas requiring improvement | • | The Project health check is recommended to be carried out by an experienced project manager (Project Doctor) at the level of RPM or level 6 (MPD) and assisted by Technical Specialist and/or a junior staff member depending on the project circumstances. The project doctor should have a sufficient experience in the project environment being examined.
• | The Project Doctor will analyse the findings, pull out common themes and rate the potential impact of each issue to the project.
• | An action plan jointly developed by the Project Doctor and the Project Manager identifying and agree on a prioritised plan in the areas for improvement, action to be taken, who will take them and the time table for completion.
|  | • | The nine areas of project management and other aspects to consider are listed in the following checklist which will provide a good core of questions to ask, and areas to probe in order to look at what needs to be rectified.
• | A follow up date to review progress against the Action Plan
|  | • | In order to carry out an assessment of a project status this health check should be carried out within the framework of PMBOK (Project Management Body of Knowledge).
Benefits to the Project
• | Reducing the risk of your project failing and improving the quality of the delivered outcomes | Scoring
• | Early warning and advice on how to recover a developing situation
• | Assessment of the adequacy of project initiation, control, monitoring and reporting
• | Project Health Check provide a professional check in an orderly manner so that you will more likely identify any faults to be rectified.
• | Project and System health check can be use to come up with objective advice to ensure project meets its stated goal.
• | The scheduling of a Health checks encourages the project team to maintain good practices from start to finish and not just for the end project review.
1
Required Condition Doesn't Exist
2
Requires Upgrading
3
Satisfactory / process not applicable
4
Good
5
Excellent
GO TO PROCESS FLOW
GO TO
PROJECT DETAIL

## Process Flow (hidden)
OBSERVATION
ILL
CRITICAL
HEALTHY
PROJECT HEALTH CHECK
PROJECT DIRECTORS / BRANCH DIRECTORS / PROJECT MANAGERS
GREEN TEAM
RED TEAM
YES
NO
YES
NO
GREEN TEAM WRAPS UP
& DEMOBILISED
RED TEAM WRAPS UP,
HAND OVER & DEMOBILISED
Project Director Request for GREEN TEAM / RED TEAM Intervention
TOP MANAGEMENT / BRANCH DIRECTORS
FOLLOW UP PHC - RESULT IMPROVEMENT IN IDENTIFIED AREAS?
PHC REPORT
FOLLOW UP PHC - RESULT PROJECT BACK ON RIGHT TRACK?
IDENTIFY & SELECT PROJECT from ACAT 1, 2, 3, 4 & 5, SKALA, DISTRICT & BRANCHES
PROJECT HEALTH CHECK & GREEN TEAM & RED TEAM INTERVENTION
PROKOM
FOLLOW PHC RECOMMENDATION
YES
NO
Branch/SBU Directors own initiatives
PM
INTERVENTION IN PMT
PROJECT DELIVERY TIME, QUALITY, COST ON TRACK
COACHING & MENTORING PMT PERFORMANCE IMPROVED TO GOOD?
FOLLOW UP PHC - RESULT IMPROVEMENT TO HEALTHY
YES
NO
PM ACTION PLAN
Database
Analysis
Lessons Learnt
PROJECT MANAGER
Project Record
PROJECT IS DECLARED HEALTHY & DEMOBILISED
PROJECT PROCEED & EXTRACT LESSONS LEARNT
GO BACK TO INTRODUCTION

## Butiran Projek
PROJECT HEALTH CHECK
UNTUK
Butiran Projek
Nama Projek
Lokasi Projek
Alamat
Tel/Email
Pegawai Penguasa
Nama
Tel/Email
No.Ruj. Project Health Check
Tarikh PHC
| Mula | Waktu |  | Tamat | Waktu
|  | Tarikh |  |  | Tarikh
Fasa Projek
Rujukan
Ruj. Project Health Check Terdahulu |  |  | - |  | Tarikh
PHC dilaksanakan oleh:
Bil. | Nama |  | Jawatan & Cawangan
1
2
3
4
5
6
7

## Soal Selidik PHC
PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)
| Untuk setiap soalan isikan markah dari 1 hingga 5. Taip 'X' di kotak yang berkenaan. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Ver. May 2018
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Penanda Kadar
|  | 1=Sangat Lemah 2=Lemah 3=Memuaskan 4=Baik 5=Cemerlang ***Sekiranya perkara dalam bidang adalah tidak berkaitan, sila tanda pada kotak 3 = Memuaskan | [23 empty] | SCORE GUIDE
|  | SKOP |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Ulasan
| 1 | Informasi dan dokumentasi projek yang lengkap diterima semasa mesyuarat pra-pembinaan | [7 empty] | 0 | Penerimaan dokumen berdasarkan senarai semak dokumen pra-pembinaan |  | 1 - Tidak terima sebarang dokumen 2 - Terima tetapi tidak lengkap 3 - Terima secara berperingkat setelah diberi peringatan 4 - Terima sepenuhnya dalam tempoh sebulan selepas mesyuarat pra pembinaan 5 - Terima sepenuhnya kesemua dokumen semasa mesyuarat pra pembinaan | 0 | 0 | Please mark by typing X | [9 empty] | 3.5 | Satisfactory
| 2 | Skop kontrak adalah jelas dan difahami semasa projek mula dilaksanakan di tapak | [7 empty] | 0 | Input/ Ulasan semasa perancangan projek |  | 1 - Tiada sesi penerangan oleh HOPT dan HODT semasa pra pembinaan 2 - Ada 3 - Ada tapi ringkas 4 - Ada, Jelas dan Faham 5 - Pembentangan secara menyeluruh (slide presentation, etc) | 0 | 0 | Please mark by typing X | [9 empty] | 4.5 | Good
| 3 | Perubahan skop kerja semasa pembinaan dilaksanakan selepas kelulusan PP (SO) diperolehi. | [7 empty] | 0 | CPM tracking, surat arahan KPKR |  | 1 - Tanpa kelulusan PP(SO) 2 - Permohonan VO telah dibuat kepada PP(SO) tapi belum mendapat kelulusan 3 - Tiada perubahan kerja berkaitan buat masa ini 4 - Kelulusan kepada Pengerusi JK V.O (JKPK) 5 - Kelulusan JK Perubahan Kerja semasa kejadian | 0 | 0 | Please mark by typing X | [9 empty] | 5 | Excellent
| 4 | Perubahan skop kerja semasa pembinaan yang melibatkan isu teknikal memberi impak ke atas masa dan kos projek | [7 empty] | 0 | Justifikasi APK kepada pelanggan, Change Request Form |  | 1 - Tiada kelulusan 2 - Diluluskan tapi tiada kajian impak terhadap masa dan kos 3 - Tidak berkaitan kerana tiada perubahan skop kerja buat masa ini 4 - Diluluskan dan kajian impak terhadap masa dan kos dilakukan 5 - Diluluskan dan kajian impak terhadap masa dan kos dilakukan dengan tindakan pembaikian (Mitigation Action) | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 5 | Terdapat penglibatan pelanggan semasa proses penetapan/perubahan skop (semasa post contract) | [7 empty] | 0 | Meeting minutes, surat-menyurat |  | 1 - Tiada usaha melibatkan pelanggan (engagement) 2 - Ada usaha untuk melibatkan pelanggan (surat; etc) 3 - Tiada isu berkaitan untuk masa ini 4 - Adakan mesyuarat bersama pelanggan 5 - Pasukan projek mengambil inisiatif menganjurkan mesyuarat khas untuk menyelesaikan isu perubahan skop di pejabat pelanggan | 0 | 0 | Please mark by typing X
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Average Scope score |  |  | 0 | Please answer all question | [7 empty] | 0 | 0
|  | Subtotal Scope score | [5 empty] | Check!
Please answer all question
|  | MASA |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Ulasan
| 6 | Terdapat program kerja yang diluluskan (termasuk laluan kritikal dan milestones) dalam tempoh masa yang ditetapkan dalam kontrak | [7 empty] | 0 | Project Schedule/ Gantt chart/ CPM |  | 1 - Tiada program kerja 2 - Ada program kerja tetapi tiada kelulusan rasmi oleh PP/WPP 3 - Mempunyai program dan kelulusan rasmi oleh PP/WPP 4 - Program kerja mematuhi sebahagian keperluan SAKPKR 15/2014 5 - Program kerja mematuhi kesemua keperluan SAKPKR 15/2014 | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 7 | Sekiranya projek tersasar dari jadual asal, terdapat tindakan dari Pejabat Penyelia Projek untuk memastikan kontraktor menyerahkan Pindaan Program Kerja | [7 empty] | 0 | Surat Peringatan/ Surat Amaran |  | 1 - Tiada tindakan 2 - Ada arahan dari PP/WPP tetapi tiada pindaan oleh kontraktor 3 - Terdapat arahan dari PP/WPP berserta pindaan program kerja 4 - Pindaan program kerja mematuhi sebahagian keperluan SAKPKR 15/2014 5 - Pindaan program kerja mematuhi kesemua keperluan SAKPKR 15/2014 | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 8 | Terdapat proses kelulusan program kerja | [7 empty] | 0 | Wakil SO/ Jawatankuasa Penjadualan Projek/ SO |  | 1 - Tiada proses semakan 2 - Terdapat proses kelulusan program kerja 3 - Proses kelulusan program kerja melalui Jawatankuasa Penilaian Program Kerja 4 - Proses kelulusan program kerja mematuhi sebahagian keperluan SAKPKR 15/2014 5 - Proses kelulusan progrm kerja mematuhi kesemua keperluan SAKPKR 15/2014 | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 9 | Jadual kerja dipantau (tracking) dengan rapi dan dikemaskini mengikut tarikh mula kerja sebenar dan tarikh siap kerja sebenar bagi setiap aktiviti secara berkala | [7 empty] | 0 | WBS/ Ms Project/ updated work program /Buku Harian Tapak |  | 1 - Tiada tracking 2 - Terdapat tracking yang minimum (kemaskini pada % complete) 3 - Terdapat tracking keseluruhan (Actual Start, Actual Finish, % Complete) 4 - Tracking program kerja menepati sebahagian data-data dalam buku harian tapak 5 - Tracking program kerja menepati keseluruhan data-data dalam buku harian tapak | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 10 | Sekiranya berlaku kelewatan kerja di tapak, terdapat proses pemulihan Program Kerja | [7 empty] | 0 | Revised Work Program/ Recovery Plan |  | 1 - Tiada analisis kelewatan 2 - Terdapat analisis kelewatan dan arahan PP/WPP untuk menyediakan Recovery Plan 3 - Recovery Plan dikemukakan kepada PP/WPP 4 - Terdapat proses semakan terhadap kesesuaian Recover Plan 5 - PP/WPP memantau pelaksanaan Recovery Plan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 11 | Jika projek lewat, terdapat langkah-langkah yang telah diambil mengikut kehendak kontrak | [7 empty] | 0 | Amaran, Peringatan, EOT, Notis Untuk Tujuan Penamatan Kerja Kontraktor (NUTPKK), LAD | * Soalan 13 dan 14 sama. Dicadangkan untuk maintain salah satu sahaja | 1 - Tiada analisis kelewatan/ status sebenar projek 2 - Terdapat analisis kelewatan / status sebenar projek 3 - Surat Peringatan/ Amaran dikeluarkan oleh PP/WPP 4 - PHC/ Intervensi dillaksanakan oleh PP/WPP 5 - Projek dirujuk kepada PSG/Jawatankuasa Projek Sakit | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 12 | Jika projek masih lewat, terdapat langkah-langkah yang telah diambil selain daripada peruntukan di bawah kontrak | [7 empty] | 0 | Mesyuarat khas, PHC, Intervensi, PSG, Jawatankuasa Projek Sakit. |  |  | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 13 | Sekiranya terdapat keperluan EOT, Pejabat Penyelia Projek mengambil tindakan/langkah-langkah awal bagi pemberian EOT | [7 empty] | 0 | Surat Peringatan | * 15 dan 16 perlu disatukan. | 1 - Tiada proses analisis EOT 2 - Terdapat proses analisis EOT 3 - Progrm kerja dijadikan asas kepada analisis EOT 4 - Analisis EOT dilaksanakan pada masa kejadian 5 - Proses pemberian EOT mematuhi SAKPKR 3/2008 dan 2/2009 | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 14 | Proses semakan/pemberian EOT menggunakan Program Kerja sebagai asas | [7 empty] | 0 | CPM asal yang diluluskan dan CPM Pindaan. |  |  | 0 | 0 | Please mark by typing X
|  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Average Time score |  |  | 0 | Please answer all question | [7 empty] | 0 | 0
|  | Subtotal Time score | [5 empty] | Check!
Please answer all question
|  | KOS |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Ulasan
| 15 | Rancang Kewangan Kontrak (RKK) disediakan selaras dengan Program Kerja yang diluluskan | [7 empty] | 0 | Cost Plan |  | 1 - Tiada RKK 2 - RKK disediakan tapi belum diluluskan 3 - RKK disediakan, diluluskan tetapi tidak selaras dengan Program Kerja 4 - RKK disediakan, diluluskan dan selaras dengan Program Kerja 5 - RKK disediakan, diluluskan dan selaras dengan Program Kerja dan dipinda sekiranya ada perubahan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 16 | Sekiranya berlaku perubahan kerja di tapak, terdapat proses penyelarasan Rancang Kewangan Kontrak (RKK) dengan Program Kerja Pindaan | [7 empty] | 0 | Revised RKK |  | 1 - Tiada pindaan RKK dibuat 2 - RKK dipinda tapi belum diluluskan 3 - Tiada perubahan kerja ditapak 4 - RKK dipinda, diluluskan dan selaras dengan Program Kerja 5 - RKK disediakan, diluluskan dan selaras dengan Program Kerja dan dikemaskini | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 17 | Sekiranya berlaku perubahan kerja di tapak, pihak stakeholders dimaklumkan perubahan Rancang Kewangan Kontrak (RKK) bagi tahun semasa | [7 empty] | 0 | Surat Makluman |  | 1 - Tiada pemakluman dibuat 2 - Dimaklumkan tetapi tidak dibincangkan/diluluskan 3 - Tiada perubahan kerja ditapak 4 - Dimaklumkan dan dibincangkan/diluluskan 5 - Dimaklumkan dan dibincangkan/diluluskan serta dipantau dari masa ke semasa | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 18 | Terdapat pegawai yang dinamakan untuk memantau dan mengemaskini Kos Kontrak | [7 empty] | 0 | Carta Organisasi dan Senarai Tugas |  | 1 - Tiada pelantikan 2 - Lantikan tidak rasmi (diminit dalam surat sahaja) 3 - Pelantikan secara rasmi tanpa R&R 4 - Pelantikan secara rasmi serta R&R 5 - Pelantikan secara rasmi beserta R&R dan wujud dalam carta organisasi dan dipamerkan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 19 | Pelarasan Harga Kontrak/pindaan ATDA semasa disedia dan diluluskan | [7 empty] | 0 | Surat/ memo/ Minit Mesyuarat/ K/PHK/ ATDA |  | 1 - PHK/pindaan ATDA tidak disediakan 2 - PHK disediakan tetapi tiada pindaan ATDA dibuat 3 - PHK/pindaan ATDA dibuat tetapi tidak diluluskan 4 - PHK/pindaan ATDA dibuat dan diluluskan 5 - PHK/pindaan ATDA dibuat, diluluskan dan dikemaskini dalam SKALA | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 20 | Kos Kontrak diselaras setelah mendapat kelulusan ke atas Arahan Perubahan Kerja | [7 empty] | 0 | Revised Cost Plan/ Pindaan RKK |  | 1 - Kos kontrak tidak diselaraskan 2 - Kos kontrak diselaraskan tetapi belum diluluskan. 3 - Tiada perubahan kerja ditapak 4 - Kos kontrak diselaraskan setelah mendapat kelulusan APK 5 - Kos kontrak diselaraskan setelah mendapat kelulusan APK dan pindaan RKK dibuat | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 21 | Laporan status projek telah disediakan secara berkala | [7 empty] | 0 | Laporan Kemajuan Tapak, Laporan Pemantauan Projek, Laporan Kewangan. |  | 1 - Laporan status kewangan projek tidak disediakan 2 - Disediakan tetapi tidak dibentangkan 3 - Disediakan secara tidak berkala dan dibentangkan di dalam mesyuarat tapak 4 - Disediakan secara berkala dan dibentangkan di dalam mesyuarat tapak 5 - Disediakan secara berkala, dibentangkan di dalam mesyuarat tapak dan diedarkan | 0 | 0 | Please mark by typing X
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Average Resources score |  |  | 0 | FALSE | [7 empty] | 0 | 0
|  | Subtotal Resources score | [5 empty] | Check!
| KUALITI |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Ulasan
| 22 | Q-plan dan C-plan disediakan dan diluluskan | [7 empty] | 0 | Project Quality Plan/ C-plan/ site Diary/ Borang SPB |  | 1 - Tiada Q-Plan dan C-Plan 2 - Q-Plan dan C-Plan disediakan tapi belum diluluskan. 3 - Q-Plan dan C-Plan diluluskan tanpa perbincangan 4 - Q-Plan dan C-Plan diluluskan dengan perbincangan pasukan projek 5 - Q-Plan dan C-Plan diluluskan dengan perbincangan menyeluruh melibatkan HOPT, HODT & PP dan dipinda mengikut keperluan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 23 | Hasilan kerja/produk adalah berdasarkan Project Quality Plan (PQP) | [7 empty] | 0 | No. of NCR/ Letter of Approval/ ITP |  | 1 - Tiada PQP disediakan 2 - PQP disediakan tapi tiada semakan WPP 3 - PQP disediakan dan disemak WPP 4 - PQP disediakan dan disemak WPP dan kualiti produk sentiasa dipantau 5 - PQP digunapakai sepenuhnya dalam pelaksanaan projek | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 24 | Kefahaman dan pematuhan spesifikasi dalam pelaksanaan projek pembinaan | [10 empty] | 1- Tiada kefahaman berkaitan spesifikasi 2- Ada kefahaman tetapi tidak diaplikasikan 3- Ada kefahaman, diaplikasi tetapi tidak sepenuhnya 4- Ada kefahaman, diaplikasi sepenuhnya dan terdapat NCP 5- Ada kefahaman, diaplikasi sepenuhnya dan tiada NCP | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 25 | Tindakan pengeluaran NCR dilaksanakan terhadap sebarang ketidakpatuhan kerja (NCP) di tapak | [7 empty] | 0 | NCR |  | 1 - Tiada NCR dikeluarkan walaupun terdapat ketidakpatuhan 2 - NCR dikeluarkan tetapi tidak diambil perhatian 3 - Tiada sebarang NCR ke atas projek 4 - NCR dikeluarkan dan diambil tindakan 5 - NCR dikeluarkan dan diambil tindakan serta pemantauan pembaikan dilakukan secara berkala dan analisa NCR dilaksanakan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 26 | Pemantauan pemulihan dan pembetulan telah dilaksanakan untuk menutup NCR dan supaya ianya tidak berulang | [7 empty] | 0 | Surat/ Memo/ Minit Mesyuarat/ Laporan Penutupan NCR |  | 1 - Tiada sebarang langkah pembaikan diambil 2 - Langkah pembaikan diambil tanpa 'method statement' yang diluluskan 3 - Langkah pembaikan diambil dengan 'method statement' yang diluluskan 4 - Langkah pembaikan diambil dengan 'method statement' yang diluluskan dan dipantau 5 - Langkah pembaikan diambil serta merta dengan 'method statement' yang diluluskan dan dipantau | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 27 | Mock up, sampel, ujian penerimaan kilang (FAT) dan T&C dilaksana dan mengikut PQP dan jadual perancangan. | [7 empty] | 0 | T&C Result/ FAT results/ Rekod Kualiti/ Senarai Semak |  | 1 - Tiada Mock up/ sampel/ FAT/ T&C dilaksanakan 2 - Mock up/ sampel/ FAT/ T&C tidak dilaksanakan kerana tiada PQP/ Jadual perancangan 3 - Mock up/ sampel/ FAT/ T&C dilaksanakan tetapi tiada PQP/ Jadual perancangan 4 - Mock up/ sampel/ FAT/ T&C dilaksanakan mengikut PQP/ Jadual perancangan 5 - Mock up/ sampel/ FAT/ T&C dilaksanakan mengikut PQP/ Jadual perancangan dan dipantau | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 28 | ITP disediakan dan diluluskan | [7 empty] | 0 | Test Plan & Execution Dates |  | 1 - Tiada ITP disediakan 2 - ITP disediakan tapi belum diluluskan 3 - ITP diluluskan tanpa perbincangan 4 - ITP diluluskan dengan perbincangan 5 - ITP diluluskan dan dipatuhi sepenuhnya | 0 | 0 | Please mark by typing X
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Average Quality score |  |  | 0 | Please answer all question | [7 empty] | 0 | 0
|  | Subtotal Quality score | [5 empty] | Check!
Please answer all question
| SUMBER |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Ulasan
| 29 | Bilangan sumber manusia adalah mencukupi mengikut Q-Plan | [7 empty] | 0 | Carta Organisasi, Staff database, RAM /R&R |  | 1 - Tiada perancangan sumber manusia 2 - Perancangan sumber manusia telah disediakan tetapi sumber manusia tidak dipenuhi.(tiada tindakan susulan PP) 3 - Perancangan disediakan dan dipatuhi tetapi sumber sediada dikongsi untuk projek-projek lain 4 - Perancangan disediakan beserta R&R dan dipatuhi, sumber sediada dapat memberi tumpuan penuh kepada projek 5 - Perancangan disediakan dan dipatuhi, sumber sediada berkemahiran dalam tugasan (Certified PM) dapat memberi tumpuan penuh kepada projek | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 30 | Pejabat Penyelia Projek dapat memperuntukkan masa yang secukupnya bagi projek | [7 empty] | 0 | RAM / Carta Organisasi |  | 1 - PTB menyelia lebih dari 1 projek dan tidak dapat fokus kepada projek 2 - PTB menyelia lebih dari 1 projek tetapi ada perunding dilantik untuk mengurus projek tesebut 3 - PTB menyelia lebih dari 1 projek dan boleh mengurus projek dengan baik 4 - PTB dapat fokus kepada projek-projek semasa 5 - PTB dapat fokus kepada projek-projek semasa dan sumber yang ada adalah berkemahiran | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 31 | Terdapat kerjasama yang baik antara Pejabat Penyelia Projek, HOPT & HODT | [7 empty] | 0 | Project team peformance |  | 1 - Tiada kerjasama 2 - Terdapat perbincangan tetapi tiada kerjasama 3 - Terdapat perbincangan dan saling kerjasama 4 - Terdapat perbincangan dan saling bekerjasama melibatkan perkara-perkara tertentu dalam projek 5 - Terdapat perbincangan dan saling bekerjasama melibatkan semua perkara dalam projek dan memastikan projek dapat disiapkan dengan jayanya | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 32 | Peralatan dan teknologi yang sesuai disediakan mengikut keperluan projek dan mencukupi utk Pejabat Penyelia Tapak. Cth: Perisian Ms Projek, komputer dan internet, kamera digital dan kenderaan | [7 empty] | 0 | List of Material |  | 1 - Tiada sebarang peralatan dan teknologi bersesuaian disediakan 2 - Peralatan dan teknologi bersesuaian disediakan tapi tidak mencukupi 3 - Peralatan dan teknologi bersesuaian disediakan dan mencukupi 4 - Semua peralatan dan teknologi bersesuaian disediakan dan mencukupi mengikut keputusan JK Perolehan Kerajaan Melalui Kontrak (JPMK) 5 - Peralatan dan teknologi bersesuaian disediakan, mencukupi mengikut keputusan JK Perolehan Kerajaan melalui kontrak dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak. | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 33 | Pegawai dalam Pejabat Penyelia Projek mempunyai kompetensi dalam melaksanakan tugas dan pentadbiran kontrak. | [7 empty] | 0 | List of expertise/ technology used |  | 1 -Pegawai dalam Pejabat Penyelia Projek tidak kompeten 2 -Pegawai dalam Pejabat Penyelia Projek kompeten tapi perlukan latihan tambahan. 3 - Pegawai dalam Pejabat Penyelia Projek kompeten. 4 - Pegawai dalam Pejabat Penyelia Projek kompeten dalam segala bidang 5 - Pegawai dalam Pejabat Penyelia Projek kompeten dalam segala bidang dan mempunyai sijil kekompetenan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 34 | Sumber diselia dan diurus dengan baik. | [7 empty] | 0 | Task Needs, Individual Needs, Team Needs |  | 1 - Tiada perancangan sumber 2 - Perancangan sumber disediakan tetapi tidak di selia dan diurus 3 - Perancangan sumber disediakan, diselia, diurus tetapi tidak menyeluruh 4 - Perancangan sumber disediakan menyeluruh dan di selia serta diurus dengan baik 5 - Perancangan sumber disediakan secara menyeluruh, di selia dan diurus dengan baik serta dilaporkan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 35 | Pasukan projek telah dilantik | [7 empty] | 0 | Surat/ Memo/ Minit Mesyuarat/ |  | 1 - Tiada pelantikan 2 - Lantikan tidak rasmi (diminit dalam surat sahaja) 3 - Pelantikan dalam mesyuarat 4 - Pelantikan pasukan projek secara bersurat tanpa R&R 5 - Pelantikan pasukan projek dinyatakan secara jelas/bersurat beserta R&R | 0 | 0 | Please mark by typing X
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Average Resources score |  |  | 0 | Please answer all question | [7 empty] | 0 | 0
|  | Subtotal Resources score | [5 empty] | Check!
Please answer all question
| KOMUNIKASI |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Ulasan
| 36 | Pemahaman pasukan projek berkenaan penyediaan pelan komunikasi | [7 empty] | 0 | Comms Plan, senarai hubung HOPT, HODT, PBT, pemegang taruh, senarai laporan |  | 1- Tiada kesedaran 2- Ada kesedaran tetapi tiada pelan komunikasi disediakan 3- Ada kesedaran, pelan komunikasi disediakan tetapi tidak digunakan. 4- Pelan Komunikasi diguna SECARA MENYELURUH tetapi TIDAK DIKEMASKINI 5- DIKEMASKINI, dipantau, diedar kepada pasukan projek dan diindeks fail | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 37 | Semua stakeholders dikenalpasti, dikemaskini dan rajah rangkaian komunikasi difahami | [7 empty] | 0 | Network diagram, senarai pemegang taruh |  | 1- TIDAK MELAKSANAKAN Pelan Komunikasi 2- Pemegang taruh dikenalpasti dan DISENARAI REKOD mengikut format tersendiri/Pelan Komunikasi 3- s.d.a. kadang/kerap dikemaskini dan DIEDARKAN kepada pasukan projek 4- s.d.a. mempunyai RAJAH HUBUNGAN 5- s.d.a dan mempunyai SENARAI TUGAS & TANGGUNGJAWAB dan SENTIASA DIKEMASKINI | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 38 | Mesyuarat melibatkan JKR dan semua stakeholders dijadualkan secara berkala dan pelaporan dilaksanakan mengikut pelan komunikasi | [7 empty] | 0 | Surat/ Memo/ Minit Mesyuarat, Mesyuarat Tapak, Mesyuarat Teknikal |  | 1- TIADA mesyuarat/perbincangan diadakan 2- Mesyuarat/Perbincangan diadakan mengikut isu atau TIDAK BERKALA dan TIADA PELAPORAN (minit mesyuarat, maklumbalas mesyuarat, project status report & laporan-laporan bulanan) dikeluarkan 3- Mesyuarat diadakan SECARA BERKALA yang telah dirancang dalam Pelan Komunikasi/PMP dan PEMEGANG TARUH berkaitan KADANG-KADANG DILIBATKAN. Salah satu pelaporan disediakan dan diedar kepada semua Stakeholder berkaitan secara tidak tetap 4- S.d.a. dan SEMUA PEMEGANG TARUH berkaitan dilibatkan. PELAPORAN disediakan dan diedar kepada semua Stakeholder berkaitan secara TIDAK TETAP 5- S.d.a. PELAPORAN disediakan dan diedar kepada semua PEMEGANG TARUH berkaitan sebelum/selepas mesyuarat secara BERKALA | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 39 | Laporan Kemajuan dan/atau laporan status projek dihantar secara berkala dan pelaporan dilaksanakan mengikut pelan komunikasi | [7 empty] | 0 | Report Schedules |  | 1- TIADA pelaporan disediakan 2- Laporan disediakan KADANG-KADANG atau disediakan apabila perlu 3- Laporan disediakan BERKALA tetapi TIDAK LENGKAP/ tidak mengikut Pelan Komunikasi dan Arahan KPKR 2012 4- s.d.a. dan DIEDAR kepada Pasukan Projek dan Stakeholders berkaitan 5- s.d.a dan LENGKAP mengikut PELAN KOMUNIKASI dan DIEDAR kepada Pasukan Projek dan Stakeholders berkaitan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 40 | Terdapat pegawai dinamakan bagi mengemaskini maklumat SKALA | [7 empty] | 0 | Akses kepada SKALA |  | 1 - Tiada pelantikan 2 - Lantikan tidak rasmi (diminit dalam surat sahaja) 3 - Pelantikan secara rasmi tanpa R&R 4 - Pelantikan secara rasmi serta R&R 5 - Pelantikan secara rasmi beserta R&R dan wujud dalam carta organisasi dan dipamerkan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 41 | Terdapat daftar sub-kontraktor/pembekal yang disediakan dan dikemaskini | [7 empty] | 0 | Daftar sub-kontraktor/pembekal disediakan dan dikemaskini |  | 1- Senarai TIDAK DISEDIAKAN 2- Senarai disediakan pada peringkat AWAL PROJEK sahaja 3- Senarai disediakan, DIKEMASKINI tetapi maklumat TIDAK LENGKAP 4- s.d.a. dan maklumat LENGKAP tetapi TIDAK digunakan secara MENYELURUH 5- Digunakan secara MENYELURUH dan DIEDAR kepada pihak terlibat | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 42 | Tempoh membuat keputusan untuk penyelesaian isu adalah munasabah tanpa menjejaskan prestasi projek. | [7 empty] | 0 | Surat/ Memo/ Minit Mesyuarat, Mesyuarat Tapak, Mesyuarat Teknikal |  | 1- Isu lambat diambil tindakan 2- Isu diambil tindakan lebih daripada 7 hari (average). 3- Isu diambil tindakan dalam tempoh 7 hari tetapi lebih daripada 3 hari 4- Isu diambil tindakan kurang daripada 3 hari 5- Isu diambil tindakan dalam tempoh 24 jam | 0 | 0 | Please mark by typing X
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Average Resources score |  |  | 0 | Please answer all question | [7 empty] | 0 | 0
|  | Subtotal Resources score | [5 empty] | Check!
Please answer all question
| *** | RISIKO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Ulasan
| 43 | Kesedaran pasukan projek terhadap pemakaian arahan pelaksanaan pengurusan risiko | [7 empty] | 0 | Arahan KPKR Bil 6 /2015 |  | 1- Tiada kesedaran dikalangan pasukan projek - bergantung kepada pasukan projek 2- Sedar tetapi tidak dilaksana secara menyeluruh sepanjang kitar hayat projek 3- Dilaksanakan secara menyeluruh 4- Dilaksanakan secara menyeluruh dan prestasi diukur (status risiko sentiasa dikemaskini) 5- Dilaksanakan secara konsisten dan terdapat penambahbaikan berterusan (Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan(MKSP)/Pengurusan Risiko Jabatan(ERM) | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 44 | Pegawai dilantik untuk mengurus risiko | [7 empty] | 0 | Bukti Perlantikan |  | 1 - Tiada pelantikan 2 - Lantikan tidak rasmi (diminit dalam surat sahaja) 3 - Pelantikan secara rasmi tanpa R&R 4 - Pelantikan secara rasmi serta R&R 5 - Pelantikan secara rasmi beserta R&R dan wujud dalam carta organisasi dan dipamerkan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 45 | Dokumen Pengurusan Risiko disediakan | [7 empty] | 0 | Daftar risiko / Risk Management Plan |  | 1 - Tidak disediakan 2 - Ada disediakan tetapi belum diluluskan 3 - Tidak berkaitan kerana kos projek tidak melebihi RM50 juta 4 - Disediakan dan diluluskan 5 - Disediakan, diluluskan dan dipantau sepanjang kitar hayat projek | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 46 | Risiko projek dipantau melalui Dokumen Pengurusan Risiko | [7 empty] | 0 | Daftar risiko / Risk Management Plan/Template Status Risiko |  | 1 - Tiada laporan disediakan 2 - Laporan disediakan tetapi tidak dikemaskini dan dikemukakan 3 - Tidak berkaitan kerana projek kurang RM500,000 4 - Laporan disediakan, dikemaskini, dipantau dan dikemukakan 5 - Laporan disediakan, dikemaskini, dipantau dan dikemukakan dan sentiasa dihighlight dalam mesyuarat tapak untuk peringatan bersama ahli pasukan. | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 47 | Risiko diurus oleh pemilik risiko masing-masing | [7 empty] | 0 | Laporan status risiko berkala |  | 1 - Tiada komitmen 2 - Terdapat perbincangan tetapi tiada komitmen 3 - Terdapat perbincangan dan kurang komitmen 4 - Terdapat perbincangan dan komitmen yang tinggi melibatkan perkara-perkara tertentu dalam projek 5 - Terdapat perbincangan dan komitmen berterusan / saling bekerjasama melibatkan semua perkara dalam projek dan memastikan projek dapat disiapkan dengan jayanya | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 48 | Kajian semula risiko diadakan secara berkala (jika ada keperluan) | [7 empty] | 0 | Daftar Risiko yang dikajisemula dan dikemaskini. |  | 1 - Tiada laporan disediakan 2 - Laporan disediakan tetapi tidak dikemaskini dan dikemukakan 3 - Tiada keperluan kajian semula dilaksanakan 4 - Laporan disediakan, dikemaskini dan dikemukakan 5 - Laporan disediakan, dikemaskini dan dikemukakan serta diedarkan kepada pihak berkaitan dan sentiasa dihighlight dalam mesyuarat | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 49 | Status Pengurusan Risiko dilapor ke peringkat atasan (jika ada keperluan) | [7 empty] | 0 | Laporan status risiko berkala, mesyuarat pemantauan jabatan |  | 1 - Tiada laporan disediakan 2 - Laporan disediakan tetapi tidak dikemaskini dan dikemukakan 3 - Tidak melibatkan pihak pengurusan atasan 4 - Laporan disediakan, dikemaskini dan dikemukakan 5 - Laporan disediakan, dikemaskini dan dikemukakan serta diedarkan kepada pihak berkaitan dan sentiasa dihighlight dalam mesyuarat | 0 | 0 | Please mark by typing X
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Average Risks score |  |  | 0 | Please answer all question | [7 empty] | 0 | 0
|  | Subtotal Risks score | [5 empty] | Check!
Please answer all question
| PEROLEHAN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Ulasan
| 50 | Terdapat jadual perancangan bagi melaksanakan semua perolehan yang terkandung dalam kontrak | [7 empty] | 0 | Surat/ Memo/ Minit mesyuarat/ Pelan Perolehan/ Daftar jadual perolehan. |  | 1 - Tiada jadual perancangan 2 - Jadual perancangan tidak lengkap 3 - Tiada Item WPS, WKP dalam kontrak 4 - Jadual perancangan disediakan dan turutan kerja dipatuhi tetapi tidak mengikut jadual 5 - Jadual perancangan disediakan dan turutan kerja dipatuhi, dan semua perolehan dilaksanakan mengikut jadual | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 51 | Jadual perolehan diselaraskan dengan Program Kerja | [7 empty] | 0 | Integrasi dengan Program Kerja utama |  | 1 - Jadual perolehan tidak diluluskan 2 - Jadual perolehan diluluskan tetapi tidak diselaraskan dengan program kerja 3 - Tiada Item WPS, WKP dalam kontrak 4 - Jadual perolehan disediakan dan diselaraskan dengan program kerja 5 - Jadual perolehan disediakan dan diselaraskan dengan program kerja dan dikemaskini | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 52 | Pematuhan kepada kaedah perolehan selaras dengan Arahan Perbendaharaan, Arahan KPKR dan pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan perolehan Kerajaan | [7 empty] | 0 | Arahan Perbendaharaan, Arahan KPKR dan pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan perolehan Kerajaan |  | 1 - Tiada kesedaran kepada arahan/pekeliling 2 - Ada kesedaran tetapi tidak patuh kepada Arahan/pekeliling 3 - Tiada Item WPS, WKP dalam kontrak 4 - Ada kesedaran dan patuh arahan/pekeliling 5 - Ada kesedaran dan patuh kepada arahan/pekeliling serta mengikut jadual | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 53 | Pihak pelanggan, HOPT dan HODT terlibat sama dalam perbincangan mengenai semua perolehan (VO, WPS, WKP dll) untuk keseluruhan tempoh dalam kitar hayat projek | [7 empty] | 0 | Surat, Daftar semua perolehan yang terkandung dalam kontrak diedarkan. |  | 1 - Tiada penglibatan pelanggan/HOPT/HODT 2 - Melibatkan pelanggan/HOPT/HODT tetapi tiada perbincangan dibuat 3 - Tiada Item WPS, WKP dalam kontrak 4 - Pelanggan/HOPT/HODT hadir, berbincang dan memberi makumbalas 5 - Pelanggan/HOPT/HODT hadir dan memberi komitmen dalam membuat keputusan bersama dan mengambil kira tempoh kitar hayat projek | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 54 | Adakah tindakan-tindakan awalan telah diambil untuk memastikan perolehan boleh dilaksanakan agar melancarkan pelaksanaan projek | [7 empty] | 0 | Delivery considerations, senarai NSC |  | 1 - Tiada tindakan pemantauan awalan 2 - Pelan tindakan pemantauan awalan diwujudkan tetapi tidak dipatuhi 3 - Tiada Item WPS, WKP dalam kontrak 4 - Tindakan pemantauan awalan diwujudkan dan dipatuhi 5 - Tindakan pemantauan awalan diwujudkan dan dipatuhi serta dikemaskini | 0 | 0 | Please mark by typing X
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Average Procurement score |  |  | 0 | Please answer all question | [7 empty] | 0 | 0
|  | Subtotal Procurement score | [5 empty] | Check!
Please answer all question
| INTEGRASI |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Ulasan
| 55 | Q-plan dan C-plan telah disediakan dan dikemaskini | [7 empty] | 0 | Q-Plan, C-Plan |  | 1- Q-Plan dan C-Plan yang diluluskan tidak dikemaskini 2- Q-Plan dan C-Plan yang diluluskan dikemaskini hanya pada peringkat awal pembinaan 3- Q-Plan dan C-Plan yang diluluskan sentiasa dikemaskini sepanjang tempoh pembinaan. 4- Q-Plan dan C-Plan yang diluluskan sentiasa dikemaskini sepanjang tempoh pembinaan dan dimaklumkan secara rasmi kepada semua pemegang taruh yang berkaitan 5- Q-Plan dan C-Plan yang diluluskan sentiasa dikemaskini sepanjang tempoh pembinaan, dan telah mendapat pengesahan daripada PP/WPP serta dimaklumkan secara rasmi kepada semua pemegang taruh yang berkaitan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 56 | Sistem Pengurusan Bersepadu SPB digunapakai secara menyeluruh (Sistem ISO bagi projek R&B) | [7 empty] | 0 | Dokumen dan Borang SPB |  | 1- Tiada kesedaran tentang kewujudan Sistem SPB 2- Ada kesedaran tetapi Sistem SPB tidak digunapakai 3- Sistem SPB digunapakai sebahagian sahaja 4- Sistem SPB digunapakai secara menyeluruh 5- Sistem SPB digunapakai secara menyeluruh dan membuat cadangan penambahbaikan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 57 | Agenda dan minit mesyuarat serta Buku Harian Tapak mengikut format arahan KPKR Bil 6/2015 | [7 empty] | 0 | Minit Mesyuarat dan Buku Harian Tapak |  | 1- Tiada kesedaran berkaitan arahan KPKR Bil.6/2015 2- Ada kesedaran tetapi tidak mengikut arahan KPKR Bil.6/2015 3- Penggunaan mengikut arahan KPKR Bil.6/2015 tidak menyeluruh 4- Penggunaan mengikut arahan KPKR Bil.6/2015 secara menyeluruh 5- Penggunaan mengikut arahan KPKR Bil.6/2015 secara menyeluruh, berterusan dan ditambahbaik. | 0 | 0 | Please mark by typing X
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Average Integration score |  |  | 0 | Please answer all question | [7 empty] | 0 | 0
|  | Subtotal Integration score | [5 empty] | Check!
Please answer all question
| *** | PELAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJAAN |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Ulasan
| 58 | Pelan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan disediakan dan diluluskan | [7 empty] | 0 | OSH Plan/Meeting minutes/List of PPE/Dengue prevention/OHSAS 18001 |  | 1 - Tiada disediakan 2 - Ada disediakan tetapi belum diluluskan 3 - Tidak berkaitan kerana projek kurang RM 20 juta 4 - Ada disediakan dan diluluskan 5 - Ada disediakan dan diluluskan dan dipantau dalam tempoh kontrak | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 59 | Sistem Pengurusan Bersepadu SPB dalam Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan digunapakai secara menyeluruh | [7 empty] | 0 | Dokumen dan Borang SPB | Program Pengurusan Alam Sekitar, Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan [JKR.PK(P).14] | 1 - SPB dan PKPP tidak digunapakai 2 - SPB dan PKKP tidak digunapakai secara menyeluruh. 3 - Tidak berkaitan kerana projek kurang RM20 juta 4 - SPB dan PKPP digunapakai secara menyeluruh 5 - SPB dan PKPP digunapakai secara menyeluruh dengan didokumentasi supaya mudah dirujuk | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 60 | Terdapat pegawai yang dipertanggungjawabkan (selaras dengan keperluan kontrak) untuk memantau pelan tersebut | [7 empty] | 0 | Letter/ Memo/ Meeting minutes | Agenda Utama dalam Mesyuarat Tapak | 1 - Pegawai PKKP tidak dilantik 2 - Pegawai PKPP dilantik tetapi tiada R&R disertakan 3 - Tidak berkaitan kerana projek kurang RM20 juta 4 - Pegawai PKPP dilantik dan R&R disertakan 5 - Pegawai PKPP dilantik dan memantau pelan secara berkala | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 61 | Laporan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan disediakan mematuhi Pelan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan yang diluluskan | [7 empty] | 0 | Format Laporan mengikut Pelan. |  | 1 - Tiada laporan disediakan 2 - Laporan disediakan tetapi tidak mematuhi pelan yang diluluskan 3 - Tidak berkaitan kerana projek kurang RM20 juta 4 - Laporan disediakan dan mematuhi pelan yang diluluskan 5 - Laporan disediakan dan mematuhi pelan yang diluluskan dan sentiasa dihighlight dalam mesyuarat tapak untuk peringatan bersama ahli pasukan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 62 | Laporan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan disediakan, dikemaskini dan dikemukakan secara berkala selaras dengan Jadual Perancangan | [7 empty] | 0 | Laporan mengikut jadual. |  | 1 - Tiada laporan disediakan 2 - Laporan disediakan tetapi tidak dikemaskini dan dikemukakan 3 - Tidak berkaitan kerana projek kurang RM20 juta 4 - Laporan disediakan, dikemaskini dan dikemukakan 5 - Laporan disediakan, dikemaskini dan dikemukakan dan sentiasa dihighlight dalam mesyuarat tapak untuk peringatan bersama ahli pasukan | 0 | 0 | Please mark by typing X
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Average Occupational Safety and Health score |  |  | 0 | Please answer all question | [7 empty] | 0 | 0
|  | Subtotal Occupational Safety and Healh score | [5 empty] | Check!
Please answer all question
| *** | PENGURUSAN ALAM SEKITAR |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Ulasan
| 63 | Pelan Pengurusan Alam Sekitar telah disediakan dan diluluskan | [7 empty] | 0 | EM Plan / EMS |  | 1 - Tidak disediakan 2 - Ada disediakan tetapi belum diluluskan 3 - Tidak berkaitan kerana projek tidak melibatkan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) & Environment Impact Assessment (EIA) 4 - Disediakan dan diluluskan 5 - Disediakan, diluluskan dan dipantau dalam tempoh kontrak | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 64 | Terdapat pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk memantau pelan tersebut | [7 empty] | 0 | Letter/ Memo/ Meeting minutes/RAM |  | 1 - Pegawai KSAS & EIA tidak dilantik 2 - Pegawai KSAS & EIA dilantik tetapi tiada R&R disertakan 3 - Tidak berkaitan kerana projek tidak melibatkan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) & Environment Impact Assessment (EIA) 4 - Pegawai KSAS & EIA dilantik dan R&R disertakan 5 - Pegawai KSAS & EIA dilantik dan memantau pelan secara berkala | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 65 | Dokumen dan laporan Pengurusan Alam Sekitar adalah lengkap | [7 empty] | 0 | Document/ Reports/BQ |  | 1 - Tiada laporan disediakan 2 - Laporan disediakan tetapi tidak mematuhi pelan yang diluluskan 3 - Tidak berkaitan kerana projek tidak melibatkan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) & Environment Impact Assessment (EIA) 4 - Laporan disediakan dan mematuhi pelan yang diluluskan 5 - Laporan disediakan dan mematuhi pelan yang diluluskan dan sentiasa dihighlight dalam mesyuarat tapak untuk peringatan bersama ahli pasukan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 66 | Pasukan projek menggunapakai SPB untuk pemantauan pelan Alam Sekitar (SPAS). | [7 empty] | 0 |  |  | 1 - SPAS dan SPB tidak digunapakai dalam projek 2 - Salah satu SPAS/SPB digunapakai dalam projek 3 - Tidak berkaitan kerana projek tidak melibatkan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) & Environment Impact Assessment (EIA) 4 - SPAS dan SPB digunapakai dalam projek 5 - SPAS dan SPB digunapakai dalam projek dengan penambahbaikan alam sekitar yang berterusan | 0 | 0 | Please mark by typing X
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Average Environmental Management score |  |  | 0 | Please answer all question | [7 empty] | 0 | 0
|  | Subtotal Environmental Management score | [5 empty] | Check!
Please answer all question
| LATIHAN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Ulasan
| 67 | TNA dilaksanakan dalam pasukan projek | [7 empty] | 0 | Pelan Operasi Latihan |  | 1 - Tiada disediakan 2 - Ada disediakan tetapi sebahagian ahli pasukan projek sahaja 3 - Ada disediakan dan dilaksanakan keseluruhan ahli pasukan projek. 4 - Ada disediakan,dilaksanakan untuk keseluruhan ahli pasukan projek dan mematuhi pekeliling 5 - Ada disediakan, dipatuhi , dikemaskini dan dipantau berkala | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 68 | Terdapat pelan latihan disediakan untuk semua ahli pasukan projek | [7 empty] | 0 |  |  | 1 - Tidak merangka program-program latihan kepada ahli pasukan projek 2 - SPB dan POL (Pelan Operasi Latihan) tidak digunapakai 3 - SPB dan POL digunapakai tetapi tidak menyeluruh 4 - SPB dan POL digunapakai secara menyeluruh 5 - SPB dan POL digunapakai menyeluruh dan dilengkapi dokumentasi untuk dirujuk | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 69 | Latihan/kursus dilaksanakan mengikut pelan | [7 empty] | 0 |  |  | 1 - Tidak disediakan 2 - Ada disediakan program latihan tahunan 3 - Ada disediakan dan ditugaskan mengikut keperluan kerjaya dan kesesuaian kompetensi 4 - Disediakan, diselaraskan dan direkod 5 - Disediakan, diselaraskan, direkod, disertakan dengan perancangan dan bajet tahunan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 70 | Latihan informal secara dalaman dianjurkan oleh Pengurus Projek | [7 empty] | 0 | Coaching & mentoring |  | 1 - Tiada latihan informal dilaksanakan 2 - Latihan informal dirancang diadakan 3 - Dilaksanakan setelah mengenalpasti tahap keperluan latihan 4 - Disediakan, dikenalpasti dan dikaji kesesuaian latihan mengikut kompetensi ahli pasukan 5 - Latihan informal diadakan berkala, dirancang, direkod untuk meningkatkan tahap kecekapan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 71 | Latihan memberi kesan kepada tahap prestasi pasukan projek | [7 empty] | 0 | Maklumbalas pasukan projek |  | 1 - Tidak berkesan 2 - Berkesan tetapi tidak menyeluruh 3 - Berkesan dan menyeluruh 4 - Berkesan, menyeluruh dan boleh diaplikasi dalam projek. 5 - Berkesan menyeluruh dan boleh diaplikasi dalam projek dan berjaya memberi impak positif kepada projek | 0 | 0 | Please mark by typing X
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Average Training score |  |  | 0 | Please answer all question | [7 empty] | 0 | 0
|  | Subtotal Training score | [5 empty] | Check!
Please answer all question
| DOKUMENTASI |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Ulasan
| 72 | Penyimpanan dokumen secara berpusat dan selamat di pejabat atau di pejabat tapak | [7 empty] | 0 | Location name /Construction Drawingsite diary/as-built drawing/Arahan Keselamatan Pejabat |  | 1 - Tiada tempat penyimpanan dokumen 2 - Tempat Penyimpanan dokumen disediakan 3 - Tempat Penyimpanan dokumen disediakan dan teratur 4 - Tempat Penyimpanan dokumen disediakan dan teratur serta berpusat dan selamat 5 - Tempat Penyimpanan dokumen disediakan dan teratur serta berpusat dan selamat serta pematuhan amalan terbaik EKSA | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 73 | Daftar lokasi penyimpanan dokumen disediakan dan dikemaskini | [7 empty] | 0 | Daftar lokasi disediakan dan dikemaskini |  | 1 - Daftar dan lokasi penyimpanan dokumen tidak disediakan dan tidak didaftar 2 - Daftar dan lokasi penyimpanan dokumen disediakan dan didaftar 3 - Daftar dan lokasi penyimpanan dokumen disediakan dan didaftar serta diselenggara tetapi tidak mengikut SPB 4 - Didaftar dan disenggara mengikut SPB 5 - Didaftar dan disenggara mengikut SPB dan EKSA | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 74 | Fail/dokumen diurus dan dikemaskini secara sistematik dan mudah diakses | [7 empty] | 0 | Filling system/ Registered List of Construction drawings |  | 1 - Tidak terurus dan tidak dikemaskini 2 - Diuruskan dan dikemaskini tetapi kurang teratur 3 - Dokumen / fail diuruskan dengan sistematik dan kemas 4 - Pengurusan, penyimpanan, pergerakan dan kemudahkesanan dokumen / fail teratur dan direkod 5 - Pengurusan sistematik, mudah diakses dan dipantau pegawai rekod dengan rapi selaras SPB | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 75 | Terdapat pegawai yang dipertanggungjawabkan | [7 empty] | 0 | RAM/ Carta Organisasi |  | 1 - Tiada pelantikan 2 - Lantikan tidak rasmi (diminit dalam surat sahaja) 3 - Pelantikan secara rasmi tanpa R&R 4 - Pelantikan secara rasmi serta R&R 5 - Pelantikan secara rasmi beserta R&R dan wujud dalam carta organisasi dan dipamerkan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 76 | Terdapat inisiatif dalam memudahkan lagi pencarian fail/dokumen | [7 empty] | 0 | i.e : klasifikasi mengikut butiran kerja; tagging |  | 1 - Tiada inisiatif, pencarian adalah secara manual 2 - Fail / dokumen dilabel, mengindeks rekod dengan teratur 3 - Sistem pendaftaran dan rekod dengan kawalan data elektronik ke dalam komputer 4 - Kawalan Data Elektornik disenggara sistematik 5 - Pengurusan sistematik, mudah diakses dan dipantau pegawai rekod dengan rapi | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 77 | Dokumen Kelulusan/ keputusan pegawai penguasa/PBT/Utiliti didaftar dan disimpan secara sistematik dan diedarkan kepada pasukan projek | [7 empty] | 0 | Daftar fail, Memo, Surat Edaran, Email. |  | 1 - Tidak terurus, tidak diambil tindakan 2 - Diuruskan kurang sistematik 3 - Pengurusan sistematik dan diedar dengan baik 4 - Pengurusan sistematik dan diedar dengan baik, kemudahkesanan dokumen / fail teratur dan direkod 5 - Pengurusan sistematik dan diedar dengan baik, kemudahkesanan dokumen / fail teratur dan direkod selaras SPB | 0 | 0 | Please mark by typing X
|  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Average Documentation score |  |  | 0 | Please answer all question | [7 empty] | 0 | 0
|  | Subtotal Documentation score | [5 empty] | Check!
Please answer all question
| PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Ulasan
| 78 | Peranan pasukan projek difahami dan dipatuhi | [7 empty] | 0 | RAM/Senarai tugas/SPB |  | 1 - Tiada R&R disertakan bersama surat lantikan 2 - Ada R&R tetapi secara umum 3 - Ada R&R untuk semua ahli pasukan projek secara spesifik 4 - Ada R&R untuk semua ahli pasukan projek secara spesifik dan dipatuhi 5 - Semua ahli pasukan projek melaksana peranan dan tanggungjawab mengikut R&R secara menyeluruh | 0 | 0 | Please mark by typing X
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Average Roles and Responsibility score |  |  | 0 | Please answer all question | [7 empty] | 0 | 0
|  | Subtotal Roles and Responsibility score | [5 empty] | Check!
Please answer all question
| PENYERAHAN / PENTAULIAHAN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Ulasan
| 79 | Terdapat pelan strategi bagi tujuan penyerahan/pentauliahan projek dirancang | [7 empty] | 0 | T&C Program and Results/ Pre-acceptance criteria (perbincangan dengan CSFJ@CSFB)/SPK/WBS/MS Project |  | 1 - Tiada perancangan untuk penyerahan 2 - Ada perancangan penyerahan tetapi tiada perbincangan terperinci 3 - Ada perancangan penyerahan dan dibincangkan dalam mesyuarat 4 - Ada perancangan penyerahan dan ada tindakan susulan 5 - Ada perancangan penyerahan,tindakan susulan dan penetapan tarikh penyerahan | 0 | 0 | Please answer this question
| 80 | Aktiviti T&C dinyatakan dengan jelas dan munasabah dalam Program Kerja | [7 empty] | 0 | CPM |  | 1 - Tiada aktiviti TNC dinyatakan dalam program kerja 2 - Aktiviti TNC ada tetapi cuma single line 3 - Aktiviti TNC ada tetapi tidak munasabah 4 - Aktivti TNC ada, munasabah dan boleh dipantau 5 - Aktiviti TNC ada, munasabah, boleh dipantau dan diterangkan dengan sangat jelas dan difahami oleh setiap ahli pasukan projek. Sentiasa dihighlight dalam mesyuarat khas untuk peringatan bersama ahli pasukan | 0 | 0 | Please mark by typing X
| 81 | Pemantauan pengemukaan Lukisan Siap Bina secara berperingkat | [7 empty] | 0 | Lukisan siap bina, surat |  | 1 - LSB tidak disediakan lagi 2 - LSB tidak disediakan lagi tetapi telah diberi peringatan kepada kontraktor/NSC 3 - LSB telah disediakan secara berperingkat 4 - LSB disediakan dan dibayar kepada kontraktor secara berperingkat 5 -LSB disediakan secara terperinci, untuk semua disiplin secara berperingkat, telah dibayar dan telah dikumpulkan mengikut disipilin masing-masing yang terlibat | 0 | 0 | Please mark by typing X
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Average Handover score |  |  | 0 | Please answer all question | [7 empty] | 0 | 0
|  | Subtotal Handover score | [5 empty] | Check!
Please answer all question
| #REF! | Diagnosis
| Indicates that JKR / the project team has well developed process and effective project management capabilities and resources in place. | [5 empty] | 325 | to | 405 |  | HEALTHY
| Suggests that JKR / the project team takes project management seriously but may need to review areas of weakness. | [5 empty] | 244 | to | 324 |  | OBSERVATION | Minor
| Indicates that JKR / the project team are not applying well developed processes and effective project management capabilities and resources. Successes are more likely due to chance than co-ordinated effectiveness. | [5 empty] | 163 | to | 243 |  | ILL | Major
| Shows clearly that there are serious deficiencies in the application on best project management practices and project failure against key JKR success parameters is most probable. | [5 empty] | 81 | to | 162 |  | CRITICAL
Adapted from the 'Project Implementation Profile' - J. Pinto & D. Slavin
SUMMARY
[9 empty] | Total Score |  | #VALUE!
[18 empty] | Score | Excellent | Good | Satisfactory | Require Upgrading | Required Condition Doesn't Exist
#VALUE!
|  | Average subject | Score | Comment | [12 empty] | SKOP | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 100 | Excellent
| 1 | SKOP | 0 | Please answer all question | 5 | [11 empty] | MASA | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3.2 | 3 | 75 | Good
| 2 | MASA | 0 | Please answer all question | 9 | [11 empty] | KOS | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2.4 | 2 | 50 | Fair
| 3 | KOS | 0 | FALSE | 0 | [11 empty] | KUALITI | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.6 | 1.5 | 40 | Critical
| 4 | KUALITI | 0 | Please answer all question | 7 | [11 empty] | SUMBER | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | Intensive Care
| 5 | SUMBER | 0 | Please answer all question | 7 | [11 empty] | KOMUNIKASI | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 6 | KOMUNIKASI | 0 | Please answer all question | 7 | [11 empty] | RISIKO | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 7 | RISIKO | 0 | Please answer all question | 7 | [11 empty] | PEROLEHAN | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 8 | PEROLEHAN | 0 | Please answer all question | 5 | [11 empty] | INTEGRASI | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 9 | INTEGRASI | 0 | Please answer all question | 3 | [11 empty] | PELAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJAAN | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 10 | PELAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJAAN | 0 | Please answer all question | 5 | [11 empty] | PENGURUSAN ALAM SEKITAR | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 11 | PENGURUSAN ALAM SEKITAR | 0 | Please answer all question | 4 | [11 empty] | LATIHAN | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 12 | LATIHAN | 0 | Please answer all question | 5 | [11 empty] | DOKUMENTASI | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 13 | DOKUMENTASI | 0 | Please answer all question | 6 | [11 empty] | PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 14 | PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB | 0 | Please answer all question | 1 | [11 empty] | PENYERAHAN / PENTAULIAHAN | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 15 | PENYERAHAN / PENTAULIAHAN | 0 | Please answer all question | 3
COMMENTS

## Ringkasan Laporan
HASIL PENILAIAN
PROJEK: | [6 empty] | RUMUSAN:
Laporan ringkas kenal pasti kekuatan projek dan bidang yang perlu ditambahbaik
| Markah Keseluruhan | [5 empty] | A. | KEKUATAN PROJEK
CRITICAL/NAZAK
Diagnosis
#VALUE!
| Bidang |  |  |  | Skor | Ulasan
1 | SKOP |  |  |  | 0 | Please answer all question | B. | BIDANG YANG PERLU DITAMBAHBAIK
2 | MASA |  |  |  | 0 | Please answer all question
3 | KOS |  |  |  | 0 | FALSE
4 | KUALITI |  |  |  | 0 | Please answer all question
5 | SUMBER |  |  |  | 0 | Please answer all question
6 | KOMUNIKASI |  |  |  | 0 | Please answer all question
7 | RISIKO |  |  |  | 0 | Please answer all question
8 | PEROLEHAN |  |  |  | 0 | Please answer all question
9 | INTEGRASI |  |  |  | 0 | Please answer all question
10 | PELAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJAAN |  |  |  | 0 | Please answer all question
11 | PENGURUSAN ALAM SEKITAR |  |  |  | 0 | Please answer all question
12 | LATIHAN |  |  |  | 0 | Please answer all question
13 | DOKUMENTASI |  |  |  | 0 | Please answer all question
14 | PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB |  |  |  | 0 | Please answer all question
15 | PENYERAHAN / PENTAULIAHAN |  |  |  | 0 | Please answer all question
| Markah Keseluruhan |  |  | Penilaian Markah Anda |  |  | c. | PELAN TINDAKAN
[7 empty] | Bidang Perlu Ditambahbaik |  | Tindakan yang perlu diambil | Tindakan oleh | Tarikh Mula/Akhir
| 325 | to | 405 | Indicates that JKR / the project team has well developed process and effective project management capabilities and resources in place.
| 244 | to | 324 | Suggests that JKR / the project team takes project management seriously but may need to review areas of weakness.
| 163 | to | 243 | Indicates that JKR / the project team are not applying well developed processes and effective project management capabilities and resources. Successes are more likely due to chance than co-ordinated effectiveness.
| 81 | to | 162 | Shows clearly that there are serious deficiencies in the application on best project management practices and project failure against key JKR success parameters is most probable.
| Score | Comment
| 1 | Required condition does not exist |  |  | Keadaan diperlukan tidak wujud
| <1.5 | Poor- Requires upgrading |  |  | Daif - Perlu peningkatan
| 1.6 - 2.5 | Weak- Requires upgrading |  |  | Lemah - Perlu peningkatan
| 2.6 -3.5 | Satisfactory |  |  | Memuaskan
| 3.6 - 4.5 | Good |  |  | Baik
| 4.6 - 5 | Excellent |  |  | Cemerlang
[7 empty] | d. | cadangan tarikh lawatan susulan
Tarikh susulan untuk kaji semula kemajuan berbanding Pelan Tindakan
[7 empty] | Hari: |  | Bulan: | Tahun:

## Calculation (hidden)
| Project Areas | Soalan | Score | TOTAL | ASAL | Wajaran |  |  |  |  | Wajaran
1 | SKOP | 5 | 0 | Check! | 0 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | MASA | 9 | 0 | Check! |  |  |  | 0 | 0
3 | KOS | 7 | 0 | Check! |  |  |  | 0 | 0
4 | KUALITI | 7 | 0 | Check! |  |  |  | 0 | 0
5 | SUMBER | 7 | 0 | Check! |  |  |  | 0 | 0
6 | KOMUNIKASI | 7 | 0 | Check! |  |  |  | 0 | 0
7 | RISIKO | 7 | 0 | Check! |  |  |  | 0 | 0
8 | PEROLEHAN | 5 | 0 | Check! |  |  |  | 0 | 0
9 | INTEGRASI | 3 | 0 | Check! |  |  |  | 0 | 0
10 | PELAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJAAN | 5 | 0 | Check! | 0 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | ENVIROMENTAL MANAGEMENT | 4 | 0 | Check! |  |  |  | 0 | 0
12 | LATIHAN | 5 | 0 | Check! |  |  |  | 0 | 0
13 | DOKUMENTASI | 6 | 0 | Check! |  |  |  | 0 | 0
14 | PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB | 1 | 0 | Check! |  |  |  | 0 | 0
15 | PENYERAHAN / PENTAULIAHAN | 3 | 0 | Check! |  |  |  | 0 | 0
|  | 81 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
445