## Skop Definisi
|  | PENGURUSAN PROJEK | Rujukan : | JKR.PMMM.03
|  |  | Mukasurat No: | 1
|  |  | Isu No : | 1
|  |  | Semakan No : | 5
|  | Definisi Skop Projek | Tarikh : | 28.02.2019
A | KONTEKS: ASAL DAN LATARBELAKANG
Menerangkan tentang keadaan/konteks berkaitan kewujudan projek (cth: punca kuasa, sumber peruntukan projek,keperluan kesesuaian projek ini dilaksanakan pada waktu semasa)serta maklumat tentang sebarang kajian kemungkinan/kebolehlaksanaan (feasibility studies) yang telah dijalankan
(a) | Latarbelakang
(b) | Pelan Lokasi Projek
Bincangkan keadaan topografi tapak projek mengikut kesesuaian skop projek; dengan mengambilkira kos dan perancangan projek.Dirujuk bersama borang SPB ;Senarai Semak Lawatan Tapak (JKR.PK(O).01-3
Contoh Topografi Projek
(c ) | Skop Projek
Terangkan senarai skop projek semasa merujuk kepada brif pelanggan yang telah diluluskan.
B | PEMEGANG TARUH (STAKEHOLDER) - Senaraikan nama dan jawatan
Mengenalpasti individu/pihak yang mempunyai kepentingan/impak terhadap projek samaada secara langsung atau tidak langsung.
(a) | Pemegang Taruh Dalaman
Senaraikan stakeholder dalaman organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan projek (cth:pasukan projek JKR ). Boleh rujuk carta organisasi pasukan projek.
1
2
3
(b) | Pemegang Taruh Luaran
Senaraikan stakeholder daripada organisasi luar yang terlibat dalam pelaksanaan projek.
1
2
3
C | TADBIR URUS PROJEK (PROJECT GOVERNANCE) - Senaraikan nama dan jawatan
Mengenalpasti jawatankuasa atau kumpulan yang akan menentukan halatuju dan terlibat dalam tadbir urus projek (cth: peringkat organisasi dalaman JKR iaitu KPKR, TKPKR, Pengurus Program, Pegawai Penguasa dll)
1
2
3
4
5
|  | PENGURUSAN PROJEK | Rujukan : | JKR.PMMM.03
|  |  | Mukasurat No: | 2
|  |  | Isu No : | 1
|  |  | Semakan No : | 5
|  | Definisi Skop Projek | Tarikh : | 28.02.2019
D | PROJEK AUTORITI - Senaraikan nama dan jawatan
Mengenalpasti tahap kuasa yang diberikan kepada individu/jawatankuasa/kumpulan untuk kelulusan dana projek, kelulusan perubahan kepada projek dan kelulusan lain yang berkaitan dengan projek
| Jawatan | Nama | Autoriti
1
2
E | FAEDAH KEPADA ORGANISASI
Menerangkan faedah yang diperolehi oleh organisasi hasil daripada pelaksanaanprojek.
1 | Pengalaman penggunaan teknologi baru kepada pasukan projek
2
3
F | OBJEKTIF PROJEK :
(a) | Objektif Utama
Menerangkan apa yang dipersetujui oleh stakeholder pada masa ditetapkan dengan kos tertentu serta boleh diukur hasil tersebut; (Specific, Measurable, Agreed, Realistic & Timed ).
(b) | Objektif Sampingan
Menerangkan faedah lain yang ingin dicapai pada masa yang sama.
1
2
3
G | PERNYATAAN HASIL DARIPADA PROJEK (STATEMENT OF DELIVERABLES)
Menerangkan apa yang dihasilkan daripada projek ini (end product); Menerangkan apa yang perlu dilakukan/dihasilkan/dilaksanakan untuk mencapai objektif projek (rujuk kepada SPB dan SKALA)
(a) | Fasa Perancangan
1
2
(b) | Fasa Rekabentuk
1
2
(c ) | Fasa Perolehan
1
2
3
|  | PENGURUSAN PROJEK | Rujukan : | JKR.PMMM.03
|  |  | Mukasurat No: | 3
|  |  | Isu No : | 1
|  |  | Semakan No : | 5
|  | Definisi Skop Projek | Tarikh : | 28.02.2019
(d) | Fasa Pembinaan
1
2
(e) | Fasa Penyerahan
1
2
H | PERNYATAAN MILESTONE |  |  |  | · Manual Operasi dan Penyelenggaraan
| Nyatakan milestone utama yang perlu dicapai dalam jangka masa pelaksanaan projek (yang didalam kawalan pasukan projek) |  |  |  | · Senarai serahan aset
Bil. | Perkara |  |  | Tarikh Siap
1
2
I | KEKANGAN
Menyatakan kekangan yang akan mempengaruhi deliverables dan jadual. Isu yang dinyatakan mempunyai kebarangkalian 100% untuk berlaku dan akan menghadkan objektif yang ditetapkan.
1
2
3
J | ANDAIAN
Menerangkan faktor yang diandaikan boleh menyumbang kepada kejayaan pelaksanaan projek. Contoh faktor yang dimaksudkan adalah sumber sediada, kewangan, jangkaan teknikal atau komitmen lain.
1
2
3
K | PENGECUALIAN
Menerangkan hasil yang perlu disediakan tetapi tidak termasuk dalam skop projek.
1
2
3
L | PROJEK BERKAITAN
Senaraikan projekberkaitan yang mungkin memberi kesan secara langsung atau tidak langsung kepada projek sediada, contoh dari segi sumber tenaga kerja (jika ada).
1 | Senarai projek yang perlu disiapkan sebelum projek ini dimulakan;
2 | Senarai projek yang berjalan serentak dan menggunakan sumber yang sama;
3 | Senarai projek seterusnya yang tidak boleh dimulakan sehingga projek ini siap;
|  | PENGURUSAN PROJEK | Rujukan : | JKR.PMMM.03
|  |  | Mukasurat No: | 4
|  |  | Isu No : | 1
|  |  | Semakan No : | 5
|  | Definisi Skop Projek | Tarikh : | 28.02.2019
M | KEPAKARAN DIPERLUKAN (Jika berkenaan)
1 | Menerangkan bidang kepakaran spesifik yang diperlukan oleh projek ini (kerana akan melibatkan masa dan kos perolehan kepakaran).
2 | Menerangkan samada projek yang sama pernah dilaksanakan menggunakan kepakaran yang sama.
3 | Sekiranya projek baru, nyatakan dari mana kepakaran akan diperolehi.
N | RISIKO UTAMA YANG DIKENALPASTI
Menerangkan gambaran awalan (preliminary overview) keseluruhan risiko utama yang dijangka memberi kesan kepada kejayaan projek
1
2
3
4
O | FASA & RANGKA MASA PROJEK (TIME FRAME)
Menerangkan bagaimana menetapkan rangka masa fasa projek bagi mencapai deliverables yang telah disenaraikan dalam keperluan skop projek.
|  | FASA | MULA | SIAP
Perancangan
Rekabentuk
Perolehan
Pembinaan
Penyerahan
P | BAJET/KEWANGAN PROJEK
Nyatakan bajet projek (kos siling dan kos projek ) yang dijangkakan (tidak perlu perincian)
Q | RINGKASAN PROJEK
Nama Projek :
Fail Rujukan :
Tarikh Mula :
Tarikh Siap :
|  | PENGURUSAN PROJEK | Rujukan : | JKR.PMMM.03
|  |  | Mukasurat No: | 5
|  |  | Isu No : | 1
|  |  | Semakan No : | 5
|  | Definisi Skop Projek | Tarikh : | 28.02.2019
R | PENGESAHAN
Kelulusan Pelan Pengurusan Projek adalah diperlukan. Tandatangan bagi pengesahan adalah seperti berikut :
Pengurus Projek
i. Peringkat Ibu Pejabat : HOPT / HODT
ii. Peringkat Negeri : S.O / Wakil S.O
| Tarikh | Nama | T/Tangan
Pengurus Program
i. Peringkat Ibu Pejabat : Pengarah Cawangan
ii. Peringkat Negeri : Pengarah Negeri
| Tarikh | Nama | T/Tangan
JKR.PMMM.03

## PMP
|  | PENGURUSAN PROJEK |  | Rujukan : | JKR.PMMM.37
|  |  |  | Mukasurat No : | 1
|  |  |  | Isu No : | 1
|  |  |  | Semakan No : | 5
|  | Pelan Pengurusan Projek |  | Tarikh : | 28.02.2019
| Tarikh : |  |  | Versi:
PROJEK :
| Nama Projek : |  | Pelanggan :
| Pengurus Program : |  | Wakil Pelanggan :
| Pengurus Projek : |  | Bahagian / Unit :
Lain-Lain :
TADBIR URUS PROJEK
1
2
3
4
5
6
7
8
PROJEK AUTORITI
1
2
3
4
5
6
7
8
OBJEKTIF
Objektif Utama
Objektif Sampingan
|  | PENGURUSAN PROJEK |  | Rujukan : | JKR.PMMM.37
|  |  |  | Mukasurat No : | 2
|  |  |  | Isu No : | 1
|  |  |  | Semakan No : | 5
|  | Pelan Pengurusan Projek |  | Tarikh : | 28.02.2019
SKOP
Rujuk Lampiran JKR.PMMM.03 : Definisi Skop Projek
JADUAL
Rujuk Lampiran JKR.PMMM.38 : Perancangan Jadual
BAJET
Rujuk Lampiran JKR.PMMM.05 : Anggaran Bajet
Rujuk Lampiran JKR.PMMM.23 : Pengurusan Kos Projek
KUALITI
Rujuk Lampiran JKR.PMMM.36 : Jadual Pengesanan Kualiti
RISIKO
Rujuk Lampiran Appendiks E : VER. 3.0 (Disember 2016) - Daftar dan Laporan Status Risiko
KOMUNIKASI
Rujuk Lampiran JKR.PMMM.08 : Diagram Rangkaian Komunikasi
Rujuk Lampiran JKR.PMMM.09 : Senarai Hubungan
Rujuk Lampiran JKR.PMMM.10 : Matriks Komunikasi
PEMEGANGTARUH
Rujuk Lampiran JKR.PMMM.35 : Pengurusan Stakeholder
SUMBER MANUSIA
Rujuk Lampiran JKR.PMMM.04 : Matriks Penugasan Tanggungjawab
|  | PENGURUSAN PROJEK |  | Rujukan : | JKR.PMMM.37
|  |  |  | Mukasurat No : | 3
|  |  |  | Isu No : | 1
|  |  |  | Semakan No : | 5
|  | Pelan Pengurusan Projek |  | Tarikh : | 28.02.2019
PEROLEHAN
Rujuk Lampiran JKR.PMMM.11 : Pengurusan Perolehan
| LAMPIRAN YANG DISERTAKAN |  |  |  | ADA (√)
Definisi Skop Projek
Anggaran Bajet
Pengurusan Kos Projek
Perancangan Jadual / Gantt Chart
Pelan Pengurusan Projek (PMP)
Daftar Risiko
Analisis Risiko
Diagram Rangkaian Komunikasi
Senarai Hubungan
Matriks Komunikasi
Matriks Penugasan Tanggungjawab
Pengurusan Stakeholder
Pelan Perolehan
Laporan Status Projek
Laporan Penyiapan Projek
Lain-Lain Pelan Pengurusan Yang Berkaitan
KELULUSAN PELAN PENGURUSAN PROJEK
|  |  |  | Tandatangan | Tarikh
Pengurus Projek :
Jawatan :
Pengurus Program :
Jawatan :
JKR.PMMM.37
Note on B7: User: Tarikh dokumen disediakan
Note on G7: User: Menunjukkan dokumen PMP terkini yang diluluskan oleh pengurus program
Note on E13: User: Contoh : End User yang dirujuk berkaitan keperluan projek (jika ada)
Note on B15: User: Rujuk skop definisi
Note on B26: User: Rujuk skop definisi
Note on B37: User: Rujuk skop definisi

## Pengurusan Stakeholder
| PENGURUSAN PROJEK |  |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.35
[6 empty] | Mukasurat No : | 1
[6 empty] | Isu No : | 1
[6 empty] | Semakan No : | 5
| Pengurusan Pemegang Taruh |  |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
PROJEK :
NAMA & JAWATAN PENGURUS PROJEK : | [5 empty] | TARIKH DISEDIAKAN
Organisasi | Nama | Jawatan | Kategori Impak | Potensi Impak Kepada Projek | Tindakan Pengurusan |  | T/Jawab
DISEDIAKAN OLEH : | [5 empty] | T/TANGAN
DISEMAK OLEH : | [5 empty] | T/TANGAN
Penerangan : Pelan pengurusan ini perlu untuk di kemaskini dari semasa ke semasa bersama dengan templet komunikasi yang lain.
JKR.PMMM.35
| PENGURUSAN PROJEK |  |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.35
[6 empty] | Mukasurat No : | 2
[6 empty] | Isu No : | 1
[6 empty] | Semakan No : | 5
| Pengurusan Pemegang Taruh |  |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
|  |  | Kuasa : | Individu yang terlibat dalam membuat keputusan pelaksanaan projek dan boleh menyebabkan projek berjaya atau tergendala
High Power Low Influence
| High Power High Influence |  | Pengaruh : | Individu yang hanya boleh mempengaruhi pelaksanaan projek tetapi tiada kuasa untuk membuat keputusan
Low Power Low Influence
Low Power High Influence
| High | High Power Low Influence (Mengekalkan Kepuasan) | High Power High Influence (Pengurusan Secara Teliti)
| Kepentingan (Power) | Low Power Low Influence (Pemantauan) | Low Power High Influence (Sentiasa Maklum)
| Low |  |  | Influence (Pengaruh)
|  | Low | High

## Pengurusan Stakeholder_35
PENGURUSAN PROJEK |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.35
|  |  |  | Mukasurat No : | 1
|  |  |  | Isu No : | 1
|  |  |  | Semakan No : | 5
Pengurusan Pemegang Taruh |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
Pengurusan Pemegang Taruh (Stakeholder) merupakan alat komunikasi bagi Pengurus Projek untuk mengenalpasti individu yang berkepentingan dalam projek dan tindakan yang perlu diambil bagi mengurus keperluan mereka agar tidak memberi kesan yang negatif terhadap projek.
1 | Projek | 7 | Potensi Impak Kepada Projek
|  Menunjukkan nama projek yang hendak dilaksanakan. |  |  Menerangkan pengaruh individu berkepentingan yang akan memberi impak kepada projek samada dari segi skop, masa, kos, kualiti dan sebagainya.
2 | Nama & Jawatan Pengurus Projek | 8 | Tindakan Pengurusan
|  Menunjukkan nama & jawatan pegawai yang bertanggungjawab terhadap projek ini dari peringkat perancangan hingga penyerahan. |  |  Menerangkan tindakan yang akan diambil bagi mengurus individu berkenaan.
3 | Tarikh Disediakan | 9 | Tanggungjawab
|  Menunjukkan tarikh dokumen disediakan. |  |  Menunjukkan pihak yang bertanggungjawab untuk menguruskan individu berkenaan.
4 | Organisasi | 10 | Disediakan Oleh
|  Menunjukkan organisasi yang diwakilinya. |  |  Menunjukkan nama individu yang menyediakan dokumen ini. Biasanya ahli pasukan projek.
5 | Nama | 11 | Disemak Oleh
|  Menunjukkan nama individu yang berkepentingan dalam projek yang perlu diuruskan. |  |  Menunjukkan nama individu yang menyemak dokumen tersebut. Biasanya pengurus projek.
6 | Jawatan | 12 | Tandatangan
|  Menunjukkan jawatan yang dipegang oleh individu berkepentingan. |  |  Menunjukkan tandatangan individu yang berkenaan.
JKR.PMMM.35

## Pelan Perolehan
|  | PENGURUSAN PROJEK |  |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.11
[7 empty] | Mukasurat No : | 1
[7 empty] | Isu No : | 1
[7 empty] | Semakan No : | 5
|  | Pelan Perolehan |  |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
PROJEK :
NAMA & JAWATAN PENGURUS PROJEK : | [6 empty] | TARIKH DISEDIAKAN
Bil. | No. WBS | Butiran Perolehan | Sumber atau Kaedah | Tarikh Lantikan |  | Kaedah Pemantauan & Kawalan | Tanggungjawab
|  |  |  | Jadual | Sebenar
| 1 | Fasa Perancangan
1 | 1.1
2 | 1.2
| 2 | Fasa Rekabentuk
2.1
| 3 | Fasa Perolehan
3.1
3.2
| 4 | Fasa Pembinaan
4.1
4.2
| 5 | Fasa Serahan
5.1
DISEDIAKAN OLEH : | [5 empty] | TANDATANGAN
DISEMAK OLEH : | [5 empty] | TANDATANGAN
JKR.PMMM.11
Tender
Sebutharga
Rundingan Terus
Pesanan Kerajaan (LO)
Permohonan Kelulusan Bajet

## Pelan Perolehan_11
PENGURUSAN PROJEK |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.11
|  |  |  | Mukasurat No : | 1
|  |  |  | Isu No : | 1
|  |  |  | Semakan No : | 1
Pelan Perolehan |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
Pelan Perolehan merupakan proses untuk memperoleh atau mendapatkan barangan, perkhidmatan atau hasil daripada pihak luar Pasukan Projek bagi melaksanakan kerja tertentu.
1 | Projek | 7 | Tarikh Lantikan
|  Menunjukkan nama projek yang hendak dilaksanakan. |  |  Menunjukkan tarikh pelantikan perkhidmatan
2 | Pengurus Projek | 8 | Jadual
|  Menunjukkan nama pengurus projek yang bertanggungjawab terhadap projek ini dari peringkat perancangan hingga penyerahan. |  |  Menunjukkan tarikh sebenar pemasangan /penghantaran dibuat.
3 | Tarikh Penyediaan | 9 | Kaedah Pemantauan dan Kawalan
|  Menunjukkan tarikh dokumen disediakan. |  |  Menerangkan tindakan yang diambil untuk memantau dan mengawal bagi memastikan barangan/perkhidmatan yang hendak diperoleh diterima pada tarikh yang ditetapkan.
4 | Bil. | 10 | Tanggungjawab
|  Menunjukkan bilangan item perolehan yang dibuat |  |  Menunjukkan individu yang dipertanggungjawabkan bagi memastikan tindakan pemantauan dan kawalan dilaksanakan.
5 | No. WBS | 11 | Disediakan Oleh
|  rujuk kepada No. WBS dalam program kerja |  |  Menunjukkan nama individu yang menyediakan dokumen ini. Biasanya ahli pasukan projek.
6 | Butiran Perolehan | 12 | Disemak Oleh
|  Menerangkan barangan/perkhidmatan yang hendak diperoleh oleh Pasukan Projek. |  |  Menunjukkan nama individu yang menyemak dokumen tersebut. Biasanya pengurus projek.
7 | Sumber atau Kaedah |  | Tandatangan
|  Menerangkan sumber atau kaedah bagaimana barangan/perkhidmatan akan diperolehi. |  |  Menunjukkan tandatangan individu yang berkenaan.
JKR.PMMM.11

## Senarai Hubungan
| PENGURUSAN PROJEK |  |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.09
[6 empty] | Mukasurat No : | 1
[6 empty] | Isu No : | 1
[6 empty] | Semakan No : | 5
| Senarai Hubungan |  |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
PROJEK :
NAMA & JAWATAN PENGURUS PROJEK : | [5 empty] | TARIKH DISEDIAKAN
Organisasi | Nama | Jawatan | Alamat | No. Telefon Pejabat | No. Telefon Mudah Alih | Faks | Emel
DISEDIAKAN OLEH : | [5 empty] | T/TANGAN
DISEMAK OLEH : | [5 empty] | T/TANGAN
JKR.PMMM.09

## Senarai Hubungan_09
PENGURUSAN PROJEK |  | Rujukan : | JKR.PMMM.09
|  | Mukasurat No : | 1
|  | Isu No : | 1
|  | Semakan No : | 5
Senarai Hubungan |  | Tarikh : | 28.02.2019
Senarai Hubungan mengandungi senarai pihak-pihak yang terlibat dalam projek itu dengan maklumat berikut:
• organisasi yang diwakili; • nama; • jawatan; • alamat; • nombor telefon pejabat; • nombor telefon mudahalih, • nombor faks dan emel.
Dengan adanya senarai hubungan ini, Pengurus Projek dan Pasukan Projek lebih mudah berhubung dengan pihak yang berkenaan.
JKR.PMMM.09

## Matriks Komunikasi
| PENGURUSAN PROJEK | [12 empty] | Rujukan : |  | JKR.PMMM.10
[14 empty] | No mukasurat : |  | 1
[14 empty] | No Keluaran : |  | 1
| Matriks Komunikasi | [12 empty] | No Semakan : |  | 5
[14 empty] | Tarikh : |  | 28.02.2019
SENARAI LAPORAN DAN MESYUARAT
NAMA PROJEK: | [10 empty] | DISEDIAKAN OLEH:
DISEMAK OLEH:
NAMA & JAWATAN PENGURUS PROJEK : | [10 empty] | TARIKH DISEDIAKAN:
Contoh |  | PASUKAN PROJEK JKR | [6 empty] | PENGURUSAN JKR |  |  | KONTRAKTOR |  | LAIN-LAIN
Pihak yang betanggungjawab |  | HOPT | HODT Elektrik | HODT Mek | HODT Ukur Bahan | HODT Ark | HODT Struktur | HODT Geoteknik | PENGARAH CAW | TKP | KP | UTAMA | SUB | KEM. PELNGGAN | PERUNDING | JURU UKUR
LAPORAN
(Senarai laporan yang perlu disediakan mengikut setiap fasa pelaksanaan projek)
Fasa Perancangan
Laporan GN1
Fasa Rekabentuk
Laporan rekabentuk konsep
Laporan GN2
Fasa Perolehan
Laporan penilaian tender
Laporan GN3
Fasa Pembinaan
Laporan kemajuan projek
Fasa Serahan
Laporan pemeriksaan akhir
Senarai laporan yang disediakan dan kekerapan pelaksanaannya (mingguan, bulanan, milestone, fasa)
Petunjuk:
TU - Tanggungjawab utama |  | TL - Terima Laporan |  |  |  | RU - Dirujuk sebelum mesyuarat dan penyediaan laporan
SL - Sedia dan edar laporan |  | HM - Hadir mesyuarat dan terima minit
SM - Sedia dan edar minit mesyuarat |  | TM - Terima minit sahaja
| PENGURUSAN PROJEK | [12 empty] | Rujukan : |  | JKR.PMMM.10
[14 empty] | No Muka surat : |  | 2
[14 empty] | No Keluaran : |  | 1
| Matriks Komunikasi | [12 empty] | No Semakan : |  | 2
[14 empty] | Tarikh : |  | 28.02.2019
|  | PASUKAN PROJEK JKR | [6 empty] | PENGURUSAN JKR |  |  | KONTRAKTOR |  | LAIN-LAIN
Pihak yang bertanggungjawab |  | HOPT | HODT Elektrik | HODT Mek | HODT Ukur Bahan | HODT Ark | HODT Struktur | PMO | PENGARAH CAW | TKP | KP | UTAMA | SUB | KEM. PELNGGAN | PERUNDING | JURU UKUR
MESYUARAT
(Senarai mesyuarat yang perlu disediakan mengikut setiap fasa pelaksanaan projek)
Fasa Perancangan
Mesyuarat pengesahan brif projek
Mesyuarat penyelarasan HOPT HODT
Fasa Rekabentuk
Mesyuarat penyelarasan rekabentuk awalan
Fasa Perolehan
Mesyuarat penyelarasan tender
Fasa Pembinaan
Mesyuarat Tapak
Fasa Serahan
Mesyuarat pra-penyerahan
Senarai mesyuarat yang dikendalikan dan kekerapan pelaksanaannya (mingguan, bulanan, milestone, fasa)
Petunjuk:
TU - Tanggungjawab utama |  | TL - Terima Laporan |  |  |  | RU - Dirujuk sebelum mesyuarat dan penyediaan laporan
SL - Sedia dan edar laporan |  | HM - Hadir mesyuarat dan terima minit
SM - Sedia dan edar minit mesyuarat |  | TM - Terima minit sahaja
JKR.PMMM.10

## Matriks Komunikasi_10
PENGURUSAN PROJEK |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.10
|  |  |  | Mukasurat No : | 1
|  |  |  | Isu No : | 1
|  |  |  | Semakan No : | 5
Matriks Komunikasi |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
Matriks Komunikasi adalah untuk mengenalpasti mesyuarat dan jenis laporan yang perlu disediakan sepanjang tempoh pelaksanaan projek. Melalui dokumen ini, mesyuarat dapat diadakan mengikut kala yang ditetapkan dan pelaporan kepada stakeholders dibuat pada masa yang sepatutnya.
1 | Projek | 7 | Kontraktor
|  Menunjukkan nama projek yang hendak dilaksanakan. |  |  Menunjukkan individu yang bertanggungjawab di peringkat pembinaan projek
2 | Nama & Jawatan Pengurus Projek | 8 | Lain-Lain
|  Menunjukkan nama dan jawatan pegawai yang bertanggungjawab terhadap projek ini daripada peringkat perancangan hingga penyerahan. |  |  Menunjukkan individu selain daripada pihak-pihak yang dinyatakan di atas, seperti Pelanggan, Perunding dan lain-lain, yang mana tindakannya diperlukan untuk memastikan projek berjalan lancar. Ia juga dinyatakan dalam bentuk singkatan nama atau jawatan atau organisasi.
3 | Tarikh Disediakan | 9 | Laporan
|  Menunjukkan tarikh dokumen disediakan. |  |  Menerangkan laporan yang perlu disediakan dalam tempoh pelaksanaan projek
4 | Pihak Yang Bertanggungjawab | 10 | Mesyuarat
|  Menunjukkan individu yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan projek daripada peringkat perancangan hingga penyerahan projek |  |  Menerangkan mesyuarat/perbincangan yang perlu diadakan dalam tempoh pelaksanaan projek
5 | Pasukan Projek JKR | 11 | Disediakan Oleh
|  Menunjukkan individu yang bertanggungjawab mengurus projek (pasukan projek) |  |  Menunjukkan nama individu yang menyediakan dokumen ini. Biasanya ahli pasukan projek.
6 | Pengurusan JKR | 12 | Disemak Oleh
|  Menunjukkan individu yang bertanggungjawab mengurus tadbir projek |  |  Menunjukkan nama individu yang menyemak dokumen tersebut. Biasanya pengurus projek.
JKR.PMMM.10

## Perancangan Jadual
| PENGURUSAN PROJEK |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.38
[5 empty] | Mukasurat No : | 1
[5 empty] | Isu No : | 1
[5 empty] | Semakan No : | 5
| Perancangan Jadual |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
PROJEK :
NAMA & JAWATAN PENGURUS PROJEK :
TARIKH DISEDIAKAN :
WBS No. | Fasa/Aktiviti/Tugas | Sumber Diperuntukkan | Tempoh (Hari) | Sandaran (Dependancy) | Tarikh Mula | Tarikh Siap
1 | PERANCANGAN | RUJUK PROGRAM KERJA
1.1
1.2
2 | REKABENTUK
3 | PEROLEHAN
4 | PEMBINAAN
5 | SERAHAN
DISEDIAKAN OLEH :
DISEMAK OLEH :
JKR.PMMM.38

## Perancangan Jadual_38
PENGURUSAN PROJEK |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.38
|  |  |  | Mukasurat No : | 1
|  |  |  | Isu No : | 1
|  |  |  | Semakan No : | 5
Perancangan Jadual |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
Perancangan Jadual merupakan satu alat pengurusan projek yang memberi maklumat tentang masa dan sumber yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu fasa/aktiviti/tugas.
1 | Projek | 7 | Tempoh
|  Menunjukkan nama projek yang hendak dilaksanakan. |  |  Menunjukkan jangka masa yang diperlukan untuk melaksanakan fasa/aktiviti/tugas tersebut.
2 | Nama & Jawatan Pengurus Projek | 8 | Sandaran
|  Menunjukkan nama dan jawatan pegawai yang bertanggungjawab terhadap projek ini dari peringkat perancangan hingga penyerahan. |  |  Menerangkan samada terdapat sandaran (dependencies) antara fasa/aktiviti/tugas berkenaan.
3 | Tarikh Disediakan | 9 | Tarikh Mula
|  Menunjukkan tarikh dokumen disediakan. |  |  Menunjukkan tarikh fasa/aktiviti/tugas dimulakan.
4 | WBS No. | 10 | Tarikh Siap
|  Menunjukkan turutan nombor mengikut pecahan dalam WBS. |  |  Menunjukkan tarikh fasa/aktiviti/tugas disiapkan.
5 | Fasa/Aktiviti/Tugas | 11 | Disediakan Oleh
|  Menerangkan jenis fasa/aktiviti/tugas yang berkenaan merujuk kepada WBS. |  |  Menunjukkan nama dan jawatan pegawai yang menyediakan dokumen ini.
6 | Sumber Diperuntukkan | 12 | Disemak Oleh
|  Menerangkan individu yang bertanggungjawab untuk melaksanakan fasa/aktiviti/tugas tersebut. |  |  Menunjukkan nama dan jawatan pegawai yang bertanggungjawab menyemak penyediaan dokumen ini.
JKR.PMMM.38

## Laporan Status Projek
| PENGURUSAN PROJEK |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.27
|  |  |  | Mukasurat No : | 1
|  |  |  | Isu No : | 1
|  |  |  | Semakan No : | 5
| Laporan Status Projek |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
BILANGAN LAPORAN STATUS PROJEK : |  |  |  | Tarikh :
Projek
Pengurus Projek
Lokasi
Status Kitar Hayat Projek
Fasa | Tempoh | Fasa Semasa ( / )
Perancangan
Rekabentuk
Perolehan
Pembinaan
Serahan
Status Fungsi
Skop (Kemajuan yang dicapai dari segi skop berdasarkan kepada fasa/aktiviti/tugas yang telah dijalankan merujuk kepada apa yang dirancang)
| PENGURUSAN PROJEK |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.27
|  |  |  | Mukasurat No : | 2
|  |  |  | Isu No : | 1
|  |  |  | Semakan No : | 5
| Laporan Status Projek |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
Bajet
Yang diluluskan |  |  | Belanjawan semasa
Unjuran
Sasaran Siap
Asal |  |  | Semasa
Jangkaan
Peristiwa Risiko (Rujuk Lampiran Status Risiko)
Kualiti
Objektif Dicapai :
Pembetulan Diperlukan :
Sumber Manusia dan Keperluan
Dalaman
Luaran
| PENGURUSAN PROJEK |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.27
|  |  |  | Mukasurat No : | 3
|  |  |  | Isu No : | 1
|  |  |  | Semakan No : | 5
| Laporan Status Projek |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
Isu Perlu Selesai Segera
Implikasi Projek
Tindakan Segera
|  |  |  | Tandatangan | Tarikh
Pengurus Projek :
Jawatan :
Pengurus Program :
Jawatan :
JKR.PMMM.27
Note on C15: User: Rujuk Q-Plan/ Program Kerja
Note on C59: User: Merujuk kepada kompetensi dan kapabiliti pasukan projek (Refer to Project Org. Chart)
Note on C60: User: Sumber daripada luaran seperti konsultan dan HR Department (CDPK)
Note on B68: User: 1. Isu yang belum selesai. 2. Rujuk senarai risiko yang telah berlaku dan log isu

## Laporan Status Projek_27
PENGURUSAN PROJEK |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.27
|  |  | Mukasurat No : | 1
|  |  | Isu No : | 1
|  |  | Semakan No : | 5
Laporan Status Projek |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
Laporan Status Projek merupakan dokumen/alat yang digunakan oleh Pengurus Projek bagi memaklumkan kepada stakeholder projek tentang status kemajuan projek. Laporan ini perlu disediakan oleh Pengurus Projek dan disediakan mengikut kala yang ditetapkan oleh Pengurus Program.
1 | BILANGAN LAPORAN STATUS PROJEK
 Menunjukkan bilangan laporan status projek terkini.
Tarikh
 Menunjukkan tarikh laporan disediakan.
2 | Projek
 Menerangkan tajuk projek yang dilaksanakan.
3 | Pengurus Projek
 Menunjukkan nama dan jawatan pegawai yang bertanggungjawab terhadap projek ini dari peringkat perancangan hingga penyerahan.
4 | Lokasi
 Menunjukkan lokasi di mana pengurus projek dan pasukan projeknya beroperasi. (contoh: pejabat HOPT, pejabat HODT dan pejabat tapak projek)
5 | Status Kitar Hayat Projek
Tempoh
 Menunjukkan tempoh fasa pelaksanaan projek.
Fasa Semasa ( / )
 Tanda mengikut fasa laporan ini disediakan.
6 | Skop
 Menerangkan kemajuan yang dicapai dari segi skop berdasarkan kepada fasa/aktiviti/tugas yang telah dijalankan merujuk kepada apa yang dirancang.
PENGURUSAN PROJEK |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.27
|  |  | Mukasurat No : | 2
|  |  | Isu No : | 1
|  |  | Semakan No : | 5
Laporan Status Projek |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
7 | Bajet
Yang diluluskan
 Menunjukkan bajet / belanjawan asal yang diluluskan.
Belanjawan Semasa
 Menunjukkan bajet / belanjawan semasa samada berbeza atau sama seperti yang diluluskan.
Unjuran
 Menunjukkan bajet / belanjawan yang dijangkakan, samada berbeza atau sama seperti yang diluluskan.
8 | Sasaran Siap | Sasaran Siap
| Asal | Awal
|  Menunjukkan tarikh penyiapan projek yang ditetapkan pada peringkat awal projek. |  Menunjukkan tarikh penyiapan projek yang ditetapkan pada peringkat awal projek.
| Semasa | Semasa
|  Menunjukkan tarikh penyiapan projek pada tarikh laporan semasa samada masih sama atau terdapat perubahan. |  Menunjukkan tarikh penyiapan projek pada tarikh laporan semasa samada masih sama atau terdapat perubahan.
| Jangkaan | Jangkaan
 Menunjukkan jangkaan tarikh penyiapan projek samada masih sama atau terdapat perubahan.
9 | Peristiwa Risiko
 Rujuk Lampiran Laporan Status Risiko
10 | Kualiti
Objektif Dicapai
 Menerangkan objektif kualiti yang telah dicapai merujuk kepada fasa/aktiviti/tugas semasa.(Contoh: Jenis dokumentasi atau produk/ deliverable bergantung kepada fasa semasa)
Pembetulan Diperlukan
 Menerangkan tindakan pembetulan yang perlu diambil bagi memastikan kualiti dicapai, sekiranya ada.
PENGURUSAN PROJEK |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.27
|  |  | Mukasurat No : | 3
|  |  | Isu No : | 1
|  |  | Semakan No : | 5
Laporan Status Projek |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
11 | Sumber Manusia dan Keperluan
Dalaman
 Menerangkan status/isu keperluan sumber dalaman (manusia, peralatan dan kemudahan fasiliti), sekiranya ada
Luaran
 Menerangkan status/isu keperluan sumber luaran (manusia, peralatan dan kemudahan fasiliti), sekiranya ada
11 | Isu Perlu Selesai Segera
 Menerangkan isu-isu yang masih belum selesai dan memerlukan tindakan.
12 | Implikasi Projek
 Menerangkan implikasi isu-isu belum selesai terhadap projek.
13 | Tindakan Segera
 Menerangkan tindakan segera yang perlu diambil bagi mengurangkan implikasi terhadap projek.
14 | Ditandatangani
Pengurus Projek
 Menunjukkan nama dan jawatan pengurus projek, tandatangannya dan tarikh laporan disahkan.
Pengurus Program
 Menunjukkan nama dan jawatan pengurus program/pengarah bahagian (yang mempunyai kuasa dalam pelaksanaan projek bergantung kepada jenis projek) serta tandatangannya dan tarikh laporan dipersetujui dan boleh diedarkan kepada stakeholders berkenaan.
JKR.PMMM.27

## Laporan Penyiapan Projek
| PENGURUSAN PROJEK |  | Rujukan : | JKR.PMMM.27
|  |  | Mukasurat No : | 1
|  |  | Isu No : | 1
|  |  | Semakan No : | 1
| Laporan Penyiapan Projek |  | Tarikh : | 18.11.19
Projek
Pengurus Projek
Pengurus Program
Objektif Projek
Tarikh Siap Projek
Analisis Projek
Perkara |  | Digunakan (√) | Tarikh
Penyiapan Praktikal
Penyerahan Projek
Program latihan disiapkan
Pengesahan oleh Pengurus Projek
Pengesahan oleh Pengurus Program
Pengesahan oleh Pelanggan
Analisis Kewangan
| Anggaran Asal | Bajet Semak Semula | Kos Projek Akhir
Jumlah Kos Projek
Ulasan Terhadap Hasil Kewangan
Semakan Fungsi:
Skop dan Perubahan
| PENGURUSAN PROJEK |  | Rujukan : | JKR.PMMM.27
|  |  | Mukasurat No : | 2
|  |  | Isu No : | 1
|  |  | Semakan No : | 1
| Laporan Penyiapan Projek |  | Tarikh : | 18.11.19
Jadual - Pembangunan dan Pencapaian
Bajet dan Pengurusan Kos
Sasaran dan Pencapaian Kualiti
Risiko
Sumber - Kemahiran, Ketersediaan dan Latihan
Komunikasi - Proses dan Keberkesanan
| PENGURUSAN PROJEK |  | Rujukan : | JKR.PMMM.27
|  |  | Mukasurat No : | 3
|  |  | Isu No : | 1
|  |  | Semakan No : | 1
| Laporan Penyiapan Projek |  | Tarikh : | 18.11.19
Perolehan / Kontrak
Integrasi - Pelanggan, Perkhidmatan dan JKR
Iktibar dan Pengajaran
Cadangan
Tindakan Segera Yang Diperlukan
Disediakan Oleh: |  |  | Tandatangan | Tarikh
Pengurus Projek :
Jawatan :
Disahkan Oleh: |  |  | Tandatangan | Tarikh
Pengurus Program :
Jawatan :
JKR.PMMM.32

## Laporan Penyiapan Projek_32
PENGURUSAN PROJEK |  | Rujukan : | JKR.PMMM.32
|  | Mukasurat No : | 1
|  | Isu No : | 1
|  | Semakan No : | 5
Laporan Penyiapan Projek |  | Tarikh : | 18.11.19
Laporan Penyiapan Projek merupakan dokumen/alat komunikasi kepada pengurusan JKR untuk memaklumkan tentang keberkesanan pengurusan projek serta pengajaran dan iktibar yang boleh diperolehi daripada pelaksanaan projek tersebut.
1 | Projek
 Menerangkan tajuk projek yang dilaksanakan.
2 | Pengurus Projek
 Menunjukkan nama dan jawatan pegawai yang bertanggungjawab terhadap projek ini dari peringkat perancangan hingga penyerahan.
2 | Pengurus Program
 Peringkat Ibu Pejabat ialah Pengarah Cawangan manakala Peringkat Negeri ialah Pengarah Negeri
3 | Tarikh Siap Projek
 Menunjukkan tarikh siap projek sebenar.
4 | Objektif Projek
 Menerangkan objektif yang perlu dicapai untuk projek tersebut.
5 | Analisis Projek
 Menunjukkan senarai semak dan tarikh aktiviti dilaksanakan.
6 | Analisis Kewangan
 Menerangkan ulasan pelaksanaan projek dari segi hasil kewangan dan faedah yang dicapai.
7 | Ulasan Terhadap Hasil Kewangan
 Tanda mengikut fasa laporan ini disediakan.
8 | Semakan Fungsi
 Menerangkan apa yang telah dicapai daripada pelaksanaan projek mengikut: o Skop dan Perubahan; o Jadual – Pembangunan dan Pencapaian; o Bajet dan Pengurusan Kos; o Sasaran dan Pencapaian Kualiti; o Sekatan Risiko; o Sumber – kemahiran, ketersediaan dan latihan; o Komunikasi – proses dan keberkesanan; o Perolehan/Kontrak; o IIntegrasi – Pelanggan, Perkhidmatan, JKR.
9 | Iktibar & Pengajaran
 Menerangkan pengajaran yang diperolehi daripada amalan pengurusan projek dan pelaksanaan projek tersebut.
PENGURUSAN PROJEK |  | Rujukan : | JKR.PMMM.32
|  | Mukasurat No : | 2
|  | Isu No : | 1
|  | Semakan No : | 5
Laporan Penyiapan Projek |  | Tarikh : | 18.11.19
10 | Cadangan
 Menerangkan cadangan bagi menambahbaik amalan pengurusan projek dan pelaksanaan projek pada masa akan datang.
11 | Tindakan Segera yang Diperlukan
 Menerangkan tindakan segera yang perlu diambil bagi memastikan tiada masalah timbul semasa tempoh liabiliti kecacatan atau pelaksanaan projek lain pada masa akan datang.
12 | Disediakan oleh
 Menunjukkan nama pengurus projek dan pengurus program berserta tandatangan dan tarikh laporan disiapkan.
JKR.PMMM.32

## Anggaran Bajet
| PENGURUSAN PROJEK |  |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.05
[6 empty] | Mukasurat No : | 1
[6 empty] | Isu No : | 1
[6 empty] | Semakan No : | 5
| Anggaran Bajet |  |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
PROJEK :
NAMA & JAWATAN PENGURUS PROJEK : | [5 empty] | TARIKH DISEDIAKAN:
WBS / Bil. | Fasa/Aktiviti/Tugas | Bil / Kekerapan | Kos Seunit (RM) | Kos Keseluruhan (RM) | Catatan
1.1 | Fasa Perancangan
1.1.1 |  |  |  | 0
1.1.2 |  |  |  | 0
1.1.3 |  |  |  | 0
Fasa Rekabentuk
0
0
0
Fasa Perolehan
0
0
0
Fasa Pembinaan
0
0
0
Fasa Penyerahan
0
| JUMLAH KESELURUHAN |  |  | 0
JKR.PMMM.05
Note on D12: Dell: Bergantung kepada : lokasi dan saiz projek
Note on B13: Dell:
Note on D13: Dell: Makan dan peralatan
Note on D14: Dell: Perbelanjaan untuk peralatan / software/ lukisan / colour/ toner/ printing /
Note on D17: Dell: Bergantung kepada : lokasi dan saiz projek
Note on D18: Dell: Makan dan peralatan
Note on D19: Dell: Perbelanjaan untuk peralatan / software/ lukisan / colour/ toner/ printing /
Note on D21: Dell: Bergantung kepada : lokasi dan saiz projek
Note on B25: Dell: Anggaran kos yang diluluskan
Note on B26: Dell: Site team expenses
Note on C26: Dell: No bergantung kepada tempoh kontrak (sebulan sekali sekurang-kurangnya)
Note on D26: Dell: Bergantung kepada bilangan pegawai yang bertanggungjawab menjaga site (PTB)
Note on C27: Dell: 2x untuk setiap disiplin sepanjang tempoh kontrak (kecuali Ukur Bahan)

## Anggaran Bajet_05
PENGURUSAN PROJEK |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.05
|  |  |  | Mukasurat No : | 1
|  |  |  | Isu No : | 1
|  |  |  | Semakan No : | 1
Anggaran Bajet |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
Anggaran Bajet menerangkan anggaran bajet yang dibuat berdasarkan kepada fasa/aktiviti/tugas yang diperincikan dalam Work Breakdown Structure (WBS).
1 | Projek | 6 | Kos Seunit
|  Menunjukkan nama projek yang hendak dilaksanakan. |  |  Menerangkan kos seunit yang perlu diperuntukkan untuk masa dan sumber yang digunakan bagi fasa/aktiviti/tugas tertentu.
2 | Pengurus Projek | 7 | Kos Keseluruhan
|  Menunjukkan nama pengurus projek yang bertanggungjawab terhadap projek ini dari peringkat perancangan hingga penyerahan. |  |  Menerangkan kos keseluruhan bagi setiap fasa/aktiviti/tugas yang dilaksanakan.
3 | WBS / BIL | 8 | Catatan
|  Menunjukkan nombor aktiviti dan sub-aktiviti |  |  Mencatatkan sebarang maklumat yang berkaitan dengan kos Fasa/Aktiviti/Tugas yang berkenaan.
4 | Fasa/Aktiviti/Tugas | 9 | Disediakan Oleh
|  Menunjukkan fasa/aktiviti/tugas berkenaan. |  |  Menunjukkan nama individu yang menyediakan dokumen ini. Biasanya ahli pasukan projek.
5 | Bil / Kekerapan | 10 | Disemak Oleh
|  Menunjukkan kekerapan fasa/aktiviti/tugas berkenaan. |  |  Menunjukkan nama individu yang menyemak dokumen tersebut. Biasanya pengurus projek.
|  | 11 | Tandatangan
 Menunjukkan tandatangan individu yang berkenaan.
JKR.PMMM.05

## Pengurusan Kos Projek
| PENGURUSAN PROJEK |  |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.23
[6 empty] | Mukasurat No : | 1
[6 empty] | Isu No : | 1
[6 empty] | Semakan No : | 5
| Pengurusan Kos |  |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
PROJEK :
NAMA & JAWATAN PENGURUS PROJEK : | [5 empty] | TARIKH DISEDIAKAN:
Bajet/Kewangan Projek
Bajet Yang Diperuntukkan / Kos Siling (i)
Kos Projek (ii)
Kos Kontrak (iii)
Bulan |  | Kos Perbelanjaan Sebenar |  |  |  | Varian
| Unjuran Bajet (a) | Kos Diluar Kontrak (b) | Kos Kontrak (C) | Kos Perubahan Kerja (d) | Jumlah Kos Perbelanjaan Sebenar (e) = (b) + (c)+ (d) | Varian Kos (f) = (a) - (e)
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
Jumlah (RM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DISEDIAKAN OLEH : | [5 empty] | T/TANGAN
DISEMAK OLEH : | [5 empty] | T/TANGAN
JKR.PMMM.05
Kos Perbelanjaan Sebenar :
a) HOPT: rujuk kos projek (kos kontrak + kos perbelanjaan lain ) - as per PDA (planning) / ATDA
b) SO: rujuk kos kontrak
VO(+) / VO(-) :
a) Rujuk APK/PHK dalam kos kontrak
Note on B12: Dell: Bajet sebenar yang diluluskan
Note on B13: Dell: Sama seperti anggaran bajet (termasuk bayaran perunding)
Note on B14: Dell: Berdasarkan SST
Note on B17: Dell: rujuk unjuran cpm
Note on B25: Dell: Mesti sama jumlah dengan anggaran bajet

## Pengurusan Kos Projek_23
PENGURUSAN PROJEK |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.23
|  |  |  | Mukasurat No : | 1
|  |  |  | Isu No : | 1
|  |  |  | Semakan No : | 5
Pengurusan Kos |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
Pengurusan Kos Projek menerangkan pengurusan kewangan projek berdasarkan kepada bajet yang telah diperolehi untuk melaksanakan projek tersebut.
1 | Projek | 6 | Kos Perbelanjaan Sebenar
|  Menunjukkan nama projek yang hendak dilaksanakan. |  |  Kos Diluar Kontrak
2 | Pengurus Projek |  | § kos perbelanjaan sebenar bulanan seperti perunding, PBT, kerja ukur, SI dan lain-lain.
|  Menunjukkan nama pengurus projek yang bertanggungjawab terhadap projek ini dari peringkat perancangan hingga penyerahan. |  |  Kos Kontrak
3 | Tarikh Penyediaan |  | § kos perbelanjaan sebenar bulanan yang dibayar kepada kontraktor. (JKR 66)
|  Menunjukkan tarikh dokumen disediakan. |  |  Kos perubahan kerja
4 | Bajet/Kewangan |  | § Kos yang melibatkan arahan perubahan kerja (APK) & PHK sudah diluluskan [VO(-) / VO (+)]
|  Bajet Yang Diperuntukkan |  |  Jumlah Kos Perbelanjaan Sebenar
| § Menyatakan jumlah bajet / kos siling yang diluluskan pada awal projek oleh pelanggan. |  | § Menyatakan keseluruhan kos terkini yang telah dibelanjakan.
|  Kos Kontrak |  | Unjuran Bajet
| § Nilai kos kontrak mengikut SST. |  |  Menerangkan perancangan kewangan projek.
|  Kos Projek |  | Disediakan Oleh
| § Kos anggaran bajet termasuk Kos kontrak, kos perunding dan lain-lain kos yang berkaitan |  |  Menunjukkan nama individu yang menyediakan dokumen ini. Biasanya ahli pasukan projek.
Disemak Oleh
 Menunjukkan nama individu yang menyemak dokumen tersebut. Biasanya pengurus projek.
Tandatangan
 Menunjukkan tandatangan individu yang berkenaan.
JKR.PMMM.23

## Pengesanan Kualiti
| PENGURUSAN PROJEK |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.36
[5 empty] | Mukasurat No : | 1
[5 empty] | Isu No : | 1
[5 empty] | Semakan No : | 5
| Jadual Pengesanan Kualiti |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
PROJEK :
NAMA & JAWATAN PENGURUS PROJEK : |  |  |  |  | TARIKH DISEDIAKAN
Fasa | Deliverable / Sistem / Item | Piawaian Bersesuaian | Rujukan Terperinci | Tindakan Diperlukan |  | T/Jawab
Perancangan
Rekabentuk
Perolehan
Pembinaan
Penyerahan
DISEDIAKAN OLEH : |  |  |  |  | T/TANGAN
DISEMAK OLEH : |  |  |  |  | T/TANGAN
Piawaian termasuk:
ISO; BR or JKR Organisational standards;
Malaysian, State and district compliance related to environment, workplace safety, heritage, noise, traffic, waste
JKR.PMMM.36
JKR.PMMM.03
Note on C11: Dell:

## Pengesanan Kualiti_36
PENGURUSAN PROJEK |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.36
|  |  |  | Mukasurat No : | 1
|  |  |  | Isu No : | 1
|  |  |  | Semakan No : | 5
Jadual Pengesanan Kualiti |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
Jadual Pengesanan Kualiti menerangkan jenis piawaian dan spesifikasi yang diperlukan untuk pelaksanaan aktiviti dalam sesuatu fasa/peringkat projek.
1 | Projek | 7 | Rujukan Terperinci
|  Menunjukkan nama projek yang hendak dilaksanakan. |  |  Menerangkan rujukan yang digunakan dengan memperincikan kualiti yang ingin ditentukan dan dikawal.
2 | Pengurus Projek | 8 | Tindakan Diperlukan
|  Menunjukkan nama pengurus projek yang bertanggungjawab terhadap projek ini dari peringkat perancangan hingga penyerahan. |  |  Menerangkan tindakan yang akan dilaksanakan bagi mengawal kualiti yang telah ditetapkan.
3 | Tarikh Penyediaan | 9 | Tanggungjawab
|  Menunjukkan tarikh dokumen disediakan. |  |  Menerangkan individu yang ditugaskan untuk memastikan kualiti yang ditetapkan dikawal dan dipantau dari semasa ke semasa.
4 | Fasa | 10 | Disediakan Oleh
|  Menunjukkan peringkat pelaksanaan projek yang berkait dengan deliverable / sistem/ item yang berkenaan. |  |  Menunjukkan nama individu yang menyediakan dokumen ini. Biasanya ahli pasukan projek.
5 | Deliverable / Sistem / Item
 Menerangkan deliverable / sistem / item yang akan ditentukan dan dikawal kualitinya.
6 | Piawaian Bersesuaian
 Menerangkan piawaian bersesuaian yang digunakan untuk mengawal sesuatu deliverable / sistem / item.
JKR.PMMM.36

## RAM
| PENGURUSAN PROJEK | [12 empty] | Rujukan : |  | JKR.PMMM.04
[14 empty] | No Mukasurat : |  | 1
[14 empty] | No Keluaran : |  | 1
| Matriks Penugasan Tanggungjawab | [12 empty] | No Semakan : |  | 5
[14 empty] | Tarikh : |  | 28.02.2019
PROJEK:
NAMA & JAWATAN PENGURUS PROJEK : | [7 empty] | TARIKH PENYEDIAAN:
JKR
|  | LAIN-LAIN |  |  | PASUKAN PROJEK | [6 empty] | KONTRAKTOR |  | LAIN-LAIN
Pihak yang bertanggungjawab (singkatan nama) |  | KP | TKP | Peng. Negeri | HOPT | HODT Elek | HODT Mek | HODT Ukur Bahan | HODT Ark | HODT Strktr | PMO | Utama | NSC | Kem. Pelanggan | Perunding | Juru Ukur Tanah | Lain-lain
WBS | Fasa/Aktiviti/Tugas
Fasa Perancangan
Terima brif projek
Kelulusan merancang
Sedia Q-Plan
Fasa Rekabentuk
Rekabentuk terperinci
Fasa Perolehan
Fasa Pembinaan
Fasa Penyerahan
Disediakan oleh : | [8 empty] | Tandatangan :
Disemak oleh : | [8 empty] | Tandatangan :
Penentuan tanggungjawab:
R | Responsible: Pihak bertanggungjawab melaksanakan aktiviti | [6 empty] | I | Inform : Pihak yang dimaklumkan berhubung keputusan sesuatu aktiviti
A | Assist : Pihak yang membantu melaksanakan aktiviti | [6 empty] | S | Sign off : Pihak yang meluluskan aktiviti
C | Consult : Pihak yang dirujuk sebelum melaksanakan aktiviti
JKR.PMMM.04
Note on I7: asd:

## Matriks Penugasan TJwb_RAM_04
PENGURUSAN PROJEK |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.04
|  |  |  | Mukasurat No : | 1
|  |  |  | Isu No : | 1
|  |  |  | Semakan No : | 5
Matriks Penugasan Tanggungjawab |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
Matriks Penugasan Tanggungjawab digunakan untuk mengurus sumber manusia yang terlibat dalam projek secara efektif. Ianya menerangkan tentang penetapan tugas & tanggungjawab pihak/individu yang terlibat dalam pelaksanaan projek kepada aktiviti/tugas yang berkenaan.
1 | Projek | 8 | Tanggungjawab
|  Menunjukkan nama projek yang hendak dilaksanakan. |  |  Menunjukkan tindakan yang perlu diambil berdasarkan kepada tanggungjawab yang ditetapkan dalam petak individu yang berkenaan;
 Jenis tanggungjawab: i. R (Responsible) – bertanggungjawab terhadap tugas tersebut; ii. A (Assist) – membantu melaksana tugas tersebut; iii. C (Consult) – dirujuk mengenai sesuatu tugas; iv. I (Inform) - untuk dimaklumkan berhubung keputusan sesuatu tugas; iv. S (Sign off/Authority) – melulus/mempunyai kuasa terhadap sesuatu tugas.
2 | Pengurus Projek | 9 | WBS (Struktur Pecahan Kerja)
|  Menunjukkan nama pengurus projek yang bertanggungjawab terhadap projek ini dari peringkat perancangan hingga penyerahan. |  |  Menunjukkan nombor Work Breakdown Structure (WBS) yang diwakili.
3 | Tarikh Penyediaan | 10 | Fasa/Aktiviti/Tugas
|  Menunjukkan tarikh dokumen disediakan. |  |  Menerangkan fasa/aktiviti/tugas yang perlu dilaksanakan.
4 | Singkatan Nama | 11 | Kontraktor
|  Menunjukkan singkatan nama individu berkenaan atau jawatan yang dipegangnya, yang terlibat dalam projek. |  |  Menunjukkan individu mewakili pihak kontraktor yang terlibat secara langsung dengan pasukan projek, yang dinyatakan dalam bentuk singkatan nama.
5 | Pasukan Projek | 12 | Disediakan Oleh
|  Menunjukkan ahli-ahli pasukan projek yang dinyatakan dalam bentuk singkatan nama. |  |  Menunjukkan nama individu yang menyediakan dokumen ini. Biasanya ahli pasukan projek.
6 | Organisasi JKR | 13 | Disemak Oleh
|  Menunjukkan individu dalam struktur organisasi JKR yang terlibat dengan projek, seperti Pengarah Bahagian, Ketua Pengarah Kerja Raya dan lain-lain, yang dinyatakan dalam bentuk singkatan nama atau jawatan. |  |  Menunjukkan nama individu yang menyemak dokumen tersebut. Biasanya pengurus projek.
PENGURUSAN PROJEK |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.04
|  |  |  | Mukasurat No : | 1
|  |  |  | Isu No : | 1
|  |  |  | Semakan No : | 5
Matriks Penugasan Tanggungjawab |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
13 | Tandatangan
 Menunjukkan tandatangan individu yang berkenaan.
14 | Lain-Lain
 Menunjukkan individu selain daripada pihak-pihak yang dinyatakan di atas, seperti Pelanggan, Perunding dan lain-lain, yang mana tindakannya diperlukan untuk memastikan projek berjalan lancar. Ia juga dinyatakan dalam bentuk singkatan nama atau jawatan atau organisasi.
JKR.PMMM.04

## Jadual Risiko
| PENGURUSAN PROJEK | [7 empty] | Rujukan : |  | JKR.PMMM.06
[9 empty] | M/surat No: |  | 1
[9 empty] | Isu No : |  | 1
[9 empty] | Semakan No: |  | 5
| Daftar Risiko | [7 empty] | Tarikh : |  | 28.02.2019
NAMA PROJEK: | [7 empty] | TARIKH DISEDIAKAN :
NAMA & JAWATAN PENGURUS PROJEK: | [7 empty] | DISEDIAKAN OLEH:
KATEGORI RISIKO PROJEK |  | Kadar Kemungkinan | Kadar Impak | Matriks Risiko | [6 empty] | Nota Kadar Risiko
1. Politik | 10. Teknikal | 5. Hampir pasti | V. Sangat Besar | KEMUNGKINAN | 5 | T | T | T | E | E
2. Skop | 11. Alam Sekitar | 4. Besar Kemungkinan | IV. Besar |  | 4 | S | S | T | E | E | E - Risiko Ekstrem, perlu tindakan segera
3. Jadual | 12. Pembekal | 3. Mungkin | III. Sederhana |  | 3 | R | S | S | T | E | T - Risiko Tinggi, akan menjejaskan projek jika tidak diurus
4. Kewangan | 13. Hubungan Agensi | 2. Kemungkinan Kecil | II. Kecil |  | 2 | R | R | S | T | T | S - Risiko Sederhana, akan memberi impak kepada masa, kos atau kualiti jika tidak diurus
5. Sumber Manusia | 14. Organisasi | 1. Jarang-jarang | I. Tidak Signifikan |  | 1 | R | R | S | S | T | R - Risiko Rendah, boleh diterima, pantau sahaja.
6. Kualiti | 15. Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan | ARAHAN: Sila gunakan Matriks Risiko untuk mendapatkan Kadar Risiko |  |  |  | I | II | III | IV | V
7. Komunikasi | 16. Budaya dan Sosial |  |  |  | IMPAK
8. Lain-lain Sumber | 17. Integriti
9. Kontrak | 18. Bencana Alam

## Daftar Risiko
PENGURUSAN PROJEK | [14 empty] | Rujukan : | JKR.PMMM.06
[15 empty] | M/surat No: | 2
[15 empty] | Isu No : | 1
[15 empty] | Semakan No: | 5
Daftar Risiko | [14 empty] | Tarikh : | 28.02.2019
NAMA PROJEK: | [12 empty] | TARIKH DISEDIAKAN:
NAMA & JAWATAN PENGURUS PROJEK: | [12 empty] | DISEDIAKAN OLEH:
No. Rujukan/WBS | Peristiwa Risiko |  |  | Kategori Risiko | Kadar Risiko Asal |  |  | Tindakan Rawatan (Pencegahan) | Kadar Risiko Semasa |  |  | Pihak Bert/jawab | Tarikh Sasaran Siap | Tarikh Laporan :
[5 empty] | Kadar Kemungkinan | Kadar Impak | Kadar Risiko |  | Kadar Kemungkinan | Kadar Impak | Kadar Risiko |  |  | Status Tindakan BL/SL/SP | Tarikh Siap | Catatan
BL - Belum Laksana, SL - Sedang Laksana, SP - Siap
A | Fasa Perancangan
| Risiko | Faktor | Impak
B | Fasa Rekabentuk
| Risiko | Faktor | Impak
C | Fasa Perolehan
| Risiko | Faktor | Impak
D | Fasa Pembinaan
| Risiko | Faktor | Impak
E | Fasa Serahan
| Risiko | Faktor | Impak

## Penerangan Risiko_04
PENGURUSAN PROJEK |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.06
|  |  |  | Mukasurat No : | 1
|  |  |  | Isu No : | 1
|  |  |  | Semakan No : | 5
Daftar Risiko |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
Daftar Risiko disediakan di peringkat perancangan untuk mengenalpasti dan merekodkan semua risiko yang mungkin akan memberi impak terhadap projek sepanjang kitar hayat projek.
1 | Nama Projek | 5 | Kadaran Impak
|  Menunjukkan nama projek yang dilaksanakan. |  |  Menerangkan tahap kemungkinan impak risiko terhadap projek berdasarkan kepada kadaran yang ditetapkan: o Severe – V o Major – IV o Moderate – III o Minor – II o Insignificant - I  Pengisian ruang kadaran kesan boleh dibuat dengan menggunakan nombor roman yang diwakilkan pada setiap kadaran kesan.
2 | Nama & Jawatan Pengurus Projek | 6 | Kadar Risiko
|  Menunjukkan nama dan jawatan pegawai yang bertanggungjawab terhadap projek. |  |  Menerangkan kadaran risiko berdasarkan kepada Jadual Matriks Risiko seperti berikut: o Extreme Risk – E o High Risk – H o Medium Risk – M o Low Risk – L  Pengisian ruang kadaran risiko boleh dibuat dengan menggunakan huruf yang diwakilkan bagi setiap kadaran risiko.
3 | Tarikh Disediakan | 7 | Tindakan Rawatan (Pencegahan)
|  Menunjukkan tarikh dokumen disediakan. |  |  Menerangkan tindakan yang diambil untuk merawat/mencegah risiko tersebut.
4 | No. Rujukan/WBS | 8 | Pihak Bertanggungjawab
|  Menunjukkan fasa/aktiviti/tugas yang dirujuk berdasarkan kepada nombor Work Breakdown Structure (WBS). |  |  Menerangkan individu/pihak yang akan mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap risiko yang telah dikenalpasti.
PENGURUSAN PROJEK |  |  |  | Rujukan : | JKR.PMMM.06
|  |  |  | Mukasurat No : | 2
|  |  |  | Isu No : | 1
|  |  |  | Semakan No : | 5
Daftar Risiko |  |  |  | Tarikh : | 28.02.2019
9 | Peristiwa Risiko | 12 | Tarikh Sasaran Siap
|  Menerangkan risiko yang dijangkakan yang akan mempengaruhi fasa/aktiviti/tugas tertentu (perlu nyatakan risiko, punca risiko dan impak risiko kepada projek). |  |  Menunjukkan tarikh siap tindakan yang diambil untuk merawat risiko tersebut.
10 | Kategori Risiko | 13 | Disediakan Oleh
|  Menerangkan kategori risiko yang dikenalpasti berdasarkan kepada jadual kategori risiko projek. |  |  Menunjukkan nama individu yang menyediakan dokumen ini. Biasanya ahli pasukan projek.
11 | Kadaran Kemungkinan
 Menerangkan tahap kemungkinan berlakunya risiko tersebut berdasarkan kepada kadaran yang ditetapkan: o Almost certain – 5 o Likely – 4 o Possible – 3 o Unlikely – 2 o Rare – 1  Pengisian ruang kadaran berlaku boleh dibuat dengan menggunakan nombor yang diberikan bagi setiap tahap.
JKR.PMMM.06

## Isu&Masalah
PENGURUSAN PROJEK
[8 empty] | M/surat No: | 5
[8 empty] | Isu No : | 0
[8 empty] | Semakan No: | 0
Pengurusan Isu/Masalah | [7 empty] | Tarikh : | 28.02.2019
NAMA PROJEK: | [6 empty] | DISEDIAKAN OLEH:
NAMA & JAWATAN PENGURUS PROJEK: | [6 empty] | TARIKH DISEDIAKAN:
Bil | Keterangan Isu / Masalah | Tarikh Dibangkitkan | Impak kepada projek | Keutamaan | Pihak Bert/jawab | Tarikh Perlu selesai | Status | Tarikh Selesai | Kaedah Penyelesaian / Catatan
Nota: Templat ini digunakan apabila risiko yang dikenalpasti telah berubah menjadi ISU. Perlu nyatakan impak isu kepada projek, tindakan yang perlu diambil untuk menyelesaikan isu tersebut dan nyatakan individu/pihak yang bertanggung untuk mengambil tindakan tersebut.